## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 5.1864 | 23.5384 | 0.6075 | 15.2609 | 1.7781 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0.47885 | 0.1167 | 0.36215 | 0 | 0 | 19.7952 | 0.3624 | 18.842 | 0.54359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 19.6929 | 0.82428 | 17.1972 | 1.5692 | 0 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0.41848 | 0.1167 | 0.30178 | 0 | 0 | 16.4566 | 0 | 16.0036 | 0.45299 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | 0 | 3.2835 | 0.51 | 1.4323 | 1.2345 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.7348 | 0.425 | 1.1936 | 1.1162 | 0 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 | 5.1864 | 14.0293 |  | 13.4665 | 0.54359 | [6 empty] | 0.0192 | 0.0192 |  |  |  | 14.0293 |  | 13.4665 | 0.54359 | [6 empty] | 4.322 | 11.6943 | 0 | 11.2221 | 0.45299 | [6 empty] | 0.0192 | 0.0192 |  |  |  | 11.6751 | 0 | 11.2221 | 0.45299
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | 0 | 6.1 |  | 0.36215 | [7 empty] | 0.36215 |  | 0.36215 |  |  | 5.7379 | 0.3624 | 5.3755 | [7 empty] | 0 | 5.0833 | 0.30178 | 4.7815 | [7 empty] | 0.30178 |  | 0.30178 |  |  | 4.7815 |  | 4.7815
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | 0 | 0.0735 | 0.0735 | [8 empty] | 0.0735 | 0.0735 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.0735 | 0.0735 | [8 empty] | 0.0735 | 0.0735
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 | 0 | 0.024 | 0.024 | [8 empty] | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.024 | 0.024 | [8 empty] | 0.024 | 0.024
1: 1.1.3.7; 2: Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66; 3: нд; 4: 0; 5.1: 0.028 | [10 empty] | 0.028 | [9 empty] | 0 | 0.083
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 2.1627 | 0.155 | 0 | 0.25545 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0.052 | 0 | 0.25545 | 0 | 1.7522 | 0.0426 | 0 | 1.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8346 | 0.155 | 0 | 2.0381 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.26488 | 0.052 | 0 | 0.21288 | 0 | 1.4668 | 0.0426 | 0 | 1.4242 | 0
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | 0 | 2.1107 | 0.103 |  | 0.25545 |  | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 0.25545 |  |  | 0.25545 |  | 1.7522 | 0.0426 |  | 1.7096 | [6 empty] | 0 | 1.7826 | 0.103 |  | 0.21288 |  | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 0.21288 |  |  | 0.21288 |  | 1.4668 | 0.0426 |  | 1.4242
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | 0 | 0.052 | 0.052 | [8 empty] | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 1.8252 | [6 empty] | 0.052 | 0.052
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.3.1; 2: Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на; 4: 2; 5.1: 0 | [20 empty] | 1.6667
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 36.9988 | 9.2761 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 7.7301 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.7801 | 0 | 0 | 3.7801 | 0
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 36.9988 | 9.2761 | 4.74 | [8 empty] | 4.74 | 4.74 |  |  |  | 4.5361 | [9 empty] | 30.8333 | 7.7301 | 3.95 | [8 empty] | 3.95 | 3.95 |  |  |  | 3.7801 |  |  | 3.7801
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 52.2381 | 22.4353 | 3.3427 | 7.9519 | 8.4106 | 0 | 4.6424 | 1.17 | 0 | 3.4724 | 0 | 9.4991 | 2.016 | 7.4831 | 0 | 0 | 8.2938 | 0.1567 | 0.46884 | 7.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5318 | 18.7272 | 2.8167 | 9.5203 | 4.1152 | 0 | 3.8737 | 0.98 | 2.8937 | 0 | 0 | 7.9159 | 1.68 | 6.2359 | 0 | 0 | 6.9376 | 0.1567 | 0.3907 | 6.3902 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 4.9792 | 10.7212 | 0.6 | 6.1052 | 4.016 |  | 4.0724 | 0.6 |  | 3.4724 |  | 5.9858 |  | 5.9858 |  |  | 0.663 |  | 0.11941 | 0.54359 | [6 empty] | 4.1493 | 8.9343 | 0.5 | 7.9813 | 0.45299 |  | 3.3937 | 0.5 | 2.8937 |  |  | 4.9881 |  | 4.9881 |  |  | 0.5525 |  | 0.099508 | 0.45299
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 | 14.599 | 4.2343 | 0.6293 | 0 | 3.605 | 0 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6643 | 0.0593 |  | 3.605 | [6 empty] | 12.1658 | 3.5435 | 0.5393 |  | 3.0042 |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.0635 | 0.0593 |  | 3.0042
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | 0 | 1.4973 |  | 1.4973 | [7 empty] | 1.4973 |  | 1.4973 | [12 empty] | 0 | 1.2478 |  | 1.2478 | [7 empty] | 1.2478 |  | 1.2478
1.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 11.9999 | 4.8434 | 2.1134 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.016 | 2.016 |  |  |  | 2.8274 | 0.0974 |  | 2.73 | [6 empty] | 10 | 4.0524 | 1.7774 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 |  |  |  | 2.3724 | 0.0974 |  | 2.275
1.2.1.2.7 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | 0.66 | 1.1391 |  | 0.34943 | 0.78968 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1391 |  | 0.34943 | 0.78968 | [6 empty] | 0.55 | 0.94925 |  | 0.29119 | 0.65806 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.94925 |  | 0.29119 | 0.65806
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 4.2952 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | K 20-1 | 4.2952 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0601 |  |  | 1.0601 | [6 empty] | 3.5793 | 1.0601 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0601 |  |  | 1.0601
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 6.9764 | 0.63736 | 0.216 | 0 | 0.42136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.51736 | 0.096 | 0 | 0.42136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8133 | 0.53114 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.43113 | 0.08 | 0 | 0.35113 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | 0.63736 | 0.216 | 0 | 0.42136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.51736 | 0.096 |  | 0.42136 | [6 empty] | 5.8133 | 0.53114 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.43113 | 0.08 |  | 0.35113
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.796 | 3.0333 | 0.30267 | 0.047406 | 0 | 0 | 0.10291 | 0.0555 | 0.047406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9304 | 0.24717 | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.537 | 0.26148 | 0.039505 | 0 | 0 | 0.095005 | 0.0555 | 0.039505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0.20598 | 2.236 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | 0 | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.039505 |  | 0.039505 |  |  | 0.039505 |  | 0.039505 |  |  | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | 2.796 | 2.9584 | 0.27517 |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9304 | 0.24717 | 2.6832 | [7 empty] | 2.33 | 2.47 | 0.23398 |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.442 | 0.20598 | 2.236
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | 0 | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.9455 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0.33428 | 5.9913 | 0 | 0 | 2.309 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4735 | 7.0019 | 0 | 0 | 1.9242 | 0.56002 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.50919 | 0.27857 | 0 | 0 | 0 | 0.27857 | 5.5508 | 0 | 0 | 1.9242 | 3.6266
1: 1.4.1; 2: Лизинговые платежи; 3: нд; 4: 0; 5.1: 1.0029 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | [6 empty] | 0.83571 |  |  |  | 0.27857 | 0.27857 |  |  |  | 0.27857 | 0.27857 |  |  |  | 0.27857 | 0.27857 |  |  |  | 0.27857
1: 1.4.2; 2: Приобретение компьютера, плотера; 3: M 22-13; 4: 0.27674; 5.1: 0.27704 | 0.27704 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.231 | 0.23062 |  |  |  | 0.23062 | 0.23062 |  |  |  | 0.23062 | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.4.3; 2: Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С); 3: M 22-15; 4: 0.061; 5.1: 0.061 | 0.061 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.051 | 0.050833 |  |  |  | 0.050833 | 0.050833
1: 1.4.4; 2: Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD; 3: M 22-04; 4: 1.331; 5.1: 0.73536 | 0.73536 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1.1092 | 0.6125 |  |  |  |  | 0.6125 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.4.5; 2: Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-07; 4: 0.7775; 5.1: 0.7775 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7775 |  |  |  | 0.7775 | [5 empty] | 0.7775 | 0.7775 | [14 empty] | 0.7775 |  |  |  | 0.7775
1: 1.4.6; 2: Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-08; 4: 0.7775; 5.1: 0.7775 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7775 |  |  |  | 0.7775 | [5 empty] | 0.7775 | 0.7775 | [14 empty] | 0.7775 |  |  |  | 0.7775
1: 1.4.7; 2: Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS; 3: M 22-09; 4: 0.7775; 5.1: 0.7775 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7775 |  |  |  | 0.7775 | [5 empty] | 0.7775 | 0.7775 | [14 empty] | 0.7775 |  |  |  | 0.7775
1: 1.4.8; 2: Приобретение экскаватора New Holland E195b; 3: M 22-10; 4: 0.7775; 5.1: 0.7775 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7775 |  |  |  | 0.7775 | [5 empty] | 0.7775 | 0.7775 | [14 empty] | 0.7775 |  |  |  | 0.7775
1: 1.4.9; 2: Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026; 3: M 22-11; 4: 0.0798; 5.1: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.0665 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.4.10; 2: Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская"; 3: M 22-12; 4: 0.32; 5.1: 0.23803 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.23803 |  |  |  | 0.23803 | [5 empty] | 0.26667 | 0.23803 | [14 empty] | 0.23803 |  |  |  | 0.23803
1: 1.4.11; 2: Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20; 3: M 22-14; 4: 0.459; 5.1: 0 | [20 empty] | 0.3825 | 0
1: 1.4.12; 2: Приоретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый; 3: нд; 4: 0; 5.1: 2.309 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.309 |  |  | 2.309 | [6 empty] | 0 | 1.9242 |  |  | 1.9242 | [11 empty] | 1.9242 |  |  | 1.9242
1: 1.4.13; 2: Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М; 3: M 22-05; 4: 0.308; 5.1: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0.25667 | 0
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 116.4364 | 69.8765 | 9.3639 | 23.2603 | 11.9256 | 0.25741 | 9.5395 | 1.8385 | 1.3291 | 4.7069 | 0.5917 | 15.4797 | 7.0447 | 7.8452 | 0.25545 | 0.33428 | 44.8765 | 0.90487 | 21.994 | 13.7119 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.55 | 59.1149 | 8.1875 | 26.757 | 10.7068 | 0.56002 | 8.5277 | 1.6485 | 4.2148 | 1.2345 | 0.7666 | 12.9278 | 5.8987 | 6.5377 | 0.21288 | 0.27857 | 38.1251 | 0.48528 | 18.6304 | 15.3829 | 3.6266