## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  |  | года
2022
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2022год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 4: 345.7708; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.84349 | 32.0124 | 1.6 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0.425 | 2.3988 | 0.4 |  | 1.13 |  |  | 0.41849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0124 | 1.2 |  | 3.22 | 0
1.1.3.2 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | 345.7708 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [21 empty] | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [21 empty] | 0.425 | 2.7348 | 0.4 |  | 1.13 |  |  | 0.425 | 2.3988 | 0.4 |  | 1.13 | [10 empty] | 2.7348
1: 1.1.3.3; 2: Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград; 3: L 21-08; 5.2: 4.322; 5.3: 0.8; 5.5: 2.82 | [28 empty] | 0.0192 | 24.1943 | 0.8 |  | 2.82 |  | 0 | [7 empty] | 0.0192 | [7 empty] | 24.1943 | 0.8 |  | 2.82
1: 1.1.3.4; 2: Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37; 3: нд | [28 empty] | 0.30179 | 5.0833 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.30179 | [7 empty] | 5.0833 | 0.4 |  | 0.4
1: 1.1.3.5; 2: Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14; 3: нд | [28 empty] | 0.0735 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.0735
1: 1.1.3.6; 2: строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала; 3: L 21-16 | [28 empty] | 0.024 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.024
1.1.3.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд
1: 1.1.2.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [21 empty] | 0.21288 | 0
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [21 empty] | 0.052 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.052
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [15 empty] | 3.95 | [12 empty] | 3.95 | 7.7301 | [12 empty] | 3.95
1: 1.1.4.2.1; 2: Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап; 3: M 22-01; 5.2: 30.8333 | [15 empty] | 3.95 | [12 empty] | 3.95 | 7.7301 |  |  |  |  | яч 15кВ | [7 empty] | 3.95 | [7 empty] | 3.7801 |  |  |  |  | яч.15кВ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 79.2698; 5.2: 32.9822 |  | 3.3333 | [13 empty] | 15.2263 | [12 empty] | 1.68 | 17.4233 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 |  | 0 |  |  | 1.68 | 6.2359 | 0.8 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 14.4956 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на; 3: J 19-11; 4: 5.9368; 5.2: 4.1493 |  | 3.3333 | [13 empty] | 11.1739 | [13 empty] | 11.1739 | 0.8 | [5 empty] | 3.3937 | [6 empty] | 4.9881 | 0.8 | [5 empty] | 11.1739 | 0.8
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 73.333 |  | 16.667
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 |  |  | 12.1658
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная; 3: нд; 4: нд; 5.2: 0 | [29 empty] | 1.2478
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180; 3: M 22-03; 5.2: 10 | [15 empty] | 4.0524 | [12 empty] | 1.68 | 4.0524 |  |  | 0.8 | [10 empty] | 1.2478 |  |  | 0.573 |  |  |  | 2.3724
1: 1.2.1.2.6; 2: Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области; 3: M 22-16; 5.2: 0.55 | [29 empty] | 0.94925 | [12 empty] | 1.68 | [7 empty] | 0.94925 | 0.63
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 12.3583; 5.2: 3.5793 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К20-1 | 12.3583 | нд | 3.5793 | нд | нд | нд | нд
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе; 4: 13.1663; 5.2: 6.1045 | [28 empty] | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 0.1
1: 1.2.4.1.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-03; 4: 6.1045; 5.2: 6.1045 | [28 empty] | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 0.1
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 |  | 0
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [15 empty] | 2.47 | [13 empty] | 2.47 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 |  | 0.4 | 0
1: 1.3.1; 2: Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13; 3: нд; 4: нд; 5.2: 0 | [32 empty] | 0.573 | [6 empty] | 0.573
1: 1.3.2; 2: Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на; 3: нд; 4: нд; 5.2: 2.33 | [15 empty] | 2.47 | [13 empty] | 2.47 |  |  | 0.4 | [17 empty] | 2.47 |  |  | 0.4
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд |  | 0
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [15 empty] | 12.0922 | [13 empty] | 12.9865
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд
1: 1.4.2; 2: Приобретение компьютера, плотера; 3: M 22-13; 4: нд; 5.2: 0.231 | [29 empty] | 0.23062 | [20 empty] | 0.23062
2: Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С); 3: M 22-15; 5.2: 0.051 | [29 empty] | 0.050833 | [20 empty] | 0.050833
2: Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD; 3: M 22-04; 5.2: 1.1092 | [29 empty] | 0.6128 | [20 empty] | 0.6128
2: Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-07; 5.2: 0.7775 | [15 empty] | 2.3 | [13 empty] | 2.3 | [20 empty] | 2.3
2: Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-08; 5.2: 0.7775 | [15 empty] | 1.93 | [13 empty] | 1.93 | [20 empty] | 1.93
2: Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS; 3: M 22-09; 5.2: 0.7775 | [15 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.9 | [20 empty] | 2.9
2: Приобретение экскаватора New Holland E195b; 3: M 22-10; 5.2: 0.7775 | [15 empty] | 2.8 | [13 empty] | 2.8 | [20 empty] | 2.8
| Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 |  |  | 0.0665
2: Устройство систем кондицианирования на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская"; 3: M 22-12; 5.2: 0.26667 | [15 empty] | 0.23803 | [13 empty] | 0.23803 | [20 empty] | 0.23803
| Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 |  |  | 0.3825
2: Приоретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый; 3: нд; 5.2: 0 | [15 empty] | 1.9242 | 2.9 | [12 empty] | 1.9242 | 2.9 |  |  |  | шт | [15 empty] | 1.9242 | 2.9
| Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 |  |  | 0.25667
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 3.3333 | [13 empty] | 33.7385 | [12 empty] | 6.6255 | 72.7223 | 2.4 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0.425 | 5.7924 | 0.4 |  | 1.13 |  |  | 6.1485 | 6.2359 | 0.8 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 48.978 | 2.63 |  | 3.62 | 0