## стр.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2016г
АО Западная энергетическая компания
Утверждаю
руководитель организации
Мартынко Д.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 15 | " | 02 |  |  | 2017 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  |  | 98.365 | 166.1499 | 128.3448 | 128.3448
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  |  | 20.439 | 0.68339 | 0.68339 | 0.68339
1.1 | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 |  |  |  | 1.738 | 0.68339 | 0.68339 | 0.68339
1.2 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  |  | 16.162 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  | 2.539 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  |  | 6.591 | 6.9287 | 6.9287 | 6.9287
1 | Зеконструкция ВЛ 1-20 пер. Заводской пос. Прибрежный Реконструкция ВЛ 0,4кВ с переводом на 15кВ , строительство МТП 15/0,4кВ пос. Прибрежный пер. Заводской |  |  |  | 6.016 | 6.4768 | 6.4768 | 6.4768
2 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  |  | 0.575 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж аккумуляторной батареи на ПС 110кВ Ижевская |  |  |  | 0 | 0.45196 | 0.45196 | 0.45196
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0.165 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  |  | 0.165 | 0 | 0 | 0
2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 71.17 | 6.2685 | 6.2685 | 6.2685
4 | Строительство второй очереди ПС О-59 "Прибрежная" |  |  |  | 71.17 | 6.2685 | 6.2685 | 6.2685
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 152.2693 | 114.4642 | 114.4642
1 | Электроснабжение квартала жилых домов ул. Рабочая, г. Пионерский |  |  |  | 0 | 7.5149 | 7.5149 | 7.5149
2 | Электроснабжение объекта "Водозабор" г. Пионерский, пос. Рыбное |  |  |  | 0 | 10.1684 | 10.1684 | 10.1684
3 | Строительство электроснабжения строительной площадки Прегольской ТЭЦ |  |  |  | 0 | 0.60319 | 0.60319 | 0.60319
4 | Стороительство электроснабжения ТИЗ Перспектива Вест пгт. Прибрежный |  |  |  | 0 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039
5 | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Парковая 6 г. Пионерская |  |  |  | 0 | 2.0805 | 2.0805 | 2.0805
6 | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Комсомольская, г. Пионерский |  |  |  | 0 | 0.63127 | 0.63127 | 0.63127
7 | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Шаманова 1-А, г. Пионерский |  |  |  | 0 | 1.5517 | 1.5517 | 1.5517
8 | Строительство электроснабжения ГРК "Янтарная" пос. Куликово Зеленоградского р-на 1-2 этап |  |  |  | 0 | 90.9102 | 90.9102 | 90.9102
3 | Лизинговые платежи |  |  |  |  | 37.8051
9
10
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.