## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3-й квартал 2017г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [17 empty] | Утверждаю генеральный директор
Мартынко Д.И.
(подпись)
[28 empty] | " |  | " |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [10 empty] | 44.2703 |  | 133.5551 |  |  | 133.5551 | 92.4059 | 133.5551 | 92.4059
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1 | Реконструкцич КЛ-15кВ от РП В-46 | [12 empty] | 0.0826 |  |  | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826
2 | Монтаж трансформатора в ТП-2 п.Южный | [12 empty] | 0.34102 |  |  | 0.34102 | 0.34102 | 0.34102 | 0.34102
3 | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [12 empty] | 6.5214 |  |  | 6.5214 | 6.5214 | 6.5214 | 6.5214
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Монтаж приботов учета электроэнергии | [12 empty] | 0.062446 |  |  | 0.062446 | 0.062446 | 0.062446 | 0.062446
2 | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП88-17 Пионерский | [12 empty] | 0.29373 |  |  | 0.29373 | 0.29373 | 0.29373 | 0.29373
0
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2 | Новое строительство
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" | [10 empty] | 41.1492 |  | 75.2128 |  |  | 75.2128 | 34.0636 | 75.2128 | 34.0636
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | [10 empty] | 0.37442 |  | 0.37442 |  |  | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Строительство электроснабжения Пионерской городской больницы | [10 empty] | 2.7467 |  | 2.7467 |  |  | 2.7467 | 2.7467 | 2.7467 | 2.7467
2 | Строительство КЛ-15кВ ТП-1- ул. Портовая 1 Пионерский | [12 empty] | 0.21351 |  |  | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351
3 | Наружное освещение автодороги Зеленоградск-Приморск | [12 empty] | 0.12923 |  |  | 0.12923 | 0.12923 | 0.12923 | 0.12923
4 | Строительство электроснабжения стоительной площадки ГРК Янтарная 2-й этап | [12 empty] | 7.441 |  |  | 7.441 | 7.441 | 7.441 | 7.441
5 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома ул Набережная Пионерский | [12 empty] | 1.452 |  |  | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452
6 | Электроснабжение жилого дома пер Приморский, Пионерский | [12 empty] | 0.24572 |  |  | 0.24572 | 0.24572 | 0.24572 | 0.24572
7 | Электроснабжение жилого дома ул Красная г. Пионерский | [12 empty] | 0.74631 |  |  | 0.74631 | 0.74631 | 0.74631 | 0.74631
9 | Электроснабжение объекта на зем. Участках Багратионовского р-на АО Нивенское | [12 empty] | 0.38965 |  |  | 0.38965 | 0.38965 | 0.38965 | 0.38965
3. | Лизинговые платежи
1 | Лизинг покупка автомобилей | [12 empty] | 0.58847 |  |  | 0.58847 | 0.58847 | 0.58847 | 0.58847
2 | Лизинг покупка ПС 110/15кВ Ижевская | [12 empty] | 24.3263 |  |  | 24.3263 | 24.3263 | 24.3263 | 24.3263
3 | Лизинг покупка РП-15кВ 62/4 | [12 empty] | 4.0331 |  |  | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331
4. | Прочие расходы | [18 empty] | 0
1 | Учаски для СП-15 Водолзабор | [12 empty] | 0.0177 |  |  | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177
2 | Покупка офисного помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский, д 3, помещение 1А | [12 empty] | 5.1 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
3 | Покупка технического помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский д 7, помещение 2А | [12 empty] | 3.237 |  |  | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.