## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4-й квартал 2016г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [20 empty] | Утверждаю генеральный директор
Мартынко Д.И.
(подпись)
[31 empty] | " |  | 15 | " |  | 02 | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [12 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план |  | факт | план |  | факт | всего | за отчетный квартал |  | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [17 empty] | 128.562 | 35.466 |  | 128.562 | 35.466 | 84.3424
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1 | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 |  |  |  |  | 1.738 | 0.68339 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68339 | 0.68339 | 0.68339 |  | 0.68339 | 0.68339 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  |  |  | 16.1619 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1619
3 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  |  | 2.539 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.539
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Зеконструкция ВЛ 1-20 пер. Заводской пос. Прибрежный. Реконструкция ВЛ 0,4кВ с переводом на 15кВ , строительство МТП 15/0,4кВ пос. Прибрежный пер. Заводской |  |  |  |  | 6.016 | 6.4768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.4768 | 6.4768 | 6.4768 |  | 6.4768 | 6.4768 | 0
3 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  |  |  | 0.575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.575
| Монтаж аккумуляторной батареи на ПС 110кВ Ижевская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.45196 | 0 |  | 0.45196 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  |  |  | 0.165 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.165
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1
2
…
2 | Новое строительство
4 | Строительство второй очереди ПС О-59 "Прибрежная" |  |  |  |  | 71.17 | 6.2685 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.2685 | 6.2685 | 6.2685 |  | 6.2685 | 6.2685 | 64.9015
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Электроснабжение квартала жилых домов ул. Рабочая, г. Пионерский | [8 empty] | 2.667 |  | 4.3911 |  |  | 0.45683 |  |  | 0 | 7.5149 | 0 |  | 7.5149 | 0 | 0
2 | Электроснабжение объекта "Водозабор" г. Пионерский, пос. Рыбное |  |  |  |  | __ |  |  |  | 3.0953 |  | 2.6498 |  |  | 4.4234 |  |  | 0 | 10.1684 | 0 |  | 10.1684 | 0 | 0
| Строительство электроснабжения строительной площадки Прегольской ТЭЦ | [13 empty] | 0.60319 |  |  | 0 | 0.60319 | 0 |  | 0.60319 | 0 | 0
| Стороительство электроснабжения ТИЗ Перспектива Вест пгт. Прибрежный | [8 empty] | 0 |  | 1.0039 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.0039 | 0 |  | 1.0039 | 0 | 0
| Строительство электроснабжения жилого дома ул. Парковая 6 г. Пионерская | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2.0805 |  |  |  | 2.0805 | 0 |  | 2.0805 | 0 | 0
| Строительство электроснабжения жилого дома ул. Комсомольская, г. Пионерский | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.63127 |  | 0 |  | 0.63127 | 0 | 0 | 0.63127 | 0 | 0
| Строительство электроснабжения жилого дома ул. Приморская 16 в г. Зеленогорадске | [8 empty] | 0 |  | 0.21735 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0
| Строительство электроснабжения жилого дома ул. Шаманова 1-А, г. Пионерский | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1.5517 |  |  | 0 | 1.5517 | 0 |  | 1.5517 | 0 | 0
4 | Строительство электроснабжения ГРК "Янтарная" пос. Куликово Зеленоградского р-на 1-2 этап |  |  |  |  | ___ |  |  |  | 10.059 |  | 29.3091 |  |  | 29.503 |  |  | 22.0373 | 90.9102 | 22.0373 |  | 90.9102 | 22.0373 | 0
3. | Лизинговые платежи |  |  |  |  | ___ |  |  |  | 9.4531 |  | 18.9063 |  |  | 29.5039 |  |  | 37.8051 | 37.8051 | 9.4457
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Лист1
435283.58 | 3571032.82 | 6428997.54 | 3829162.54
5690996.04 | 20159512.94 | 15118589.52 | 18129922.38
6126279.62 | 5362032.1 | 7878303.04 | 21959084.92
| 29092577.86 | 29425890.1
| 86603832.5 | 6861703
93465535.5
99648976.26
117585791.9868
24120256.4868
| 8509559 | 110724088.9868 | 24120256.4868
| 24838227 | 117585791.9868
25003279.57
18675678.24
77026743.81
10041279.62
29309107.86
29503869.8926
22037300.3232
90891557.6958
19832531.291