## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4-й квартал 2017г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [17 empty] | Утверждаю генеральный директор
Мартынко Д.И.
(подпись)
[28 empty] | " |  | 14 | " |  | 02 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [10 empty] | 56.0567 |  | 129.6547 |  | 193.0224 | 193.2544 | 72.0715 | 38.0984 | 13.67
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 3.0446 |  | 3.8016 | 3.8016 | 0.8396 | 3.8016 | 1.514
1 | Реконструкцич КЛ-15кВ от РП В-46 | [12 empty] | 0.0826 |  | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.757
2 | Монтаж трансформатора в ТП-2 п.Южный | [12 empty] | 0.34102 |  | 0.34102 | 0.34102 | 0 | 0.34102 | 0
3 | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [12 empty] | 2.621 |  | 2.621 | 2.621 | 0 | 2.621 | 0
4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ пер. рабочий п. Прибрежный | [14 empty] | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
5 | Строительство 2-й очереди ТП-5 г. Пионерский , ул. Шаманова 8А | [14 empty] | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 0.35617 |  | 0.55917 | 0.55917 | 0.203 | 0.55917 | 0.203
1 | Монтаж приботов учета электроэнергии | [12 empty] | 0.062446 |  | 0.062446 | 0.062446 | 0 | 0.062446 | 0
2 | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП88-17 Пионерский | [12 empty] | 0.29373 |  | 0.29373 | 0.29373 | 0 | 0.29373 | 0
0
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
3 | Монтаж оборудование АИИСКУЭ в ТП 329-2 г. Зеленоградск | [14 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175
4 | Монтаж приборов учета в ТП 328-7 г. Зеленоградск | [14 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
2 | Новое строительство | [10 empty] | 53.31 |  | 75.5872 |  | 116.407 | 116.407 | 40.8198 | 0 | 0
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" (Окружная) | [10 empty] | 52.9356 |  | 75.2128 |  | 97.49 | 97.49 | 22.2772 | 0 | 0
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | [10 empty] | 0.37442 |  | 0.37442 |  | 18.917 | 18.917 | 18.5426 | 0 | 0
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 2.7467 |  | 13.3641 |  | 20.2426 | 20.4566 | 7.145 | 20.5096 | 7.092
1 | Строительство электроснабжения Пионерской городской больницы | [10 empty] | 2.7467 |  | 2.7467 |  | 2.7467 | 2.7467 | 0 | 2.7467 | 0
2 | Строительство КЛ-15кВ ТП-7- ул. Портовая 1 Пионерский | [12 empty] | 0.21351 |  | 5.763 | 5.977 | 5.763 | 5.977 | 5.763
3 | Наружное освещение автодороги Зеленоградск-Приморск | [12 empty] | 0.12923 |  | 0.12923 | 0.12923 | 0 | 0.12923 | 0
4 | Строительство электроснабжения стоительной площадки ГРК Янтарная 2-й этап | [12 empty] | 7.441 |  | 7.441 | 7.441 | 0 | 7.441 | 0
5 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома ул Набережная Пионерский | [12 empty] | 1.452 |  | 1.452 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0
6 | Электроснабжение жилого дома пер Приморский, Пионерский | [12 empty] | 0.24572 |  | 0.24572 | 0.24572 | 0 | 0.24572 | 0
7 | Электроснабжение жилого дома ул Красная г. Пионерский | [12 empty] | 0.74631 |  | 0.74631 | 0.74631 | 0 | 0.74631 | 0
9 | Электроснабжение объекта на зем. Участках Багратионовского р-на АО Нивенское | [12 empty] | 0.38965 |  | 0.38965 | 0.38965 | 0 | 0.38965 | 0
10 | Электроснабжение объекта на зем. Очистные сооружения г.Светлого | [12 empty] | 0 |  | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112
11 | Электроснабжение ЖД Приморская 13 г. Зеленогноградск | [14 empty] | 0.217 | 0.217 | 0.27 | 0.27 | 0.217
3. | Лизинговые платежи | [12 empty] | 28.9479 |  | 38.802 | 38.802 | 9.8541 | 0 | 0
1 | Лизинг покупка автомобилей | [12 empty] | 0.58847 |  | 0.664 | 0.664 | 0.075534 | 0 | 0
2 | Лизинг покупка ПС 110/15кВ Ижевская | [12 empty] | 24.3263 |  | 32.435 | 32.435 | 8.1087 | 0 | 0
3 | Лизинг покупка РП-15кВ 62/4 | [12 empty] | 4.0331 |  | 5.377 | 5.377 | 1.3439 | 0 | 0
4 | Лизинг покупка аварийного Дизель- генератора | [14 empty] | 0.326 | 0.326 | 0.326
4. | Прочие расходы | [12 empty] | 8.3547 |  | 13.21 | 13.228 | 13.21 | 13.228 | 4.861
1 | Учаски для СП-15 Водолзабор | [12 empty] | 0.0177 |  | 0.012 | 0.03 | 0.012 | 0.03 | 0
2 | Покупка офисного помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский, д 3, помещение 1А | [12 empty] | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0
3 | Покупка технического помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский д 7, помещение 2А | [12 empty] | 3.237 |  | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 0
4 | Покупка ВЛ 0.4кВ 437/2 от ТП 437 ул. Матросова, г. Калининград | [14 empty] | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
5 | Покупка КЛ 10кВ 2х3050м № 42-12; 42-07 г. Калининград ул. Туруханская | [14 empty] | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.