## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 4-й квартал 2017г.
Утверждаю руководитель организации
Мартынко Д.И.
(подпись)
[33 empty] | " |  | 14 | " | 02 |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
0 |  | ВСЕГО | [5 empty] | 193.254
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 3.802
1 |  | Реконструкцич КЛ-15кВ от РП В-46 | [5 empty] | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.083 | 0 | 0.057 | 0.0257
2 |  | Монтаж трансформатора в ТП-2 п.Южный | [5 empty] | 0.341 | 0 | 0.066 | 0.275 | [6 empty] | 0.341 | 0 | 0.066 | 0.275 | [5 empty] | 2017 | 20 | ТМГ400/15 | 0.4
3 |  | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [5 empty] | 2.621 | 0 | 2.621 | 0 | [6 empty] | 2.621 | 0 | [7 empty] | 2017 | 20 | ТДН-1000/110 | 10
4 |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ пер. Рабочий п. Прибрежный | [5 empty] | 0.124 |  | 0.124 | [16 empty] | 2017 |  |  |  | 2017 | 7 |  |  |  | ЖБ |  | СИП4 | 0.421
5 |  | Строительство 2-й очереди ТП-5 г. Пионерский, ул. Шаманова 8а | [5 empty] | 0.633 |  | 0.038 | 0.594 | [15 empty] | 2017 | 20 | ТМГ1000/15 | 1
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0.55917
1 |  | Монтаж приботов учета электроэнергии | [5 empty] | 0.062446 | 0 | 0.018734 | 0.043712 | [6 empty] | 0.062446 | 0 | 0.018734 | 0.043712
2 |  | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП88-17 Пионерский | [5 empty] | 0.29373 | 0 | 0.088117 | 0.20561 | [6 empty] | 0.29373 | 0 | 0.088117 | 0.20561
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
3 |  | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП 329-2 г. Зеленоградск | [5 empty] | 0.175 |  | 0.132 | 0.042
4 |  | Монтаж приборов учета в ТП 328-7 г. Зеленоградск | [5 empty] | 0.028 |  | 0.0206 | 0.0074
2 |  | Новое строительство | [5 empty] | 116.407
1 |  | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" | [5 empty] | 97.49 | 0 | 20.751 | 76.739 | 0 | [5 empty] | 97.49 | 0 | 20.751 | 76.739 | 0
2 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | [5 empty] | 18.917 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 20.4569
1 |  | Строительство электроснабжения Пионерской городской больницы | [5 empty] | 2.747 | 0 | 2.392 | 0.354 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АБВШВ | 0.85
2 |  | Строительство КЛ-15кВ ТП-7- ул. Портовая 1 Пионерский | [5 empty] | 5.977 | 0 |  | 5.977 | [6 empty] | 5.977 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | [8 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АПвПУ | 1.398
3 |  | Наружное освещение автодороги Зеленоградск-Приморск | [5 empty] | 0.12923 | 0 | 0.089171 | 0.040062 | [6 empty] | 0.12923 | 0 | 0.089171 | 0.040062 | 0
4 |  | Строительство электроснабжения стоительной площадки ГРК Янтарная 2-й этап | [5 empty] | 7.441 | 0 | 1.5371 | 5.9039 | [6 empty] | 7.441 | 0 | 1.5371 | 5.9039 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 20 | 4Х1,6 ТМГ1600 | 6.4
5 |  | Электроснабжение стройплощадки жилого дома ул Набережная Пионерский | [5 empty] | 1.452 | 0.06 | 1.2403 | 0.1517 | [6 empty] | 1.452 | 0.06 | 1.2403 | 0.1517 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | [5 empty] | СИП-4 | 0.4
6 |  | Электроснабжение жилого дома пер Приморский, Пионерский | [5 empty] | 0.24572 | 0.24572 | 0.036772 | 0.17355 | [6 empty] | 0.24572 | 0.0354 | 0.036772 | 0.17355 | 0 | [8 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АБВШВ | 0.44
7 |  | Электроснабжение жилого дома ул Красная г. Пионерский | [5 empty] | 0.74631 | 0.0527 | 0.66161 | 0.032 | [6 empty] | 0.74631 | 0.0527 | 0.66161 | 0.032 | 0 | [8 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АБВШВ | 0.146
8 |  | Электроснабжение объекта на зем. Участках Багратионовского р-на АО Нивенское | [5 empty] | 0.38965 | 0.0045 | 0.26146 | 0.12819 | [6 empty] | 0.38965 | 0.0045 | 0.26146 | 0.12819 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 20 | ТМГ-100 | 0.1 | 2017 | 15 |  |  |  | жб |  | СИП3 | 0.01
9 |  | Электроснабжение объекта Очистные сооружения г.Светлого | [5 empty] | 1.112 |  | 1.112 | 0 | [6 empty] | 1.112 | [12 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АБВШВ | 0.9
10 |  | Электроснабжение ЖД Приморская 13 г.Зеленоградск | [5 empty] | 0.217 | 0.00057 | 0.211 | [7 empty] | 0.217 | [12 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | АБВШВ | 0.4
3 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 38.802
1 |  | Лизинг покупка автомобилей | [5 empty] | 0.664
2 |  | Лизинг покупка ПС 110/15кВ Ижевская | [5 empty] | 32.435
3 |  | Лизинг покупка РП-15кВ 62/4 | [5 empty] | 5.377
4 |  | Дизель покупка аварийного Дизель-генератора | [5 empty] | 0.326
4 |  | Прочие расходы | [5 empty] | 13.228
1 |  | Учаски для СП-15кВ Водозабор | [5 empty] | 0.03
2 |  | Покупка офисного помещения г. Пионерский, пер. Комсомольский д 3 помещение 1А | [5 empty] | 5.1
3 |  | Покупка технического помещения г. Пионерский, пер. Комсомольский д 7 помещение 2А | [5 empty] | 3.237
4 |  | Покупка ВЛ 0,4кВ 437/2 от ТП 437 ул. Матросова, г. Калининград | [5 empty] | 4.15 | [22 empty] | 2017 | 7 | [5 empty] | СИП4 | 0.708
5 |  | Покупка КЛ 10 кВ 2х3050м № 42-12, 42-07 г. Калининград, ул. Туруханская | [5 empty] | 0.711 | [22 empty] | 2017 | 25 | [5 empty] | ААБ-10 | 6.1
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.