## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[44 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 | года
[44 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [5 empty] | АО Заадная энергетическая компания
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2023год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 1.1; 2: Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [28 empty] | 0.40568 | 51.1076 | 3.2 |  |  |  |  | 0.0726 | 51.1076 | 3.2
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [29 empty] | 49.6012 | [6 empty] | 49.6012
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 284.7132; 5.1: 80.6712; 5.2: 80.6712 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.1.1.2; 2: Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14; 3: нд; 5.1: 0; 5.2: 0 | [29 empty] | 7.6709 | [6 empty] | 7.6709
1: 1.1.1.3; 2: Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66; 3: нд; 5.1: 0; 5.2: 0 | [29 empty] | 41.9303 | 3.2 | [5 empty] | 41.9303 | 3.2
1.1.1.4 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск
1.1.1.5 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752
1.1.1.6 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85
1: 1.1.2.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33 |  |  | 0.0726 | [6 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33
1: 1.1.2.2.; 2: Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт; 5.1: 0; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33 |  |  | 0.0726 | [6 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33
1: 1.1.3.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 0.13133 | [6 empty] | 0.13133
1: 1.1.3.1; 2: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296; 5.1: 0; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.10333 | [6 empty] | 0.10333
1: 1.1.3.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская); 5.1: 0; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.028 | [6 empty] | 0.028
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [29 empty] | 8.1563 | [6 empty] | 8.1563
1: 1.1.4.2.1; 2: Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап; 3: M 22-01; 5.2: 77.3697; 5.3: 10 | [29 empty] | 8.1563 | [6 empty] | 8.1563
1: 1.1.4.2.2; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км; 3: J 19-15; 5.2: 3.2419; 5.5: 0.6 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.1.4.2.3; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км; 3: J 19-14; 5.2: 5.6029; 5.5: 1 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [28 empty] | 0.1107 | [6 empty] | 0.1107
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград; 3: J 19-05; 5.2: 31.4853 | [28 empty] | 0.026904 | [6 empty] | 0.026904
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на; 3: J 19-09; 5.2: 8.75 | [28 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на; 3: J 19-08; 5.2: 6.6017 | [28 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на; 3: J 19-10; 5.2: 1.77 | [28 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180; 3: M 22-03; 5.2: 14.9429 | [28 empty] | 0.0838 | [6 empty] | 0.0838
1.2.1.2.6 | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.3.1; 2: Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии; 5.1: 0; 5.2: 0 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | [29 empty] | 4.3496 | [6 empty] | 4.3496
1: 1.2.4.1.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-03; 4: 6.1045; 5.1: 0; 5.2: 0 | [29 empty] | 4.3496 | [6 empty] | 4.3496
1: 1.2.4.2.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04; 4: 7.0618; 5.1: 0.33333; 5.2: 0.33333 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[40 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [29 empty] | 4.1475 | [6 empty] | 4.1475
1: 1.4.1; 2: Лизинговые платежи; 3: нд; 4: нд; 5.2: 0 | [29 empty] | 0.27857 | [6 empty] | 0.27857
1: 1.4.5; 2: Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-07; 4: нд; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [29 empty] | 1.3 | [6 empty] | 1.3
1: 1.4.6; 2: Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-08; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [29 empty] | 0.080555 | [6 empty] | 0.080555
1: 1.4.7; 2: Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS; 3: M 22-09; 5.2: 1.6225; 5.7: шт | [29 empty] | 1.35 | [6 empty] | 1.35
1: 1.4.8; 2: Приобретение экскаватора New Holland E195b; 3: M 22-10; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [29 empty] | 1.1383 | [6 empty] | 1.1383
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [28 empty] | 0.64772 | 66.2545 | 3.2 |  |  |  |  | 0.31464 | 66.2545 | 3.2 |  |  |  |  | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 | 0 | 1.33