## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 103.3359 | 0.872 | 79.7038 | 32.117 |  | 59.6972 | 0.2206 | 50.2993 | 9.1773 |  | 52.9437 | 0.65053 | 20.175 | 32.117 | [11 empty] | 96.8055 | 86.2327 | 0.24553 | 52.9463 | 33.0412 |  | 49.6012 | 0.2206 | 49.6012 | 9.1773 |  | 44.3802 | 0.63695 | 16.8539 | 26.7647
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 103.3359 | 0.246 | 72.6178 | 30.472 |  | 59.4766 |  | 50.2993 | 9.1773 |  | 43.8592 | 0.24553 | 13.141 | 30.472 | [11 empty] | 96.8055 | 86.2327 | 0.24553 | 52.9463 | 33.0412 |  | 49.6012 |  | 49.6012 | 9.1773 |  | 36.6315 | 0.24553 | 10.9918 | 25.3942
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 96.8055; 5.1: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 96.8055 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | 0 | 52.8025 | 0.012 | 22.3185 | 30.472 |  | 9.1773 |  |  | 9.1773 |  | 43.6252 | 0.012 | 13.141 | 30.472 | [11 empty] | 0 | 44.0688 | 0.012 | 11.016 | 33.0412 |  | 7.6709 |  |  | 7.647 |  | 36.398 | 0.012 | 10.9918 | 25.3942
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | 0 | 50.2993 |  | 50.2993 |  |  | 50.2993 |  | 50.2993 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 41.9303 |  | 41.9303 |  |  | 41.9303 |  | 41.9303 |  |  | 0
1: 1.1.1.4; 2: Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск; 5.1: 0.13906; 5.2: 0.139 | [5 empty] | 0.13906 | 0.13853 | [14 empty] | 0.13853 | 0.13853 | [8 empty] | 0.13853 | 0.13853
1: 1.1.1.5; 2: Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752; 5.1: 0.07; 5.2: 0.07 | 52.7905 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | [14 empty] | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.07 | 0.07
1: 1.1.1.6; 2: Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85; 5.1: 0.025; 5.2: 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.025 | [14 empty] | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.025 | 0.025
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 8.904 | 0.173 | 7.086 | 1.645 |  | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 8.7792 | 0.1 | 7.034 | 1.645 | [11 empty] | 0 | 7.4052 | 0.173 | 5.862 | 1.37 |  | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 7.3326 | 0.1 | 5.8621 | 1.3705
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | 0 | 8.904 | 0.173 | 7.086 | 1.645 |  | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 8.7792 | 0.1 | 7.034 | 1.645 | [11 empty] | 0 | 7.4052 | 0.173 | 5.862 | 1.37 |  | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 7.3326 | 0.1 | 5.8621 | 1.3705
1: 1.1.3.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 0.45329; 5.2: 0.453 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0.30529 | 0.305 | [13 empty] | 0 | 0.42275 | 0.42275 |  |  |  | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0.29141 | 0.29141
1: 1.1.3.1; 2: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296; 4: 0; 5.1: 0.12; 5.2: 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0.12833 | 0.12833 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.025 | 0.025
1: 1.1.3.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская); 4: 0; 5.1: 0.042; 5.2: 0.042 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.014 | 0.014 | [13 empty] | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.014 | 0.014
1: 1.1.3.3; 2: Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август; 5.1: 0.058; 5.2: 0.058 | [5 empty] | 0.058 | 0.058 | [14 empty] | 0.058 | 0.058 | [8 empty] | 0.058 | 0.058
1: 1.1.3.4; 2: Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный; 5.1: 0.2333; 5.2: 0.233 | [5 empty] | 0.2333 | 0.233 | [14 empty] | 0.19441 | 0.19441 | [8 empty] | 0.19441 | 0.19441
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 103.4575 | 32.3181 | 0.0657 | 13.849 | 18.403 |  | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 22.5348 | 0.0657 | 4.066 | 18.403 | [11 empty] | 103.4575 | 27.3698 | 0.0657 | 11.5453 | 15.7588 |  | 8.152 |  | 8.152 |  |  | 19.2135 | 0.0657 | 3.389 | 15.7588
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 92.8437 | 32.2524 |  | 13.849 | 18.403 |  | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 22.4691 |  | 4.066 | 18.403 | [11 empty] | 92.8437 | 27.3041 |  | 11.5453 | 15.7588 |  | 8.152 |  | 8.152 |  |  | 19.1478 |  | 3.389 | 15.7588
1: 1.1.4.2.2; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км; 3: J 19-15; 4: 3.8903; 5.1: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 3.8903 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 | 0.0657 | 0.0657 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0657 | 0.0657 | [13 empty] | 6.7235 | 0.0657 | 0.0657 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0657 | 0.0657
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 76.2598 | 13.6494 | 0.66126 | 9.903 | 3.085 |  | 0.1107 | 0.1107 |  |  |  | 13.5387 | 0.5509 | 9.903 | 3.085 | [11 empty] | 76.2598 | 11.1722 | 0.5349 | 8.3519 | 2.2853 |  | 0.1107 | 0.1107 |  |  |  | 11.0615 | 0.524 | 8.2522 | 2.2853
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 37.7823 | 0.053808 | 0.053808 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904 | [13 empty] | 37.7823 | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 7.922 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 2.124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 2.124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 17.9315 | 10.8825 | 0.60745 | 7.31 | 2.965 |  | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 10.7987 | 0.524 | 7.31 | 2.965 | [11 empty] | 17.9315 | 8.8844 | 0.508 | 6.1913 | 2.185 |  | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 8.8006 | 0.524 | 6.0916 | 2.185
1: 1.2.1.2.6; 2: Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово; 5.1: 2.7131; 5.3: 2.593; 5.4: 0.12 | [5 empty] | 2.7131 |  | 2.593 | 0.12 | [12 empty] | 2.2609 |  | 2.1606 | 0.10031 |  | 6.1914 |  |  |  |  | 2.2609 |  | 2.1606 | 0.10031
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 0.30598; 5.4: 0.30598 | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306 | [11 empty] | 0 | 0.30598 |  |  | 0.306 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306
1: 1.2.3; 2: Создание системы интелектуального учета электроэнергии; 4: 0; 5.1: 0.30598; 5.4: 0.30598 | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306 | [12 empty] | 0.30598 |  |  | 0.306 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе; 4: 0.4; 5.1: 4.5493; 5.3: 4.5493 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 0.055 | 0.055 | [12 empty] | 0.000619 | 0.4 | 4.4046 | 0.055 | 4.349 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 0.055 | 0.055
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 4.3496 |  | 4.349 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0.4 | 0.055 |  | 0.055 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.055 | 0.055 | [13 empty] | 0.4 | 0.055 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.055 | 0.055
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 6.8012 | 11.1881 |  |  | 10.5196 | 0.66857 | 4.2032 |  |  |  | 4.2032 | 6.985 |  |  | 6.6507 | 0.334 | [10 empty] | 6.8012 | 11.0766 |  |  | 10.5196 | 0.557 | 4.1475 |  |  |  | 4.2032 | 6.9292 |  |  | 6.6507 | 0.2785
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 0.66857 |  |  |  | 0.66857 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.334 | [10 empty] | 0 | 0.557 |  |  |  | 0.557 | 0.27857 |  |  |  | 0.33428 | 0.2785 |  |  |  | 0.2785
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 1.7263 | 3.0263 |  |  | 3.0263 |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.7263 |  |  | 1.7263 | [11 empty] | 1.7263 | 3.0263 |  |  | 3.0263 |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.7263 |  |  | 1.7263
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.7263 | 1.6562 |  |  | 1.6562 |  | 0.080555 |  |  |  | 0.080555 | 1.5757 |  |  | 1.5757 | [11 empty] | 1.7263 | 1.6562 |  |  | 1.6562 |  | 0.080555 |  |  |  | 0.080555 | 1.5757 |  |  | 1.5757
1.4.5 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 1.6225 | 2.9725 |  |  | 2.9725 |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.6225 |  |  | 1.6225 | [11 empty] | 1.6225 | 2.9725 |  |  | 2.9725 |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.6225 |  |  | 1.6225
1.4.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 1.7263 | 2.8646 |  |  | 2.8646 |  | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 1.7263 |  |  | 1.7263 | [11 empty] | 1.7263 | 2.8646 |  |  | 2.8646 |  | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 1.7263 |  |  | 1.7263
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 283.724 | 174.7041 | 1.599 | 108.0051 | 64.4306 | 0.66857 | 78.2887 | 0.3313 | 64.5769 | 9.1773 | 4.2032 | 96.3631 | 1.3221 | 34.144 | 60.5617 | 0.334 | [10 empty] | 283.724 | 148.3898 | 1.4969 | 83.0545 | 63.2808 | 0.557 | 66.5692 | 0.3313 | 62.2475 | 9.1773 | 4.2032 | 81.8207 | 1.2816 | 28.4952 | 51.7654 | 0.2785