## стр.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [7 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [7 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 | [18 empty] | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | нд
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | [6 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [7 empty] | 0.25 |  | 1.33 | [7 empty] | 0.25 |  | 1.33
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | [7 empty] | 0.25 |  | 1.33 | [7 empty] | 0.25 |  | 1.33
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская)
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  |  | 1.6
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 |  |  |  | 0.6
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 |  |  |  | 1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд |  |  | 1.2
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  |  |  | 1.2
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд
1.2.3.1 | Создание системы интелектуаного учета электроэнергии
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10
1.4.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 2.8 |  |  | 3.45 |  | 1.33 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.25 |  | 1.33
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.