## стр.1
Приложение 6.1 к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010 №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2018г.
[5 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [20 empty] | Утверждаю генеральный директор
Ретиков М.Т.
(подпись)
[27 empty] | " |  | 26 |  | " |  | 03 | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * |  | Объём финансирования 2018год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[21 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  | 308.483 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | 312.5897 | 152.8927 | 178.4947 |  | 159.8941 |  | 229.632 | 229.632
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 19.576 | [8 empty] | 3.0446 | 23.6827 | 4.1067 | 4.6187 | 1.269 | 0.512 | 1.514 | 18.703 | 18.703
1 | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 |  |  | 0.873 | [8 empty] | 0.0826 | 0.873 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.757 | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
2 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  | 16.166 | [8 empty] | 0.34102 | 16.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.166 | 16.166 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
3 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  | 2.537 | [8 empty] | 2.621 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 2.537 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
4 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) |  |  | 0 | [9 empty] | 4.0718 | 4.0718 | 4.0718 | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВот ТП7, 9 в пос. Прибрежном |  |  | 0 | [9 empty] | 0.03485 | 0.03485 | 0.03485 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 3.126 | [8 empty] | 0.35617 | 3.126 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3.126 | 3.126
1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  | 0.578 | [8 empty] | 0.062446 | 0.578 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" |  |  | 0.188 | [8 empty] | 0.29373 | 0.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
[20 empty] | 0 | 0
1 | [19 empty] | 0 | 0
2 | [19 empty] | 0 | 0
… | [19 empty] | 0 | 0
3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  | 2.36 | [9 empty] | 2.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0.175 | 2.36 | 2.36 | 100 | [9 empty] | Перенесено в план 2019г
2 | Новое строительство |  |  | 285.781 | [9 empty] | 285.781 | 124.828 | 124.828 |  | 131.29 |  | 207.803 | 207.803
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" |  |  | 32 | [9 empty] | 32 | 78.774 | 78.774 |  | 131.29 |  | 0 |  | 101,5 | +1,752 | [8 empty] | Законченное строительство
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" |  |  | 118.542 | [9 empty] | 118.542 | 45.978 | 45.978 |  | 0 |  | 72.564 | 72.564 | 61,8 | [9 empty] | недостаточное финансирование по договорам технологического присоединения
1 | [13 empty] | 0
2 | [13 empty] | 0
… | [13 empty] | 0
3 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.076 | 0.076 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | подгоовительные работы до начала строительства
4 | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная |  |  | 135.239 | [9 empty] | 135.239 | 0 | 0 |  | 0 |  | 135.239 | 135.239 | 100 | [9 empty] | отсуствие Заявителей на технологическое присоединение
5 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.901 | 2.901 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Подготовительные работы до начала строительства
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | 0 | 3.7341 | 3.7341 | 0 | 3.0021 |  | 0 | 0 | 0
1 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.21351 | 0 | 0.486 | 0.486 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ 13-1 в пос. Южном |  |  | 0 | [8 empty] | 0.12923 | 0 | 0.584 | 0.584 |  | 0.584 |  | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 |  |  | 0 | [8 empty] | 7.441 | 0 | 0.2589 | 0.2589 |  | 0.2589 |  | 0 | 0 | 0
4 | Электроснабжение Серверной №1 от ТП3 п.Прибрежный |  |  | 0 | [8 empty] | 1.452 | 0 | 0.38016 | 0.38016 |  | 0.38016 |  | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 монтаж трансформатора |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.088 | 0.088 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Строительство КЛ -15кВ ТП-7- ул. Портовая 1 г. Пионерский |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Строительство КЛ 6кВ Северный |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.124 | 0.124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Строительство СП-0,4кВ г. Пионерский |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.143 | 1.143 |  | 1.143 |  | 0 | 0 | 0
9 | Строительство РП-0,4кВ для Гостинницы г. Пионерский |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.636 | 0.636 |  | 0.636 |  | 0 | 0 | 0
3. | Лизинговые платежи |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | 20.224 | 20.224 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1 | Лизинговые платежи |  |  | 0 | [8 empty] | 0.58847 | 0 | 20.224 | 20.224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | 25.09 | 25.09 |  | 25.09 | #REF!
1 | Приобретение оборудования ООО ТЭЦ-8 и др. |  |  | 0 | [8 empty] | 0.0177 | 0 | 22.95 | 22.95 |  | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Земельные участки |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.14 | 2.14 |  | 2.14 |  | 0 | 0 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [13 empty] | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0
2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.