## стр.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [7 empty] | 6.15 | 0 | 8.458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 1.26 |  | 1.272
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [7 empty] | 6.15 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.142 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | нд | [5 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | [6 empty] | 2 |  | 1.597 |  |  | 2 |  | 1.597
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | [6 empty] | 0 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | [6 empty] | 1 |  | 0.337 | [7 empty] | 1 |  | 0.337
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский | нд | [6 empty] | 1.26 |  | 1.142 | [17 empty] | 1.26 |  | 1.142
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.216 |  |  |  |  | 0.216
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.362 | [14 empty] | 0.362
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.ПионерскийСтроительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | [6 empty] | 1.26 |  | 0.6 | [12 empty] | 1.26 |  | 0.6
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.10 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | нд | [6 empty] | 0.63 |  | 0.791 | [7 empty] | 0.63 |  | 0.791
1.1.1.11 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.12 | КТП МЖД №1,2,3,4 по ул. Комсомольской-ул. Советской-пер. Советский в г. Пионерский КН 3919010211:557 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.13 | Стр-во РТП-1600 кВА,КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ 63-01,КЛ 63-14 (Янтарный берег), БП-000115 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.14 | Строительство РТП-1250кВА, КЛ-10кВ от РТП-8 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:194, 3915000000:196 ул. Карбышева | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.15 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | [7 empty] | 0
1.1.1.16 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | [7 empty] | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Стр-во КЛ-0,4кВ,СП-0,4 кВ для эл-я КДЦ"Русский центр искусства"г.К-д, ул.Октябрьская 39:15:140201:84, БП-000114 | [7 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.473 |  |  |  |  | 1.473
1.1.3.2 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-1006 до ЗУ 3915133219:3 ул. Баженова, Тульская, г. Калининград | [7 empty] | 0 |  | 0.17 | [14 empty] | 0.17
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.4 | Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | [7 empty] | 0 |  | 0.23 |  | 0 | [7 empty] | 0.23
1.1.3.5 | Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ЗУ КН 3915133215:376-379 ул. Баженова, г. Калининград | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ 0,4кВ №13/11от РЩ-0,4кВ №13/11 до учаска заявителя Новик Е.Н. с КН 3901050602:242 | [7 empty] | 0 |  | 0.14 | [14 empty] | 0.14
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | 10 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [12 empty] | 10
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | [6 empty] | 0 |  | 1.81 | [19 empty] | 1.81
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд |  |  |  | 1.92 |  |  | 0 |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | [17 empty] | 20
| Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | нд | [5 empty] | 1.44 |  | 0 | [17 empty] | 1.44
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы интелектуаного учета электроэнергии | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | J 19-16 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2.159 | [19 empty] | 2.159
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 27.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 27.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | [6 empty] | 0 |  | 0
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.4.5 | Приобретение объектов электрозозяйства у СНТ "Мечта" г. Калининград | [7 empty] | 0.65 |  | 13.09 | [12 empty] | 0.65 |  | 13.09
1.4.6 | Приобретение электросетей у СНТ "Ветерок-2" г. Калининград | [7 empty] | 0 |  | 3.313 | [14 empty] | 3.313
1.4.7 | Приобретение объектов электрозозяйства по ул. Октябрьской, г. Калининград | [7 empty] | 2.8 |  | 11.3 | [12 empty] | 2.8 |  | 11.3
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [8 empty] | 41.04 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 28.975 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 3.969 | 0 | 1
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.