## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[44 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 | года
[44 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [5 empty] | АО Заадная энергетическая компания
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2024год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 61.4101 | 6.15 | 0 | 7.667 | 0 | 0 | 0.27222 | 31.5675 | 2 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 14.289 | 1.63 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 21.684 | 1.26 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 6.3112 | 1.26 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 55.3854 | 6.15 | 0 | 5.654 | 0 | 0 | 0.197 | 28.2399 | 2 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 13.3076 | 1.63 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 19.9683 | 1.26 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 6.3112 | 1.26 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.2; 2: Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14; 3: M 22-21; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0.175 | 17.502 | 2 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0.175 | 13.5658 | 2 |  | 1.597 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.9362
1: 1.1.1.3; 2: Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск; 3: L 21-05; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 11.3393 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.3343 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.002 | [6 empty] | 0.003
1: 1.1.1.4; 2: Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 4.0963 | 1 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.32891 | [6 empty] | 3.7674 | 1 |  | 0.337 |  |  |  | 0
1: 1.1.1.5; 2: Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.078289 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1.26 |  | 1.142
1: 1.1.1.6; 2: Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0.022 | 2.6667 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.022 | 2.6667 |  |  | 0.216 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.1.1.7; 2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 7.2592 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | 7.1157 |  |  | 0.362
1: 1.1.1.8; 2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 12.5219 | 1.26 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.06435 | [6 empty] | 8.6337 | [6 empty] | 3.7888 | 1.26 |  | 0.6
1: 1.1.1.9; 2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | [6 empty] | 0.1408 | [6 empty] | 9.0608 | [6 empty] | 2.375
1: 1.1.1.10; 2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | [28 empty] | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.63 |  | 0.791 |  |  |  | 0
1: 1.1.1.11; 2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.75163 | [6 empty] | 0
1: 1.1.1.12; 2: КТП МЖД №1,2,3,4 по ул. Комсомольской-ул. Советской-пер. Советский в г. Пионерский КН 3919010211:557 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.1.1.13; 2: Стр-во РТП-1600 кВА,КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ 63-01,КЛ 63-14 (Янтарный берег), БП-000115 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.1.1.14; 2: Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.15; 2: Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.1.14; 2: Строительство РТП-1250кВА, КЛ-10кВ от РТП-8 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:194, 3915000000:196 ул. Карбышева | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1: 1.1.2.1; 2: Стр-во КЛ-0,4кВ,СП-0,4 кВ для эл-я КДЦ"Русский центр искусства"г.К-д, ул.Октябрьская 39:15:140201:84, БП-000114; 5.2: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 6.0247 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0.075219 | 3.3276 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0.98143 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.7157 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1: 1.1.3.1; 2: Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград; 3: нд; 5.1: 0; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 3.3629 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 3.2999 |  |  | 1.473 |  |  |  | 0.048 | [6 empty] | 0.015
1: 1.1.3.2; 2: Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ул. Баженова-Тульская г. Калининград | [29 empty] | 0.24023 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.042 | [6 empty] | 0.19823 |  |  | 0.17
1: 1.1.3.3; 2: Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград; 3: нд; 5.1: 0; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0.027669 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0.027669 | [6 empty] | 0.096474 | [6 empty] | 1.3435
1: 1.1.3.4; 2: Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | [29 empty] | 0.79496 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.04755 | 0 | [6 empty] | 0.79496 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0
1: 1.1.3.5; 2: Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ЗУ КН 3915133215:376-379 ул. Баженова, г. Калининград | [29 empty] | 0.045815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0.045815
1: 1.1.3.6; 2: Строительство ВЛ 0,4кВ №13/11от РЩ-0,4кВ №13/11 до учаска заявителя Новик Е.Н. с КН 3901050602:242 | [29 empty] | 0.1131 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0.1131 |  |  | 0.14
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 196.3345 | 10 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5394 | 10 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 19.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0555 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6595 | 0 | 0 | 1.81 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 7.405%
1: 1.1.4.2.1; 2: Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап; 3: M 22-01; 5.2: 185.5718; 5.3: 10 | 0 | [27 empty] | 0 | 188.6512 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | [6 empty] | 19.6195 | [6 empty] | 20.0267 | 10 | [5 empty] | 24.3892 | [7 empty] | 3.0794 | 1.659%
1: 1.1.4.2.2; 2: Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км; 3: J 19-17; 5.2: 10.7626; 5.5: 1.92 | 0 | [27 empty] | 0 | 11.381 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.02875 | [6 empty] | 11.2703 |  |  | 1.81 |  |  |  |  | 0.6184 | 5.746%
1: 1.1.4.2.3; 2: Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское; 3: нд; 5.2: 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 2.5071 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5071 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 92.9715 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2297 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9429 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4321 | 25.27%
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград; 3: J 19-05; 5.2: 74.1401; 5.3: 10 | 0 | [27 empty] | 0 | 91.1291 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6316 | [6 empty] | 13.4774 | [6 empty] | 21.666 | [6 empty] | 11.5245 | 20 | [6 empty] | 16.989 | 22.91%
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на; 3: J 19-09; 5.2: 18.8314 | 0 | [27 empty] | 0 | 19.2745 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.6641 | [6 empty] | 7.4183 | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0.44314 | 2.353%
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский | [28 empty] | 0 | 0.82611 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.82611 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1: 1.2.3.1; 2: Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  |  | 7.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5132 | 120.6%
1: 1.2.4.1; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04; 5.2: 7.0618 | 0 | [27 empty] | 0 | 15.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | [6 empty] | 7.2882 | [6 empty] | 2.6328 | [6 empty] | 4.558 | [7 empty] | 8.5132 | 120.6%
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 5.4637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 7.6658 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4816 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2021 | 0%
1: 1.3.1; 2: Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км; 3: J 19-16; 5.2: 5.4637; 5.5: 2 | 0 | [27 empty] | 0.098 | 7.6658 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.08625 | [6 empty] | 7.4816 |  |  | 2.159 |  |  |  |  | 2.2021
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 29.1879 | 3.45 | 0 | 27.703 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2704 | 3.45 | 0 | 27.703 | 0 | 0 | 0 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 45.03%
1: 1.4.1; 2: Лизинговые платежи; 3: нд; 4: нд | [28 empty] | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 | [6 empty] | 0.016897 | [6 empty] | 0
1: 1.4.3; 2: Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт.; 3: M 22-06; 4: нд; 5.2: 2.0117 | [28 empty] | 0 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.9175 | [7 empty] | 0.90583 | 45.03%
1: 1.4.4; 2: Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-07; 5.2: 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.4.5; 2: Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-08; 5.2: 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.4.6; 2: Приобретение объектов электрозозяйства у СНТ "Мечта" г. Калининград | [28 empty] | 0 | 6.25 | 0.65 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6.25 | 0.65 |  | 13.09
1: 1.4.7; 2: Приобретение электросетей у СНТ "Ветерок-2" г. Калининград | [28 empty] | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.0204 |  |  | 3.313
1: 1.4.8; 2: Приобретение объектов электрозозяйства по ул. Октябрьской, г. Калининград | [28 empty] | 0 | 20 | 2.8 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 2.8 |  | 11.3
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 303.8431 | 20 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28371 | 427.6078 | 41.04 | 0 | 39.799 | 0 | 0 | 0.55593 | 38.6682 | 2 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 55.5171 | 1.63 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 95.059 | 14.71 | 0 | 28.975 | 0 | 0 | 0 | 75.8707 | 22.7 | 0 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.751 | 198.3%