## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 415.1911 | 66.8511 | 334.0623 | 96.8055 | 328.9118 | 1 | 37.7872 | 0.21231 | 24.0506 | 45 | 132.2856 | 0 | 134.7884 | 228.4756 | 8.7812 | 0.09071
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 415.1911 | 66.8511 | 334.0623 | 96.8055 | 321.7594 | 1 | 33.8144 | 0.21231 | 22.951 | 45 | 130.2601 | 0 | 134.7339 | 228.4756 | 8.7812 | 0.09071
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 7.5936 | 334.0623 | 96.8055 | 105.5867 | 1 | 0 | 0.21231 | 0.21231 | 45 | 46.5575 |  | 58.8169 | 228.4756 | 8.7812 | 9.071%
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 73.5352 | 52.8695 |  | 0 | 21.0008 | 0 | 16.2774 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.7234
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | 0 | 6.388 |  | 0 | 13.6072 | 0 | 13.5982 | 0 | 0.0024 |  | 0.0036 |  | 0.003
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | 0 |  |  | 0 | 4.9156 | 0 | 0.3947 | 0 | 4.5209 |  | 0 |  | 0
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский КН 3919010124:122 | нд | 0 |  |  | 0 | 44.3587 | 0 | 0.078289 | 0 | 0 |  | 24.4995 |  | 19.781
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский ЗУ 3919010201:13 | нд | 0 |  |  | 0 | 8.6823 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.012 |  | 8.5388 |  | 0
1.1.1.8 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 14.4608 | 0 | 0.06435 | 0 | 10.3605 |  | 4.036 |  | 0
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ,ТП-15кВ №36 для тех.прис.санаторно-оздоровит.комплекса на ЗУ 39:17:010015:561, БП-000099 | нд | 0 |  |  | 0 | 13.9308 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1408 |  | 10.873 |  | 2.847
1.1.1.10 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | нд | 0 |  |  | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 0 | 6.8001 |  | 0 |  | 0
1.1.1.11 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | нд | 0 |  |  | 0 | 14.2274 | 0 | 0 | 0 | 0.90196 |  | 13.3254 |  | 0
1.1.1.12 | КТП МЖД №1,2,3,4 по ул. Комсомольской-ул. Советской-пер. Советский в г. Пионерский КН 3919010211:557 | нд | 0 |  |  | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.326 |  | 0
1.1.1.13 | Строительство РТП-1600кВА, КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ 63-01, КЛ 63-14 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:24 | нд | 0 |  |  | 0 | 39.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.085309 |  | 39.206
1.1.1.14 | Строительство РТП-1250кВА, КЛ-10кВ от РТП-8 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:194, 3915000000:196 ул. Карбышева | нд | 0 |  |  | 0 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015 |  | 0.02875
1.1.1.15 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | нд | 0 |  |  | 0 | 9.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3218
1.1.1.16 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | нд | 0 |  |  | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.022 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Стр-во КЛ-0,4кВ,СП-0,4 кВ для эл-я КДЦ"Русский центр искусства"г.К-д, ул.Октябрьская 39:15:140201:84, БП-000114 | [5 empty] | 0.022 | [7 empty] | 0.022
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1304 | 0 | 3.9728 | 0 | 1.0996 | 0 | 2.0255 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. 2 очередь, п. Загородный, Калининград | нд | 0 |  |  | 0 | 4.0406 | 0 | 3.9451 | 0 | 0.048 |  | 0.015 |  | 0.0325
1.1.3.2 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-1006 до ЗУ 3915133219:3 ул. Баженова, Тульская, г. Калининград | [5 empty] | 0.23595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23595 |  | 0
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | нд | 0 |  |  | 0 | 1.7262 | 0 | 0.027669 | 0 | 0.10357 |  | 1.5949 |  | 0
1.1.3.4 | Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | нд |  |  |  |  | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 0.94806 |  | 0 |  | 0
1.1.3.5 | Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ЗУ КН 3915133215:376-379 ул. Баженова, г. Калининград | нд |  |  |  |  | 0.045815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045815 |  | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ 0,4кВ №13/11от РЩ-0,4кВ №13/11 до учаска заявителя Новик Е.Н. с КН 3901050602:242 | нд |  |  |  |  | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13379 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 235.6013 | 153.018 | 0 | 95.6686 | 93.7307 | 0.3784 | 3.3881 | 23.6759 | 23.5034 | 0 | 24.0478 | 42.7914 | 42.7914 | 0 | -4.9476 | -0.012744
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 | 222.6862 | 153.018 | 0 | 82.7535 | 77.0859 | 0.2964 | 0.2964 | 23.6759 | 23.5034 | 0 | 24.0191 | 29.2671 | 29.2671 |  | -5.6675 | -6.849%
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 12.9152 | 0 |  | 12.9152 | 13.6351 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 13.5243 | 13.5243 |  | 0.71993 | 5.574%
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд | 0 | 0 |  | 0 | 3.0097 |  | 3.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 111.5568 | 60.0114 | 0 | 42.991 | 73.3903 | 4.3579 | 4.3579 | 16.1696 | 17.161 | 0 | 29.1962 | 13.7733 | 22.6753 | 0 | 29.4079 | 0.95198
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 88.9592 | 48.981 |  | 30.8934 | 60.3 | 4.3579 | 4.3579 | 16.1696 | 16.1696 | 0 | 25.9992 | 13.7733 | 13.7733 | 0 | 29.4066 | 95.19%
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 22.5976 | 11.0304 |  | 12.0976 | 12.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1969 |  | 8.902 | 0 | 0.0012973 | 0.01072%
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99133 | 0 | 0 | 0 | 0.99133 |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.4741 | 0.834 | 0 | 8.0695 | 16.8343 | 0.37115 | 0.37115 | 8.7458 | 8.7458 | 0 | 3.1593 | 0 | 4.558 | 0 | 8.7649 | 1.0862
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0.834 |  | 8.0695 | 16.8343 | 0.37115 | 0.37115 | 8.7458 | 8.7458 | 0 | 3.1593 | 0 | 4.558 | 0 | 8.7649 | 108.6%
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 9.1622 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 | 8.9779 | 8.9779 | 0 | 2.6057 | 0.39742
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 6.5565 |  |  | 6.5565 | 9.1622 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 | 8.9779 | 8.9779 | 0 | 2.6057 | 39.74%
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 2.414 | 0 | 0 | 3.1065 | 30.0145 | 0 | 0.22286 | 0 | 0.020276 | 0 | 26.2704 | 3.501 | 3.501
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 0.22286 | 0 | 0.020276 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.414 | 0 | 0 | 2.414 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 3.501 |  | 1.087 | 31.05%
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 0 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 0 | 0 | 0 | 0.39625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Приобретение объектов электрозозяйства у СНТ "Мечта" г. Калининград | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 230.2624
1.4.6 | Приобретение электросетей у СНТ "Ветерок-2" г. Калининград | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0
1.4.7 | Приобретение объектов электрозозяйства по ул. Октябрьской, г. Калининград | нд | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 779.7938 | 280.7145 | 334.0623 | 253.1976 | 552.0438 | 6.2054 | 46.2252 | 48.8037 | 73.4811 | 45 | 215.0455 | 69.0436 | 217.292 | 228.4756 | 44.612 | 251.4%