## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2100% | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 328.9118 |  |  | 7.1304 | 321.7814 | 8.7812 | 9.071% | [6 empty] | 8.7812 | 9.071%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 321.7594 | 0 | 0 | 0 | 321.7594 | 8.7812 | 9.071% | [6 empty] | 8.7812 | 9.071%
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 105.5867 |  |  | 0 | 105.5867 | 8.7812 | 9.071% | [6 empty] | 8.7812 | 9.071%
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.0008 |  |  | 0 | 21.0008
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6072 |  |  | 0 | 13.6072
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9156 |  |  | 0 | 4.9156
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3587 |  |  | 0 | 44.3587
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 0 | 3.2
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6823 |  |  | 0 | 8.6823
1.1.1.8 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4608 |  |  | 0 | 14.4608
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9308 |  |  | 0 | 13.9308
1.1.1.10 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | [5 empty] | 0 | 6.8001 |  |  | 0 | 6.8001
1.1.1.11 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | 14.2274 |  |  | 0 | 14.2274
1.1.1.12 | КТП МЖД №1,2,3,4 по ул. Комсомольской-ул. Советской-пер. Советский в г. Пионерский КН 3919010211:557 | [5 empty] | 0 | 22.326 |  |  | 0 | 22.326
1.1.1.13 | Строительство РТП-1600кВА, КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ 63-01, КЛ 63-14 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:24 | [5 empty] | 0 | 39.2913 |  |  | 0 | 39.2913
1.1.1.14 | Строительство РТП-1250кВА, КЛ-10кВ от РТП-8 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:194, 3915000000:196 ул. Куйбышева | [5 empty] | 0 | 0.04375 |  |  | 0 | 0.04375
1.1.1.15 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | [5 empty] | 0 | 9.3218 |  |  | 0 | 9.3218
1.1.1.16 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | [5 empty] | 0 | 0.006 |  |  | 0 | 0.006
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.022 |  |  | 0 | 0.022
1.1.2.1 | Стр-во КЛ-0,4кВ,СП-0,4 кВ для эл-я КДЦ"Русский центр искусства"г.К-д, ул.Октябрьская 39:15:140201:84, БП-000114 | [5 empty] | 0 | 0.022 |  |  | 0 | 0.022
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.1304 |  |  | 7.1304 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.0406 |  |  | 4.0406 | 0
1.1.3.2 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-1006 до ЗУ 3915133219:3 ул. Баженова, Тульская, г. Калининград | [5 empty] | 0 | 0.23595 |  |  | 0.23595 | 0
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7262 |  |  | 1.7262 | 0
1.1.3.4 | Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | [5 empty] | 0 | 0.94806 |  |  | 0.94806 | 0
1.1.3.5 | Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ЗУ КН 3915133215:376-379 ул. Баженова, г. Калининград | [5 empty] | 0 | 0.045815 |  |  | 0.045815 | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ 0,4кВ №13/11от РЩ-0,4кВ №13/11 до учаска заявителя Новик Е.Н. с КН 3901050602:242 | [5 empty] | 0 | 0.13379 |  |  | 0.13379 | 0
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 95.6686 |  |  | 95.6686 | 0 | 93.7307 |  |  | 93.7307 | 0 | -4.9476 | -1.274% |  |  |  |  | 8.3102 | 16.47%
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 82.7535 |  |  | 82.7535 | 0 | 77.0859 |  |  | 77.0859 | 0 | -5.6675 | -6.849% |  |  |  |  | 7.5902 | 10.89%
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 12.9152 |  |  | 12.9152 | 0 | 13.6351 |  |  | 13.6351 | 0 | 0.71993 | 5.574% |  |  |  |  | 0.71993 | 5.574%
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.0097 |  |  | 3.0097 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 42.991 |  |  | 42.991 | 0 | 73.3903 |  |  | 73.3903 | 0 | 29.4079 | 95.2% |  |  |  |  | 20.8535 | 55.43%
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 30.8934 |  |  | 30.8934 | 0 | 60.3 |  |  | 60.3 | 0 | 29.4066 | 95.19% |  |  |  |  | 20.3218 | 50.83%
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 12.0976 |  |  | 12.0976 | 0 | 12.0989 |  |  | 12.0989 | 0 | 0.0012973 | 0.01072% |  |  |  |  | 0.5317 | 4.597%
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.99133 |  |  | 0.99133 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.0695 |  |  | 8.0695 | 0 | 16.8343 |  |  | 16.8343 | 0 | 8.7649 | 108.6% |  |  |  |  | 8.7649 | 108.6%
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.0695 |  |  | 8.0695 |  | 16.8343 |  |  | 16.8343 | 0 | 8.7649 | 108.6% |  |  |  |  | 8.7649 | 108.6%
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.5565 |  |  | 6.5565 | 0 | 9.1622 |  |  | 9.1622 | 0 | 2.6057 | 39.74% |  |  |  |  | 2.6057 | 39.74%
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 6.5565 |  |  | 6.5565 | 0 | 9.1622 |  |  | 9.1622 | 0 | 2.6057 | 39.74% |  |  |  |  | 2.6057 | 39.74%
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 3.1065 |  |  | 3.1065 | 0 | 30.0145 |  |  | 30.0145 | 0 | 1.087 | 31.05% |  |  |  |  | 1.087 | 31.05%
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0.24313 |  |  | 0.24313 | 0
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.414 |  |  | 2.414 | 0 | 3.501 |  |  | 3.501 | 0 | 1.087 | 31.05% |  |  |  |  | 1.087 | 31.05%
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 0.29625 |  |  | 0.29625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 0.39625 |  |  | 0.39625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.5 | Приобретение объектов электрозозяйства у СНТ "Мечта" г. Калининград |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.25 |  |  | 6.25 | 0
1.4.6 | Приобретение электросетей у СНТ "Ветерок-2" г. Калининград |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0204 |  |  | 0.0204 | 0
1.4.7 | Приобретение объектов электрозозяйства по ул. Октябрьской, г. Калининград |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 253.1976 |  |  | 156.3921 | 96.8055 | 552.0438 |  |  | 230.2624 | 321.7814 | 45.699 | 282.4% |  |  |  |  | 41.6212 | 251.3% | 8.7812 | 9.071%