## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 345.9925 | 93.5962 | 0 | 278.3852 | 80.6712 | 276.2 | 0 | 31.5675 | 0 | 21.3015 | 30 | 110.9403 | 0 | 112.3558 | 0 | 197.714 | 7.5634 | 0.093756
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 345.9925 | 93.5962 |  | 278.3852 | 80.6712 | 270.1208 | 0 | 28.2399 | 0 | 20.32 | 30 | 109.2246 | 0 | 112.3013 | 0 | 197.714 | 7.5634 | 0.093756
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 6.328 | 0 | 278.3852 | 80.6712 | 88.2346 | 0 | 0 | 0 | 0.21231 | 30 | 39.0049 |  | 49.0174 |  | 197.714 | 7.5634 | 9.376%
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 | 36.3496 | 0 | нд | 0 | 17.502 | 0 | 13.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9362
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | 43.2851 | 47.6915 | 0 | нд | 0 | 11.3418 | 0 | 11.3343 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 |  | 0.0025
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд | 3.2271 | 0 | 0 | 0 | 4.0963 | 0 | 0.32891 | 0 | 3.7674 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.0128 | 0 | 0.078289 | 0 | 0 | 0 | 20.4415 |  | 16.493
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский ЗУ 3919010201:13 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.2592 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.012 | 0 | 7.1157 |  | 0
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ г.Пионерский Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.5219 | 0 | 0.06435 | 0 | 8.6337 | 0 | 3.7888 |  | 0
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 11.6466 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1408 | 0 | 9.0608 |  | 2.375
1.1.1.10 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.11 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 11.8562 | 0 | 0 | 0 | 0.75163 | 0 | 11.1045 |  | 0
1.1.1.12 | КТП МЖД №1,2,3,4 по ул. Комсомольской-ул. Советской-пер. Советский в г. Пионерский КН 3919010211:557 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.605 |  | 0
1.1.1.13 | Стр-во РТП-1600 кВА,КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ 63-01,КЛ 63-14 (Янтарный берег), БП-000115 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 32.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085309 |  | 32.6727
1.1.1.14 | Строительство РТП-1250кВА, КЛ-10кВ от РТП-8 для ЖК н ЗУ КН 3915140502:194, 3915000000:196 ул. Карбышева | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 0.02875
1.1.1.15 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7698
1.1.1.16 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1.1.2.1. | Стр-во КЛ-0,4кВ,СП-0,4 кВ для эл-я КДЦ"Русский центр искусства"г.К-д, ул.Октябрьская 39:15:140201:84, БП-000114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0572 | 0 | 3.3276 | 0 | 0.98143 | 0 | 1.7157 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. 2 очередь, п. Загородный, Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.2999 | 0 | 0.048 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0325
1.1.3.2 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-1006 до ЗУ 3915133219:3 ул. Баженова, Тульская, г. Калининград |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.19823 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 0 | 0.027669 | 0 | 0.096474 | 0 | 1.3435 | 0 | 0
1.1.3.4 | Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство ВЛ 0,4кВ для электроснабжения блока жилой застройки на ЗУ КН 3915133215:376-379 ул. Баженова, г. Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.045815 | 0 | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ 0,4кВ №13/11от РЩ-0,4кВ №13/11 до учаска заявителя Новик Е.Н. с КН 3901050602:242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1131 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 196.3345 | 124.3287 | 0 | 72.0057 | 79.7239 | 78.2106 | 0.36905 | 2.8762 | 19 | 19.6195 | 20 | 20.0555 | 35.6595 | 35.6595 | 0 | 0 | -4.0203 | -0.0098077
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 | 185.5718 | 124.3287 |  | 61.2431 | 68.9612 | 64.3225 | 0.28705 | 0.28705 | 19 | 19.6195 | 20 | 20.0267 | 24.3892 | 24.3892 |  |  | -4.6387 | -6.727% | увеличен объём в 2023г
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 10.7626 | 0 |  | 10.7626 | 10.7626 | 11.381 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 11.2703 | 11.2703 |  |  | 0.6184 | 5.746% | удорожание работ с разработкой РД
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5071 | 0 | 2.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 92.9715 | 50.0217 | 0 | 42.9498 | 35.8258 | 61.208 | 3.6316 | 3.6316 | 13.4774 | 14.3035 | 0 | 24.3301 | 18.9429 | 18.9429 | 0 | 0 | 24.5561 | 0.9539
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 74.1401 | 40.8296 | 0 | 33.3105 | 25.7445 | 50.2995 | 3.6316 | 3.6316 | 13.4774 | 13.4774 |  | 21.666 | 11.5245 | 11.5245 |  |  | 24.555 | 95.38% | в результате разработки РД
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 18.8314 | 9.1921 | 0 | 9.6393 | 10.0814 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6641 | 7.4183 | 7.4183 |  |  | 0.0010811 | 0.01072%
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [7 empty] | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 7.0618 | 0.78667 | 0 | 6.2751 | 6.7246 | 14.7883 | 0.3093 | 0.3093 | 7.2882 | 7.2882 | 0 | 2.6328 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 8.0637 | 119.9%
1.2.4.1 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0.78667 |  | 6.2751 | 6.7246 | 14.7883 | 0.3093 | 0.3093 | 7.2882 | 7.2882 |  | 2.6328 |  | 4.558 |  |  | 8.0637 | 119.9% | в результате разработки РД
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 5.4637 | 0 | 0 | 5.4637 | 5.4637 | 7.6658 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 |  | 7.4816 | 0 | 0 | 2.2021 | 0.40304
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 5.4637 | 0 |  | 5.4637 | 5.4637 | 7.6658 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 |  | 7.4816 |  |  | 2.2021 | 40.3% | в результате разработки РД
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.7117 | 5.1229 | 0 | 2.5888 | 2.7042 | 29.3905 | 0 | 0.18571 | 0 | 0.016897 | 0 | 26.2704 | 0 | 2.9175 | 0 | 0 | 0.90583 | 0.45029
1.4.1 | Лизинговые платежи | [6 empty] | 0.20261 | 0 | 0.18571 | 0 | 0.016897 | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.0117 | 0 |  | 2.0117 | 2.0117 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9175 |  |  | 0.90583 | 45.03% | увуличение стоимости производителя
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.8 | 2.5531 |  | 0.24688 | 0.29625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 2.9 | 2.5698 |  | 0.33021 | 0.39625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.5 | Приобретение объектов электрозозяйства у СНТ "Мечта" г. Калининград | [6 empty] | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |  | 0
1.4.6 | Приобретение электросетей у СНТ "Ветерок-2" г. Калининград | [6 empty] | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 |  | 0
1.4.7 | Приобретение объектов электрозозяйства по ул. Октябрьской, г. Калининград | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 655.5357 | 273.8562 |  | 407.6684 | 211.1134 | 467.4633 | 4.3099 | 38.6682 | 39.7656 | 62.5295 | 50 | 184.3153 | 54.6024 | 181.9154 | 0 | 197.714 | 39.2708 | 309%