## стр.1_2
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1: 1.1; 2: Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [28 empty] | 33.7 |  | 5.66 | 5.66 | 4.589 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.13 | [9 empty] | 1.2 |  |  |  | 3.22 |  |  | 32.2 |  | 5.66 | 5.66 | 0.478
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 33.6 |  | 5.66 | 5.66 | 4.35 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.13 | [9 empty] | 1.2 |  |  |  | 3.22 |  |  | 32.1 |  | 5.66 | 5.66 | 0.239
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 |  | 5.66 | 5.66 | [24 empty] | 32 |  | 5.66 | 5.66
1.1.3.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 |  |  |  | 1.13 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.13
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 |  |  |  | 2.82 | [16 empty] | 0.8 |  |  |  | 2.82
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [16 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 |  |  |  | 0.239 | [23 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.239
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: нд; 5.1: 0.8 | [28 empty] | 12.46 | 0 | 0.573 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | [20 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград; 3: J 19-05; 4: нд | [26 empty] | 10 |  | 10 | [27 empty] | 10
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.839 | [23 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.839
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0.573 | [6 empty] | 0.573
1.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.818 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.818
1: 1.2.1.2.7; 2: Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области; 3: M 22-16 | [28 empty] | 0.63 | [20 empty] | 0.63
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M 22-16 | нд
1.2.3.1 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 236
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | [7 empty] | компл
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | [7 empty] | компл
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: нд; 4: нд | [28 empty] | 2.9 |  | 0.07 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.07 | [11 empty] | 2.9 | [8 empty] | 12.832
1: 1.3.1; 2: Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13; 3: нд; 4: нд | [30 empty] | 0.07 | [6 empty] | 0.07
1: 1.3.2; 2: Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на; 3: нд | [32 empty] | 0.4
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: нд | [30 empty] | 12.832
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | M 22-13 | нд
1: 1.4.3; 2: Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С); 3: M 22-15; 4: нд | [34 empty] | шт | [13 empty] | шт
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | нд
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | нд
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | нд
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | нд
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | нд
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | нд
1.4.10 | Устройство систем кондицианирования на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | нд
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | нд
1: 1.4.12; 2: Приоретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый; 3: нд; 4: нд | [28 empty] | 2.9 | [20 empty] | 2.9
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | нд
1: 1.4.14; 2: Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый; 3: нд; 4: нд | [30 empty] | 12.832 | [27 empty] | 12.832
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [28 empty] | 49.06 |  | 19.135 | 5.66 | 6.646 |  |  | 0.4 |  | 0.643 |  | 1.13 | [9 empty] | 5.53 |  |  |  | 3.22 |  |  | 44.03 |  | 18.492 | 5.66 | 2.135
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.