## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 4.322 | 24.3398 | 0 | 2.8378 | 0 | 0.76637 | 0 | 17.9234 | 2.8123 | 2.8123
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.322 | 19.6929 | 0 | 2.7348 | 0 | 0.50149 | 0 | 16.4566 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | нд | 0.089 |  | нд | 0 | 2.7348 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 | нд | 10.4167 |  | нд | 4.322 | 11.6943 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 11.6751 | 0 | 0
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.30179 | 0 | 4.7815 | 0 | 0
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 | нд | нд |  | нд | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | нд |  |  |  | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 4.6469 | 0 | 0.103 | 0 | 0.26488 | 0 | 1.4668 | 2.8123 | 2.8123
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5949 | 0 | 0.103 | 0 | 0.21288 | 0 | 1.4668 | 2.8123 | 2.8123
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на | [5 empty] | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [5 empty] | 30.8333 | 30.8692 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.7801 | 3.7801 | 23.1391 | 23.1391
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8333 | 30.8692 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.7801 | 3.7801 | 23.1391 | 23.1391
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 116.3778 | 0 |  | 59.5862 | 43.5318 | 50.8105 | 3.3333 | 3.8737 | 4.9881 | 7.9159 | 6.9376 | 7.014 | 33.6285 | 33.6285
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | 0 | нд | 2.9202 | 4.1493 | 8.9343 | 3.3333 | 3.3937 | 4.9881 | 4.9881 | 0.5525 | 0.5525 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 73.3333 | 0 | нд | 56.666 | 16.6667 | 16.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9104 | 16.9104
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 | 12.166 | 0 | нд |  | 12.1658 | 12.153 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 3.0635 | 3.1398 | 8.5332 | 8.5332
1.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 24.9417 | нд | нд | нд | 10 | 10.6159 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 2.3724 | 2.3724 | 8.185 | 8.185
1.2.1.2.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | нд | нд | нд | нд | 0.55 | 0.94925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94925 | 0.94925 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.8374 | 11.1025 |  | 3.5793 | 3.5793 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 1.0601 | 2.8722 | 2.8722
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.8374 | 11.1025 |  | 3.5793 | 3.5793 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 1.0601 | 2.8722 | 2.8722
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 13.1663 |  |  | 13.1663 | 5.8133 | 8.3295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.43113 | 0 | 7.7983
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 |  |  | 6.1045 | 5.8133 | 8.3295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.43113 |  | 7.7983
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 |  |  | 7.0618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.33 | 2.537 | 0 | 0.095005 | 0 | 0 | 2.442 | 2.442 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд |  |  |  |  | 0 | 0.039505 | 0 | 0.039505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49; 51 в п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 |  |  |  |  | 2.33 | 2.47 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.442 | 2.442 | 0 | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд |  |  |  |  | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 5.4735 | 8.2808 | 0.050833 | 0.56002 | 0.6128 | 0.89137 | 3.348 | 5.5508 | 0 | 1.2786
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд |  |  |  |  | 0 | 1.1143 | 0 | 0.27857 | 0 | 0.27857 | 0 | 0.27857 | 0 | 0.27857
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | M 22-13 |  |  |  |  | 0.231 | 0.23062 |  | 0.23062 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 |  |  |  |  | 0.051 | 0.050833 | 0.050833 | 0.050833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 |  |  |  |  | 1.1092 | 0.6128 | 0 | 0 | 0.6128 | 0.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 |  |  |  |  | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 |  |  |  |  | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 |  |  |  |  | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 |  |  |  |  | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 |  |  |  |  | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Устройство систем кондицианирования на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 |  |  |  |  | 0.26667 | 0.23803 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23803 | 0.23803 | 0 | 0
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 |  |  |  |  | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Приоретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд |  |  |  |  | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 | 0
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | нд | нд | нд | нд | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [6 empty] | 97.55 | 129.099 | 3.3842 | 7.3664 | 5.6009 | 13.6236 | 17.5679 | 38.2015 | 62.452 | 71.5289