## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 416.925 | 411.39 | 0 | 7.1864 | 28.7428 | 0 | 3.3865 | 0.25545 | 0.7863 |  | 21.485 | 0 | 3.3698
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 414.925 | 411.39 | 0 | 5.1864 | 23.5384 | 0 | 3.2835 | 0 | 0.47885 | 0 | 19.776 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | 414.925 | 411.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | нд | нд | нд | 0 | 3.2835 | 0 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 | нд | нд | нд | 5.1864 | 14.0293 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 14.0101 | 0 | 0
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.36215 | 0 | 5.7379 | 0 | 0
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 | нд | нд | нд | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 5.2045 | 0 | 0.103 | 0.25545 | 0.30745 | 0 | 1.709 | 0 | 3.3698
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1525 | 0 | 0.103 | 0.25545 | 0.25545 | 0 | 1.709 | 0 | 3.3698
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 222.6862 |  |  | 36.9988 | 37.043 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 4.5361 | 27.7669 | 27.7669
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 222.6862 | нд | нд | 36.9988 | 37.043 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 4.5361 | 27.7669 | 27.7669
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 107.4995 | 3.3505 | 76.8901 | 52.2381 | 60.7664 | 4 | 4.6484 | 5.9858 | 9.4991 | 0 | 8.2937 | 28.0854 | 38.3252
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 | 3.3505 | 3.7737 | 4.9792 | 10.7212 | 4 | 4.0724 | 5.9858 | 5.9858 | 0 | 0.663 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 73.1164 | 0 | 73.1164 | 20 | 20.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2835 | 20.2835
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 | 14.599 | нд | нд | 14.599 | 14.48 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 3.6642 | 0 | 10.2398
1.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 11.9999 | нд | нд | 11.9999 | 12.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 2.8274 | 7.8019 | 7.8019
1.2.1.2.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | 0.66 | нд | нд | 0.66 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 17.8049 | 13.323 | 4.2952 | 4.2952 | 4.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 3.3954 | 3.3954
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 17.8049 | 13.323 | 4.2952 | 4.2952 | 4.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 3.3954 | 3.3954
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 6.9764 | 0 | 6.9764 | 6.9764 | 10.0523 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.51736 | 9.295 | 9.295
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | 0 | 6.9764 | 6.9764 | 10.0523 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.51736 | 9.295 | 9.295
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.796 |  |  | 2.796 | 3.0333 | 0 | 0.10291 | 0 | 0 | 0 | 2.9304 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047406 | 0 | 0.047406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | 2.796 | нд | нд | 2.796 | 2.9584 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 2.9304 | 0 | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 12.7655 |  |  | 5.9455 | 9.0676 | 0 | 0.67232 | 0 | 1.0696 | 0 | 5.9913 | 0 | 1.3343
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3371 | 0 | 0.33428 | 0 | 0.33428 | 0 | 0.33428 |  | 0.33428
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | M 22-13 | 0.27674 | нд | нд | 0.27674 | 0.27704 | 0 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | 0.061 | нд | нд | 0.061 | 0.061 |  | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | 1.331 | нд | нд | 1.331 | 0.73536 | 0 | 0 | 0 | 0.73536 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.3 | нд | нд | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | нд | нд | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 | нд | нд | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 | нд | нд | 0.7775 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | 0.0798 | нд | нд | 0.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | 0.32 | нд | нд | 0.32 | 0.23803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23803 | 0 | 0
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | 0.459 | нд | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Приобретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | 0.308 | нд | нд | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 787.4535 | 428.0635 | 88.1616 | 116.4364 | 153.161 | 4 | 8.8102 | 6.3612 | 16.215 | 0 | 44.814 | 68.5427 | 83.4866