## стр.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2023
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Заадная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2023 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 11.2 | 0 | 1.366 | 0 | 0 |  | 9.21 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | -1.99 | 0 | 6.335 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 11.2 | 0 | 1.366 | 0 | 0 |  | 8.86 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | -2.34 | 0 | 2.757
1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 |  | 4 | 8 |  | 0.736 |  |  | 2 | 2 |  | 0.807 |  |  | -6 |  | 0.071 |  |  | Заявитель временно не может предоставить площадку для размещения инженерных сетей
1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 |  | 1 | 3.2 |  | 0.63 |  |  | 1 | 3.2 |  | 0.63 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд | [7 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | [7 empty] | 4 | 0.4 |  | 2.236 |  |  | 0.4 |  | 2.236
1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | [7 empty] | 4 | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 |  | 0
1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд | [7 empty] | 4 |  |  | 0.45 |  |  | 0 |  | 0.45
| Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.516
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | [7 empty] | 2 | 0.25 |  | 1.33 |  |  | 0.25 |  | 1.33
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд | [7 empty] | 4 |  |  | 0.186 |  |  | 0 |  | 0.186
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.062
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд | [7 empty] | 3 |  |  | 0.382 |  |  | 0 |  | 0.382
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд | [7 empty] | 4 | 0.1 |  | 0.499 |  |  | 0.1 |  | 0.499
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд | [7 empty] | 1 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  | 0.35
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | [8 empty] | 4 |  |  | 0.831 |  |  | 0 |  | 0.831
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-й этап | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.006
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | [13 empty] | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 |  | 4 |  |  | 0.6 |  |  | 4 |  |  | 0.485 |  |  | 0 |  | -0.115 |  |  | Согласно ПИР
| Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 0.521 |  |  | 0 |  | -0.479 |  |  | Согласно ПИР
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
1.2.1. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.2.2. | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.2.3. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | 4 |  |  | 2.17 |  |  | 3 |  |  | 2.173 |  |  | 0 |  | 0.003
1.2.4. | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.2.5. | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | [13 empty] | 0 |  | 0
1.2.6 | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 2
1.2.7 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 2
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 11.2 | 0 | 5.136 | 0 | 1 | 0 | 9.21 | 0 | 10.88 | 0 | 5 | -1.99 | 0 | 6.335 | 0 | 5