## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2023
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 103.1011 | 11.2 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.50901 | 90.4637 | 9.21 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6374
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 103.1011 | 11.2 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 74.7897 | 8.86 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3114
1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 |  | 61.2793 | 8 |  | 0.736 |  |  |  | 7.6709 | 2 |  | 0.807 |  |  |  |  | -53.6085 | 0.12518
1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 41.8218 |  | 41.8218 | 3.2 |  | 0.63 |  |  |  | 41.9303 | 3.2 |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.1085 | 1.0026
1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 5.2407 | 2 | [6 empty] | 5.2407
1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 12.1088 | 0.4 |  | 2.236 |  |  |  |  | 12.1088
1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 7.2915 | 1.26 | [6 empty] | 7.2915
1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0.5476 |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.5476
1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40568 | 8.5185 | 0.25 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5185
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд |  |  | 0 | [5 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33 |  |  |  |  | 7.4572
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 1.0612 |  |  | 0.186 |  |  |  |  | 1.0612
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 7.1555 | 0.1 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1555
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд |  |  | 0 | [5 empty] | 0.10333 | 1.2287 |  |  | 0.382 |  |  |  |  | 1.2287
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 2.1363 | 0.1 |  | 0.499 |  |  |  |  | 2.1363
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0.19441 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.19441
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 2.0901 | [7 empty] | 2.0901
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.5059 |  |  | 0.831 |  |  |  |  | 1.5059
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-й этап |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 8.8448 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 11.9322 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0874
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.2419 |  | 3.2419 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.2732 |  |  | 0.485 |  |  |  |  | 0.031283 | 0.965%
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 5.6029 |  | 5.6029 |  |  | 1 |  |  |  | 8.659 |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 3.0561 | 54.55%
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 14.9429 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 21.0387 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0958
1.2.1. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.2.2. | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.2.3. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  |  | 14.9429 |  |  | 2.17 |  |  |  | 16.8928 |  |  | 2.173 |  |  |  |  | 1.9499 | 0.13049
1.2.4. | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.2.5. | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.2.6 | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 1.2363 | [7 empty] | 1.2363
1.2.7 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд |  |  | 0 | [6 empty] | 2.9096 | [7 empty] | 2.9096
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 12.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 65% | 12.6791
1.2.4.1 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 |  | 0 | [6 empty] | 12.6791 | [7 empty] | 12.6791
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0.33333 | 0 | [5 empty] | 0.55 | 0 | [5 empty] | 0.21667 | 65% | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 6.8012 | [6 empty] | 7.0197 | [7 empty] | 0.21847
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 |  |  | 1.7263 | [6 empty] | 2.0944 | [7 empty] | 0.36819 | 21.33%
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 |  |  | 1.7263 | [6 empty] | 1.9444 | [7 empty] | 0.21819 | 12.64%
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 |  |  | 1.6225 | [6 empty] | 1.4475 | [7 empty] | -0.175 | -10.79%
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 |  |  | 1.7263 | [6 empty] | 1.5333 | [7 empty] | -0.19292 | -11.18%
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 133.6901 | 11.2 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 1.059 | 143.1334 | 9.21 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0.21667 |  | 9.4434 | 7.064%