## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2023
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2023 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 123.7213 | нд | нд | 0 | 123.7213 | 156.0647 | нд | нд | 18.7901 | 137.2746 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 13.5532
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 123.7213 |  | 0.151 |  | 123.7213 |  |  |  | 123.7213 | 137.2746 |  |  | 0 | 137.2746 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5532
1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 73.5352 |  | 0.151 | нд | 73.5352 | нд | нд | нд | 73.5352 | 52.8695 | нд | нд | 0 | 52.8695 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -20.6657 | -28.1% | Заявитель не готов предоставить площадки для размещения инженерных сетей
1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 50.1862 |  | нд | нд | 50.1862 | нд | нд | нд | 50.1862 | 50.2993 | нд | нд | 0 | 50.2993 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11317 | 0.2255%
1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.3883 | нд | нд | 0 | 6.3883 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3883 | 100% | не плановая заявка
1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 13.0184 | нд | нд | 0 | 13.0184 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0184 | 100%
1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.9511 | нд | нд | 0 | 4.9511 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9511 | 100% | не плановая заявка
1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.7497 | нд | нд | 0 | 8.7497 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7497 | 100% | не плановая заявка
1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.5476 | нд | нд | 0 | 0.5476 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5476 | 100% | не плановая заявка
1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд | нд |  | нд | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.0507 | нд | нд | 0 | 0.0507 | [9 empty] | 0.0507 | 100% | не плановая заявка
1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд | нд |  | нд | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.39999 | нд | нд | 0 | 0.39999 | [9 empty] | 0.39999 | 100% | не плановая заявка
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.0343 | нд | нд | 10.0343 | 0 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 8.9038
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9038 | нд | нд | 8.9038 |  | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9038 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | нд | нд | 1.1305 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | не плановая заявка
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.7558 | нд | нд | 8.7558 |  | нд | [6 empty] | 8.7558
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд |  | нд | 0.01914 |  |  | нд | нд | 0 |  | 1.468 | нд | нд | 1.468 |  | нд | [6 empty] | 1.468 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд |  |  | нд |  |  |  |  | 0 |  | 0.042 |  |  | 0.042 | [8 empty] | 0.042 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд |  |  | нд |  |  |  |  | 0 |  | 2.534 |  |  | 2.534 | [8 empty] | 2.534 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд |  |  | нд |  |  |  |  | 0 |  | 0.2333 |  |  | 0.2333 | [8 empty] | 0.2333 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд |  |  | нд |  |  |  |  | 0 |  | 0.04755 |  |  | 0.04755 | [8 empty] | 0.04755 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд |  |  | нд |  |  |  |  | 0 |  | 2.5364 |  |  | 2.5364 | [8 empty] | 2.5364 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | [8 empty] | 0 |  | 1.7926 |  |  | 1.7926 | [8 empty] | 1.7926 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-й этап | [8 empty] | 0 |  | 0.102 |  |  | 0.102 | [8 empty] | 0.102 | 100% |  |  | не плановая заявка
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 233.3 | нд | 0 |  | 113.5035 | нд | нд | 113.5035 |  | 130.3855 | нд | нд | 130.3855 | 0 | [7 empty] | 16.882
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 222.6862 | нд | 37.043 | 185.6432 | 102.8897 | нд | нд | 102.8897 |  | 115.9747 | нд | нд | 115.9747 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 13.085 | 12.72%
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 |  | нд | нд | 3.8903 |  |  | 3.8903 |  | 3.9278 |  |  | 3.9278 | [8 empty] | 0.037491 | 0.9637%
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 |  | нд | нд | 6.7235 |  |  | 6.7235 |  | 10.483 |  |  | 10.483 | [8 empty] | 3.7595 | 55.92% |  |  | Удорожание СМР и материалов
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 141.4882 |  | 32.9288 | 85.9618 | 65.5684 | нд | нд | 65.5684 |  | 68.1161 |  |  | 68.1161 | 0 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 2.5477
1.2.1. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 88.9592 | нд | 20.2835 | 68.6757 | 37.7823 | нд | нд | 37.7823 |  | 28.6976 | нд | нд | 28.6976 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | -9.0847 | -24.04% |  |  | Изменение проектных решений
1.2.2. | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 22.5976 | нд | 0 | 0 | 10.5 | нд | нд | 10.5 |  | 11.0304 | нд | нд | 11.0304 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.5304 | 5.051%
1.2.3. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 29.9314 | нд | 12.6453 | 17.2861 | 17.2861 | нд | нд | 17.2861 |  | 20.4696 | нд | нд | 20.4696 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 3.1835 | 18.42%
1.2.4. | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 2.7131 | нд | нд | 2.7131 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 2.7131 | 100%
1.2.5. | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 0.17642 | нд | нд | 0.17642 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.17642 | 100%
1.2.6. | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 1.5375 | нд | нд | 1.5375 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 1.5375 | 100%
1.2.7 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд | нд |  | нд | нд | 0 |  |  | 0 |  | 3.4915 |  |  | 3.4915 | [8 empty] | 3.4915 | 100%
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 17.8049 | нд | 13.323 | 4.2952 | [5 empty] | 0.30598 | нд | нд | 0.30598 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.30598 | 100%
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | [10 empty] | 0.30598 | нд | нд | 0.30598 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.30598 | 100%
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 15.4505 | нд | 10.0523 | 8.4741 | 4.8989 | нд | нд | 4.8989 | 0 | 5.3283 | нд | нд | 5.3283 | 0 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.42937
1.2.4.1 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | нд | 10.0523 | 0 | 4.4943 | нд | нд | 4.4943 |  | 4.4943 | нд | нд | 4.4943 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | -1.22e-06 | -2.715e-05% |  |  | Изменение стоимости в связи с разработкой ПДД и изменением состава оборудования
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | нд | 0 | 8.4741 | 0.40463 | нд | нд | 0.40463 |  | 0.834 | нд | нд | 0.834 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.42937 | 106.1% |  |  | Выполнение ПИР + закупка материалов
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 10.6562 | нд |  | 7.3012 | 6.602 | нд | нд | 6.602 |  | 8.8569 | нд | нд | 8.8569 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.91775
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд | нд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3371 |  |  | 1.3371
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 3.0263 |  |  | 1.7263 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 2.0944 |  |  | 2.0944 | [8 empty] | 0.36819 | 21.33%
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 |  |  | 1.7263 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 1.9444 |  |  | 1.9444 | [8 empty] | 0.21819 | 12.64%
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 |  |  | 1.6225 | 1.127 |  |  | 1.127 |  | 1.4475 |  |  | 1.4475 | [8 empty] | 0.32053 | 28.44%
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 |  |  | 1.7263 | 1.5225 |  |  | 1.5225 |  | 1.5333 |  |  | 1.5333 | [8 empty] | 0.010833 | 0.7115%
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0%
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 314.2941 |  |  | 190.5728 | 123.7213 | 369.0574 |  |  | 231.7828 | 137.2746 | [7 empty] | 21.0828 | 11.06% | 13.5532 | 10.95%