## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2023
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калиниградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 31.12. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [8 empty] | 103.1011 |  | 130.7585 |  |  |  | 27.6574
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 103.1011 | [6 empty] | 103.1011 |  | 114.9105 |  |  |  | 11.8094
1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 |  |  | 0.089 |  |  |  | 61.2793 |  | 44.1358 |  |  |  | -17.1435 |  | -27.98%
1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 41.8218 |  |  | 10.4167 |  |  |  | 41.8218 |  | 41.8451 |  |  |  | 0.023332 |  | 0.05579%
1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.3706 |  |  |  | 5.3706
1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.1088 |  |  |  | 12.1088
1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.2271 |  |  |  | 3.2271
1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  | 7.2915 |  |  |  | 7.2915
1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.5476 |  |  |  | 0.5476
1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.05075 |  |  |  | 0.05075
1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.33333 |  |  |  | 0.33333
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 8.5015 |  |  |  | 8.5015
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 7.4052 |  |  |  | 7.4052
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.0962 |  |  |  | 1.0962
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [8 empty] | 0 |  | 7.3465 |  |  |  | 7.3465
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.2287 |  |  |  | 1.2287
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.042 |  |  |  | 0.042
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 2.1358 |  |  |  | 2.1358
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.19441 |  |  |  | 0.19441
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.04755 |  |  |  | 0.04755
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 2.0901 |  |  |  | 2.0901
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.5059 |  |  |  | 1.5059
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-й этап | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.102 |  |  |  | 0.102
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 194.4166 | [6 empty] | 94.5862 |  | 109.1145 |  |  |  | 14.5283
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 185.5718 |  |  | 30.8692 |  |  |  | 85.7414 |  | 97.0902 |  |  |  | 11.3488 |  | 13.24%
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.2419 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2419 |  | 3.2732 |  |  |  | 0.031283 |  | 0.965%
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 5.6029 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6029 |  | 8.7512 |  |  |  | 3.1483 |  | 56.19%
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 117.9068 | [6 empty] | 54.6403 |  | 56.6324 |  |  |  | 1.9921
1.2.1. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 74.1326 | [6 empty] | 31.4853 |  | 23.9192 |  |  |  | -7.5661 |  | -24.03%
1.2.2. | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 18.8314 | [6 empty] | 8.75 |  | 9.1921 |  |  |  | 0.44206 |  | 5.052%
1.2.3. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 24.9428 | [6 empty] | 14.405 |  | 16.8928 |  |  |  | 2.4878 |  | 17.27%
1.2.4. | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 2.2609 |  |  |  | 2.2609
1.2.5. | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.17642 |  |  |  | 0.17642
1.2.6 | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.2813 |  |  |  | 1.2813
1.2.7 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 2.9096 |  |  |  | 2.9096
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [8 empty] | 0 |  | 0.30598 |  |  |  | 0.30598
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 0.30598 |  |  |  | 0.30598
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 12.8754 | [6 empty] | 4.683 |  | 5.1363 |  |  |  | 0.45333
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 5.8137 |  |  | 8.3295 |  |  |  | 4.3496 |  | 4.3496 |  |  |  | -8.5e-07 |  | -1.954e-05% | Изменение стоимости в связи с разработкой ПДД и изменением состава оборудования
| Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 |  |  | 0 |  |  |  | 0.33333 |  | 0.78667 |  |  |  | 0.45333 |  | 136%
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 12.1562 | [6 empty] | 6.602 |  | 8.6337 |  |  |  | 2.0317
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 1.114 |  |  |  | 1.114
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 3.0263 | [6 empty] | 1.7263 |  | 2.0944 |  |  |  | 0.36819 |  | 21.33%
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | [6 empty] | 1.7263 |  | 1.9444 |  |  |  | 0.21819 |  | 12.64%
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 | [6 empty] | 1.127 |  | 1.4475 |  |  |  | 0.32053 |  | 28.44% | Снижение стоимости оборудования
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 | [6 empty] | 1.5225 |  | 1.5333 |  |  |  | 0.010833 |  | 0.7115%
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28 | 1.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0%
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [8 empty] | 263.6126 |  | 310.5814 |  |  |  | 46.9688 |  | 17.82%