## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2023)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 59.4766 | 0 | 0 | 0 | 59.4766
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | 0 |  |  |  |  | 9.1773 |  |  |  | 9.1773
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | 0 |  |  |  |  | 50.2993 |  |  |  | 50.2993
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0.0726 |  |  | 0.0726 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | [6 empty] | 0.0726 |  |  | 0.0726 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.148 |  |  | 0.13133 | 0.016666
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.10333 | 0.016666
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | [6 empty] | 0.028 |  |  | 0.028 | 0
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 103.4575 |  |  | 86.2146 | 17.2429 | 9.7833 |  |  | 8.1563 | 1.627
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 92.8437 |  |  | 77.3697 | 15.4739 | 9.7833 |  |  | 8.1563 | 1.627
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 |  |  | 3.2419 | 0.64838 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 |  |  | 5.6029 | 1.1206 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 76.2598 | 0 | 0 | 63.5499 | 12.71 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.1107 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 37.7823 |  |  | 31.4853 | 6.2971 | 0.026904 |  |  | 0.026904
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 10.5 |  |  | 8.75 | 1.75 | 0 |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 |  |  | 6.6017 | 1.3203 | 0 |  |  | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 2.124 |  |  | 1.77 | 0.354 | 0 |  |  | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 17.9315 |  |  | 14.9429 | 2.9886 | 0.0838 |  |  | 0.0838
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 4.4943 | 0 | 0 | 4.3496 | 0.14469
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0 |  |  |  |  | 4.4943 |  |  | 4.3496 | 0.14469
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0.4 |  |  | 0.33333 | 0.066667 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 6.8012 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 4.2032 | 0 | 0 | 4.1475 | 0.055714
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 |  |  |  |  | 0.33428 |  |  | 0.27857 | 0.055714
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | 0
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 0.080555 |  |  | 0.080555 | 0
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 1.6225 |  |  | 1.6225 |  | 1.35 |  |  | 1.35 | 0
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 1.1383 |  |  | 1.1383 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 283.724 | 0 | 0 | 156.899 | 126.825 | 78.2887 | 0 | 0 | 16.968 | 61.3207