## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 59.6972 | 0.2206 | 50.2993 | 9.1773 |  | 59.6972 | 0.2206 | 50.2993 | 9.1773 | [16 empty] | 96.8055 | 59.6972 | 0.2206 | 50.2993 | 9.1773 |  | 59.6972 | 0.2206 | 50.2993 | 9.1773
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 59.4766 |  | 50.2993 | 9.1773 |  | 59.4766 |  | 50.2993 | 9.1773 | [16 empty] | 96.8055 | 59.4766 |  | 50.2993 | 9.1773 |  | 59.4766 |  | 50.2993 | 9.1773
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 96.8055; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 96.8055 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | 0 | 9.1773 |  |  | 9.1773 |  | 9.1773 |  |  | 9.1773 | [16 empty] | 0 | 9.1773 |  |  | 9.1773 |  | 9.1773 |  |  | 9.1773
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | 0 | 50.2993 |  | 50.2993 |  |  | 50.2993 |  | 50.2993 | [17 empty] | 0 | 50.2993 |  | 50.2993 |  |  | 50.2993 |  | 50.2993
1: 1.1.2.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 0.0726; 5.2: 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | [18 empty] | 0 | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | 0 | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726 | [18 empty] | 0 | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726
1: 1.1.3.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 0.148; 5.2: 0.148 | 0.148 | 0.148 | [18 empty] | 0 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0.148 | 0.148
1: 1.1.3.1; 2: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296; 4: 0; 5.1: 0.12; 5.2: 0.12 | 0.12 | 0.12 | [18 empty] | 0 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.12
1: 1.1.3.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская); 4: 0; 5.1: 0.028; 5.2: 0.028 | 0.028 | 0.028 | [18 empty] | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.028 | 0.028
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 4: 103.4575; 5.1: 9.7833; 5.3: 9.7833 | 9.7833 |  | 9.7833 | [17 empty] | 103.4575 | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 9.7833 |  | 9.7833
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 92.8437 | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 9.7833 |  | 9.7833 | [17 empty] | 92.8437 | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 9.7833 |  | 9.7833
1: 1.1.4.2.2; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км; 3: J 19-15; 4: 3.8903; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 3.8903 | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.1.4.2.3; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км; 3: J 19-14; 4: 6.7235; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 6.7235 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 76.2598; 5.1: 0.1107; 5.2: 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | [18 empty] | 76.2598 | 0.1107 | 0.1107 |  |  |  | 0.1107 | 0.1107
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 37.7823 | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904 | [18 empty] | 37.7823 | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 7.922 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 2.124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 2.124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 17.9315 | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 0.0838 | 0.0838 | [18 empty] | 17.9315 | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 0.0838 | 0.0838
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.2.3; 2: Создание системы интелектуального учета электроэнергии; 4: 0; 5.1: 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе; 4: 0.4; 5.1: 4.4943; 5.3: 4.4943 | 4.4943 |  | 4.4943 | [17 empty] | 0.4 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943 | [17 empty] | 0 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943
1: 1.2.4.2.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04; 4: 0.4; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
0
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 6.8012; 5.1: 4.2032; 5.5: 4.2032 | 4.2032 |  |  |  | 4.2032 | [15 empty] | 6.8012 | 4.2032 |  |  |  | 4.2032 | 4.2032 |  |  |  | 4.2032
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | [15 empty] | 0 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 1.7263 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | [15 empty] | 1.7263 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.7263 | 0.080555 |  |  |  | 0.080555 | 0.080555 |  |  |  | 0.080555 | [15 empty] | 1.7263 | 0.080555 |  |  |  | 0.080555 | 0.080555 |  |  |  | 0.080555
1.4.5 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 1.6225 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | [15 empty] | 1.6225 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35
1.4.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 1.7263 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | [15 empty] | 1.7263 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 283.724 | 78.2887 | 0.3313 | 64.5769 | 9.1773 | 4.2032 | 78.2887 | 0.3313 | 64.5769 | 9.1773 | 4.2032 | [15 empty] | 283.724 | 78.2887 | 0.3313 | 64.5769 | 9.1773 | 4.2032 | 78.2887 | 0.3313 | 64.5769 | 9.1773 | 4.2032