## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 284.7132 | 6.328 | 0 | 278.3852 | 80.6712 | 49.6012 | 49.6012 | 49.6012
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 284.7132 | 6.328 |  | 278.3852 | 80.6712 | 49.6012 | 49.6012 | 49.6012
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 6.328 |  | 278.3852 | 80.6712 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | 0.089 |  | нд |  | 7.6709 | 7.6709 | 7.6709
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | нд | 10.4167 |  | нд |  | 41.9303 | 41.9303 | 41.9303
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
1.1.2.1. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0.13133 | 0 | 0.13133
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | [5 empty] | 0 | 0.10333 | 0 | 0.10333
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | [5 empty] | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 185.5718 | 30.8692 | 0 | 154.7027 | 86.2146 | 8.1563 | 8.1563 | 8.1563
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 185.5718 | 30.8692 |  | 154.7027 | 77.3697 | 8.1563 | 8.1563 | 8.1563
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 |  |  |  |  | 3.2419 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 |  |  |  |  | 5.6029 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | 63.5499 | 0.1107 | 0 | 0.1107
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 74.1326 |  |  | 74.1326 | 31.4853 | 0.026904 | 0 | 0.026904
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 18.8314 |  |  | 18.8314 | 8.75 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 6.6017 |  |  | 6.6017 | 6.6017 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 7.7575 |  |  | 7.7575 | 1.77 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 24.9428 |  |  | 24.9428 | 14.9429 | 0.0838 | 0 | 0.0838
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | [5 empty] | 0.33333 | 4.3496 | 0 | 4.3496
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 5.8137 | 8.3295 |  |  | 0 | 4.3496 | 0 | 4.3496
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0 |  | 7.0618 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 6.8012 | 4.1475 | 4.1475 | 4.1475
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд |  |  |  |  | 0 | 0.27857 | 0.27857 | 0.27857
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 |  |  |  |  | 1.7263 | 1.3 | 1.3 | 1.3
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 |  |  |  |  | 1.7263 | 0.080555 | 0.080555 | 0.080555
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 |  |  |  |  | 1.6225 | 1.35 | 1.35 | 1.35
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 |  |  |  |  | 1.7263 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [6 empty] | 237.5702 | 66.5692 | 61.9049 | 66.5692