## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 341.6559 | 7.6647 | 334.0623 | 96.8055 | 59.6972 | 0 | 59.6972
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 341.6559 | 7.5936 | 334.0623 | 96.8055 | 59.4766 | 0 | 59.4766
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 7.5936 | 334.0623 | 96.8055 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | 0.151 | нд | 0 | 9.1773 |  | 9.1773
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2993 | 0 | 50.2993
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | 0.052 | нд | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0.01914 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 |  |  | 0.01914 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) |  |  |  |  | 0 | 0.028 |  | 0.028
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 233.3 | 37.043 | 185.6432 | 103.4575 | 9.7833 | 0 | 9.7833
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 222.6862 | 37.043 | 185.6432 | 92.8437 | 9.7833 |  | 9.7833
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 | нд | нд | 3.8903 | 0 |  | 0
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 | нд | нд | 6.7235 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 157.1677 | 32.9288 | 85.9618 | 76.2598 | 0.1107 | 0 | 0.1107
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 88.9592 | 20.2835 | 68.6757 | 37.7823 | 0.026904 |  | 0.026904
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 22.5976 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 7.7575 | 0 | 0 | 2.124 | 0 |  | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 29.9314 | 12.6453 | 17.2861 | 17.9315 | 0.0838 |  | 0.0838
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 13.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 6.9764 | 10.0523 | 8.4741 | 0.4 | 4.4943 | 0 | 4.4943
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | 10.0523 | 0 | 0 | 4.4943 | 0 | 4.4943
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0.4 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 9.93 |  |  | 6.8012 | 4.2032 | 4.2032 | 4.2032
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.3 | нд | нд | 1.7263 | 1.3 | 1.3 | 1.3
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | нд | нд | 1.7263 | 0.080555 | 0.080555 | 0.080555 | [6 empty] | 0
1.4.5 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 | нд | нд | 1.6225 | 1.35 | 1.35 | 1.35
1.4.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 | нд | нд | 1.7263 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 749.03 | 101.0119 | 614.1414 | 283.724 | 78.2887 | 4.2032 | 78.2887