## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 14.49; 5.1: 4.11; 5.2: 1.458 | 4.704 | 1.458 | [18 empty] | 12.08 | 3.92 | 1.19 |  | 2.73 |  | 0.695 |  |  |  |  | 1.19 | 1.19 |  |  |  | 2.73 |  |  | 2.73
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 10.87 | 4.11 | 0.864 |  |  |  | 4.11 | 0.864 | [18 empty] | 9.06 | 3.425 | 0.695 |  | 2.73 |  | 0.695 |  |  |  |  | 0.695 | 0.695 |  |  |  | 2.73 |  |  | 2.73
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | 0 | 0.594 |  |  |  | 0.594 | 0.594 | [18 empty] | 3.02 | 0.495 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.495 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 7.68 | 2.65 |  | 1.2991 | 1.0077 | 0.34408 | [20 empty] | 6.4 | 0.865 |  | 1.0826 | 0.98403 | 0.34408 | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865 |  | 1.948 |  | 1.083 | 0.86547 | 0.344
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 7.68 | 2.65 |  | 1.2991 | 1.0077 | 0.34408 | [20 empty] | 6.4 | 2.4107 |  | 1.0826 | 0.98403 | 0.34408 | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865 |  | 1.948 |  | 1.083 | 0.86547 | 0.344
2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: 0; 4: 2.29; 5.1: 0.54; 5.2: 0.54 | [20 empty] | 1.908 | 0.45
2: Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на.; 3: К20-3; 4: 2.29; 5.1: 0.54; 5.2: 0.54 | [20 empty] | 1.908 | 0.45
2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 170.64; 5.1: 170.64 | 130 |  |  |  |  | 40.64 | [14 empty] | 142.2 | 142.2 |  |  |  |  | 108.34 |  |  |  |  | 38.87
2: Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"; 3: К20-2; 4: 170.64; 5.1: 170.64 | 130 |  |  |  |  | 40.64 | [14 empty] | 142.2 | 142.2 |  |  |  |  | 108.34 |  |  |  |  | 38.87
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 195.1 | 177.94 | 1.998 | 1.2991 | 1.0077 | 0.34408 | 134.704 | 1.458 |  |  |  | 40.64 | [14 empty] | 162.588 | 147.435 | 1.19 | 1.0826 | 2.73 | 0.34408 | 109.035 |  |  |  |  | 40.925 | 1.19 |  | 0.865 |  | 4.678 |  | 1.083 | 3.5955 | 0.344