## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N,2020 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
| Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.16 | 0 | нд | 15.16 | 12.08 | 3.92 | 2.008 | 0.695 |  | 1.19 | 2.008 | 2.73 |  |  | нд | 8.16
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 12.14 | 0 | нд | 12.14 | 9.06 | 3.425 | 1.508 | 0.695 | 1.508 | 0.695 | 1.508 | 2.73 |  |  | нд | 5.635
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.02 | 0 | нд | 3.02 | 3.02 | 0.495 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.495 | 0.5 | 0 |  |  | нд | 2.525
| Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.0833 | 0 | нд | 12.0833 | 6.4 | 2.411 | 0.825 | 0.865 | 0.825 | 0 | 0.825 | 1.5457 |  |  | нд | 3.989
| Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.0833 | 0 | нд | 12.0833 | 6.4 | 2.411 | 0.825 | 0.865 | 0.825 | 0 | 0.825 | 1.5457 |  |  | нд | 3.989
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.4 | нд | 0.4 | 0 |  |  | нд | 1.53
| Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на. | K 20-3 | 1.908 | 0 | нд | 1.908 | 1.908 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | нд | 1.53
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | 169.2123 | нд | 133.7984 | нд | 35.042 | нд | нд |  |  | нд | нд
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0123 | нд | 25.4644 | нд | 1.176 | нд | 0.37196 |  |  | нд | нд
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО Татэнерго | К 20-02 | 166.2333 | 24.033 | 142.2003 | нд | 142.2 | 142.2 | нд | 108.334 | нд | 33.866 | нд | нд |  |  | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 195.3847 | 24.033 | 142.2003 | 29.1513 | 162.588 | 148.981 | 3.233 | 110.344 | 1.225 | 35.056 | 3.233 | 4.2757 |  |  |  | 13.679