## стр.1_2
Приложение № 15
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) | [77 empty] | к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
[10 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[40 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
[45 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[45 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [10 empty] | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020 | [33 empty] | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
[14 empty] | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [33 empty] | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1: 1.1; 2: Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [28 empty] | 2.83 | 0 | 1.62 | 0 | 4.761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.473 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.147 | 0 | 1.548 | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14; 3: M 22-21; 4: нд | [28 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.597 |  |  | 2 |  |  |  | 1.597
1: 1.1.1.3; 2: Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск; 3: L 21-05 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | [6 empty] | 1.4
1: 1.1.1.4; 2: Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85; 3: нд | [28 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.337
1: 1.1.1.5; 2: Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.6; 2: Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | [6 empty] | 0.216
2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.ПионерскийСтроительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2: Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | [28 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.791 | [9 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.791
Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на
1: 1.1.2.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе:; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | нд | нд
1: 1.1.3.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.083 | 0 | 0
1: 1.1.3.1; 2: Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград | [28 empty] | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.473
1: 1.1.3.2; 2: Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2: Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | [30 empty] | 0.147 |  | 0.083 | [11 empty] | 0.147 |  | 0.083
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.4.2.1; 2: Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап; 3: M 22-01; 4: нд; 5.1: 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.4.2.2; 2: Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км; 3: J 19-17; 5.5: 1.92 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.4.2.3; 2: Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское; 3: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | [6 empty] | 0.46
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | нд | 10
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | нд
Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: M 22-16; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | нд
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: J 19-16; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | нд |  |  |  | 2
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи |  | нд
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | нд
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | нд
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | нд
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [28 empty] | 2.83 | 0 | 1.62 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.473 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.147 | 0 | 1.548 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.