## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 61.8307 | 3.2974 | 48.5138 | 10.0145 | 0 | 37.7872 | 0.97695 | 36.8063 | 0.0039828 | 0 | 24.0435 | 2.3205 | 11.7075 | 10.0105 | 0 | [10 empty] | 80.6712 | 52.8269 | 2.9945 | 41.4851 | 8.6371 |  | 31.5675 | 0.88976 | 30.6744 | 0.003319 | 0 | 21.2595 | 2.1047 | 10.8107 | 8.6337 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 56.7654 | 2.8373 | 43.9152 | 10.0105 | 0 | 33.8144 | 0.74684 | 33.0676 | 0 | 0 | 22.951 | 2.0905 | 10.8476 | 10.0105 | 0 | [10 empty] | 80.6712 | 48.5599 | 2.5629 | 37.653 | 8.6337 | 0 | 28.2399 | 0.68105 | 27.5588 | 0 | 0 | 20.32 | 1.8818 | 10.0941 | 8.6337 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 96.8055 | 0.21231 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21231 | 0.21231 | [13 empty] | 80.6712 | 0.21231 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21231 | 0.21231
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 0 | 16.2774 | 0.008 | 16.2694 | 0 | 0 | 16.2774 | 0.008 | 16.2694 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 13.5658 | 0.008 | 13.5578 | 0 | 0 | 13.5658 | 0.008 | 13.5578
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | 0 | 13.6006 | 0 | 13.5982 | 0 | 0 | 13.5982 |  | 13.5982 |  |  | 0.0024 | [14 empty] | 0 | 11.3363 | 0 | 11.3343 | 0 | 0 | 11.3343 |  | 11.3343 |  |  | 0.002
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | 0 | 4.9156 | 0.3947 | 4.5209 | 0 | 0 | 0.3947 | 0.3947 |  |  |  | 4.5209 |  | 4.5209 | [12 empty] | 0 | 4.0963 | 0.32891 | 3.7674 | 0 | 0 | 0.32891 | 0.32891 |  |  |  | 3.7674 |  | 3.7674
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский | нд | 0 | 0.078289 | 0.078289 | 0 | 0 | 0 | 0.078289 | 0.078289 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.078289 | 0.078289 | 0 | 0 | 0 | 0.078289 | 0.078289
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 2.6667 |  | 2.6667
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0.1315 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | [13 empty] | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0.1315 |  |  |  | 0.012 | 0.012
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.ПионерскийСтроительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | 0 | 10.4248 | 0.41435 | 0 | 10.0105 | 0 | 0.06435 | 0.06435 |  |  |  | 10.3605 | 0.35 |  | 10.0105 | [11 empty] | 0 | 8.6981 | 0.35602 | 0 | 8.6337 | 0 | 0.06435 | 0.06435 |  |  |  | 8.6337 | 0.29167 |  | 8.6337
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса | нд | 0 | 0.2108 | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.1408 | 0.1408 | [13 empty] | 0 | 0.2108 | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.1408 | 0.1408
1.1.1.10 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №30 для электроснабжения асфальто-бетонного завода п. Прибрежный | нд |  | 6.8001 | 0.47341 | 6.3267 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.8001 | 0.47341 | 6.3267 | [13 empty] | 6.8001 | 0.47341 | 6.3267 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.8001 | 0.47341 | 6.3267
1.1.1.11 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №71 для электроснабжения МКД п. Новодорожный, Гурьевского р-на | нд |  | 0.90196 | 0.90196 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.90196 | 0.90196 | [14 empty] | 0.75163 | 0.75163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.75163 | 0.75163
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 5.0653 | 0.46008 | 4.5986 | 0.0039828 | 0 | 3.9728 | 0.23011 | 3.7387 | 0.0039828 | 0 | 1.0925 | 0.22997 | 0.85986 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 4.267 | 0.43158 | 3.8321 | 0.003319 | 0 | 3.3276 | 0.2087 | 3.1156 | 0.003319 | 0 | 0.93943 | 0.22288 | 0.71655 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград | нд | 0 | 3.9931 | 0.25044 | 3.7387 | 0.0039828 | 0 | 3.9451 | 0.20244 | 3.7387 | 0.0039828 |  | 0.048 | 0.048 | [13 empty] | 0 | 3.3479 | 0.22903 | 3.1156 | 0.003319 | 0 | 3.2999 | 0.18103 | 3.1156 | 0.003319 |  | 0.048 | 0.048
1.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | нд | 0 | 0.12414 | 0.13124 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0.027669 |  |  |  | 0.096474 | 0.10357 | [13 empty] | 0 | 0.12414 | 0.12414 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0.027669 |  |  |  | 0.096474 | 0.096474
1.1.3.3 | Технологическое присоединение потребителя СНТ "Фестивальное" на ЗУ 3915000000:6316 | нд | 0 | 0.94806 | 0.078405 | 0.85986 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94806 | 0.078405 | 0.85986 | [13 empty] | 0.79496 | 0.078405 | 0.71655 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79496 | 0.078405 | 0.71655
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 95.6686 | 27.064 | 0.26886 | 2.8229 | 24.2432 | 0.006 | 3.3881 | 0.26886 | 2.8229 | 0.2964 | 0 | 23.6759 | 0 | 0 | 23.9468 | 0.006 | [10 empty] | 79.7238 | 22.6734 | 0.082 | 2.5071 | 20.0838 | 0.005 | 2.8762 | 0.082 | 2.5071 | 0.28705 | 0 | 19.7972 | 0 | 0 | 19.7967 | 0.005
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 | 82.7535 | 23.9723 | 0 | 0 | 24.2432 | 0.006 | 0.2964 |  |  | 0.2964 |  | 23.6759 |  |  | 23.9468 | 0.006 | [10 empty] | 68.9612 | 20.0843 | 0 | 0 | 20.0838 | 0.005 | 0.28705 |  |  | 0.28705 |  | 19.7972 |  |  | 19.7967 | 0.005
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 12.9152 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 10.7626 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд | 0 | 3.0097 | 0.18686 | 2.8229 | 0 | 0 | 3.0097 | 0.18686 | 2.8229 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 2.5071 | 0 | 2.5071 | 0 | 0 | 2.5071 |  | 2.5071 |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 42.991 | 21.5188 | 4.3579 | 0.99133 | 16.1536 | 0.016 | 4.3579 | 4.3579 | 0 | 0 | 0 | 17.161 | 0 | 0.99133 | 16.1536 | 0.016 | [10 empty] | 35.8258 | 17.935 | 3.6316 | 0.82611 | 13.4614 | 0.016 | 3.6316 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 14.3035 | 0 | 0.82611 | 13.4614 | 0.016
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 30.8934 | 20.5275 | 4.3579 | 0 | 16.1536 | 0.016 | 4.3579 | 4.3579 |  |  |  | 16.1696 |  |  | 16.1536 | 0.016 | [10 empty] | 25.7445 | 17.1089 | 3.6316 | 0 | 13.4614 | 0.016 | 3.6316 | 3.6316 |  |  |  | 13.4774 |  |  | 13.4614 | 0.016
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 12.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 10.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-12 ул Октябрьская, г. Пионерский | нд |  | 0.99133 | 0 | 0.99133 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.99133 |  | 0.99133 | [13 empty] | 0.82611 | 0 | 0.82611 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.82611 |  | 0.82611
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.0695 | 9.117 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0.37115 | 0 | 0 | 0.37115 | 0 | 8.7458 | 0 | 0 | 8.7458 | 0 | [10 empty] | 6.7246 | 7.5975 | 0 | 0 | 7.5975 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 7.2882 | 0 | 0 | 7.2882 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.0695 | 9.117 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0.37115 |  |  | 0.37115 |  | 8.7458 |  |  | 8.7458 | [11 empty] | 6.7246 | 7.5975 | 0 | 0 | 7.5975 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 7.2882 | 0 | 0 | 7.2882 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.5565 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5.4637 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 6.5565 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | [18 empty] | 5.4637 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 3.1065 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0.020276 | 0 | 0 | 0 | 0.020276 | [10 empty] | 2.5888 | 0.20261 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.016897 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0.22286 |  |  |  | 0.22286 | 0.020276 |  |  |  | 0.020276 | [11 empty] | 0.20261 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 |  |  |  | 0.18571 | 0.016897
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 0.29625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 0.39625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.33021 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 253.1976 | 119.8717 | 8.0221 | 52.328 | 59.5283 | 0.26513 | 46.2252 | 5.7017 | 39.6291 | 0.67154 | 0.22286 | 73.6465 | 2.3205 | 12.6988 | 58.8568 | 0.042276 | [10 empty] | 210.998 | 101.3335 | 6.806 | 44.8183 | 49.7797 | 0.20671 | 38.6682 | 4.7013 | 33.1815 | 0.59966 | 0.18571 | 62.6653 | 2.1047 | 11.6368 | 49.18 | 0.021