## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 103.1011 | 10.5057 | 0 | 0 | 103.1011 | 115.4167 | 49.6012 | 49.8601 | 0 | 44.2556 | 0 | 21.301
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 103.1011 | 10.5057 |  |  | 103.1011 | 104.2222 | 49.6012 | 49.6012 | 0 | 36.6315 | 0 | 17.9895
1.1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 | 0.089 |  | нд | 61.2793 | 44.0688 | 7.6709 | 7.6709 | 0 | 36.398 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 41.8218 | 10.4167 |  | нд | 41.8218 | 41.9303 | 41.9303 | 41.9303 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | нд | 0 |  |  | 0 | 5.2407 | 0 | 0 | 0 | 0.13853 | 0 | 5.1022
1.1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 3.3605 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.2905
1.1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 3.6769 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 3.6519
1.1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9449
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 7.4722 | 0 | 0.0726 | 0 | 7.3326 | 0 | 0.067
1.1.2.1. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4372 | 0 | 0.0726 | 0 | 7.3326 | 0 | 0.032
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 3.7222 | 0 | 0.18633 | 0 | 0.29141 | 0 | 3.2445
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2287 | 0 | 0.10333 | 0 | 0.025 | 0 | 1.1004
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.042 | 0 | 0.028 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.026
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19441 | 0 | 0 | 0 | 0.19441 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1451 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 2.0901
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 194.4166 | 30.8692 | 0 | 163.5475 | 94.5862 | 89.5927 | 8.1563 | 8.1563 | 19.1478 | 19.2135 | 62.5 | 62.2229
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 185.5718 | 30.8692 |  | 154.7027 | 85.7414 | 89.5005 | 8.1563 | 8.1563 | 19.1478 | 19.1478 | 62.5 | 62.1965
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.2419 | 0 |  | 3.2419 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 5.6029 | 0 |  | 5.6029 | 5.6029 | 0.09215 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.02645
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 117.9068 |  |  | 117.9068 | 54.6403 | 24.9071 | 0 | 0.1107 | 0 | 11.0615 | 5.55 | 13.7349
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 74.1326 |  |  | 74.1326 | 31.4853 | 0.026904 | 0 | 0.026904 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 18.8314 |  |  | 18.8314 | 8.75 | 5.55 | 0 | 0 |  | 0 | 5.55 | 5.55
1.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 24.9428 |  |  | 24.9428 | 14.405 | 16.8928 | 0 | 0.0838 | 0 | 8.8006 | 0 | 8.0084
1.2.1.2.4 | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17642
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30598 | 0 | 0 |  | 0.30598 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 12.8754 |  |  | 11.4114 | 4.683 | 4.8996 | 0 | 4.3496 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 5.8137 | 8.3295 |  | 4.3496 | 4.3496 | 4.3496 | 0 | 4.3496 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0 |  | 7.0618 | 0.33333 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 12.1562 |  |  |  | 6.602 | 6.0444 | 4.6474 | 4.6474 | 0.3185 | 0.3185 | 0.6785 | 1.0785
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд |  |  |  | 0 | 0.8355 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 3.0263 |  |  |  | 1.7263 | 0.52056 | 0.080556 | 0.080556 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 |  |  |  | 1.7263 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 |  |  |  | 1.127 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 |  |  |  | 1.5225 | 1.5383 | 1.1383 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [6 empty] | 263.6126 | 241.1664 | 62.4048 | 67.1241 | 19.4663 | 75.1551 | 69.2785 | 98.8873