## стр.1_2
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1: 1.1; 2: Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [28 empty] | 8.68 | 0 | 0.382 | 0 | 2.137 | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.137 |  |  | 3.23 |  | 0.382 | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [28 empty] | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0.807 |  |  | 3.23 |  | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.1; 2: Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14; 3: M 22-21; 4: нд | [28 empty] | 2 |  |  |  | 0.807 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0.807
1: 1.1.1.2; 2: Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66; 3: M 22-22; 4: нд | [28 empty] | 3.2 | [6 empty] | 3.2
1: 1.1.1.3; 2: Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск; 3: L 21-05 | [28 empty] | 2 | [20 empty] | 2
1: 1.1.1.4; 2: Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752; 3: нд | [28 empty] | 0
1: 1.1.1.5; 2: Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85; 3: нд | [28 empty] | 0
1: 1.1.1.6; 2: Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | [28 empty] | 1.23 | [20 empty] | 1.23
1: 1.1.2.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе:; 4: нд | [28 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт; 3: нд; 4: нд | [28 empty] | 0.25 |  |  |  | 1.33 | [9 empty] | 0.25 |  |  |  | 1.33
1.1.2.2 | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод"
1: 1.1.3.; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | [30 empty] | 0.382 | [20 empty] | 0.382
1: 1.1.3.1; 2: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | [30 empty] | 0.382 | [20 empty] | 0.382
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская)
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный
1.1.3.4 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316
1.1.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | нд
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | [5 empty] | 0.6
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | [5 empty] | 1
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: нд; 5.1: 0.8 | [32 empty] | 2.173 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 2.173
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | нд | 0.8
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | нд | нд | нд | нд | 1.2 | [34 empty] | 2.173 | [20 empty] | 2.173
1.2.1.2.4 | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M 22-16 | нд
1.2.3.1 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | нд
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | нд
нд
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | нд
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | нд
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | нд
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | нд
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 5.5: 2.8 | [28 empty] | 8.68 | 0 | 0.382 | 0 | 4.31 | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.137 |  |  | 3.23 |  | 0.382 | 0 | 2.173
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.