## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[44 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 | года
[44 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [5 empty] | АО Заадная энергетическая компания
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2023год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 103.1011 | 11.2 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 90.4637 | 9.21 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0.10333 | 42.1247 | 3.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.40568 | 15.1281 | 2.25 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 8.5595 | 2 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 24.6513 | 0.5 | 0 | 4.602 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 103.1011 | 0 | 103.1011 | 11.2 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7897 | 8.86 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 41.9303 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6709 | 2 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 5.2407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9478 | 0.4 | 0 | 3.086 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 | 0 | 61.2793 | 8 |  | 0.736 | [31 empty] | 7.6709 | 2 |  | 0.807 | [10 empty] | 7.6709 | 2 |  | 0.807
1.1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 41.8218 | 0 | 41.8218 | 3.2 | [33 empty] | 41.9303 | 3.2 | [5 empty] | 41.9303 | 3.2
1: 1.1.1.3; 2: Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск; 3: L 21-05; 5.2: 0 | [29 empty] | 5.2407 | 2 | [19 empty] | 5.2407 | 2
1: 1.1.1.4; 2: Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752; 3: нд; 5.2: 0 | [29 empty] | 12.1088 | 0.4 |  | 2.236 | [24 empty] | 12.1088 | 0.4 |  | 2.236
1.1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд |  |  | 0
1: 1.1.1.6; 2: Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская; 3: нд; 5.2: 0 | [29 empty] | 7.2915 | 1.26 |  | 0.4 | [24 empty] | 7.2915 |  |  | 0.4
1: 1.1.1.7; 2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | [29 empty] | 0.5476 |  |  | 0.45 | [24 empty] | 0.5476 |  |  | 0.45
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40568 | 8.5185 | 0.25 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0612 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | [5 empty] | 8.5185
1: 1.1.2.1; 2: Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт; 3: нд; 5.1: 0; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33 | [9 empty] | 0.40568 | 7.4572 | 0.25 |  | 1.33
1: 1.1.2.2; 2: Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | [29 empty] | 1.0612 |  |  | 0.186 | [24 empty] | 1.0612 |  |  | 0.186
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 7.1555 | 0.1 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0.10333 | 0.19441 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0.1 | 0 | 1.33 | 0 | 0
1: 1.1.3.1; 2: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296; 5.1: 0; 5.2: 0 | [28 empty] | 0.10333 | 1.2287 |  |  | 0.382 |  |  | 0.10333 | [14 empty] | 1.2287 |  |  | 0.382
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) |  |  | 0 | 0
1: 1.1.3.3; 2: Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | [29 empty] | 2.1363 | 0.1 |  | 0.499 | [24 empty] | 2.1363 | 0.1 |  | 0.499
1: 1.1.3.4; 2: Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | [29 empty] | 0.19441 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.19441 |  |  | 0.35
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316
1: 1.1.3.6; 2: Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | [29 empty] | 2.0901 | [20 empty] | 2.0901
1: 1.1.3.7; 2: Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | [29 empty] | 1.5059 |  |  | 0.831 | [24 empty] | 1.5059 |  |  | 0.831
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-я очередь
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 8.8448 | 0 | 94.5862 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9322 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9322 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 |  |  | 85.7414 | 10
1: 1.1.4.2.2; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км; 3: J 19-15; 4: 3.2419; 5.2: 3.2419; 5.5: 0.6 | [29 empty] | 3.2732 |  |  | 0.485 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 3.2732 |  |  | 0.485
1: 1.1.4.2.3; 2: Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км; 3: J 19-14; 4: 5.6029; 5.2: 5.6029; 5.5: 1 | [29 empty] | 8.659 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 8.659 |  |  | 0.521
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 55.1782 | 22.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0387 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8928 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 4.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 |  |  | 31.4853 | 20
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 |  |  | 8.75
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180; 3: M 22-03; 5.2: 14.9429; 5.3: 2.173 | [29 empty] | 16.8928 |  |  | 2.173 | [17 empty] | 16.8928 |  |  | 2.173
Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | [29 empty] | 1.2363 |  |  |  |  | 2 | [22 empty] | 1.2363 |  |  |  |  | 2
2: Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | [29 empty] | 2.9096 |  |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2.9096 |  |  |  |  | 2
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.3.1; 2: Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии; 5.1: 0; 5.2: 0 | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 13.1663 | 0.33333 | 0.33333 | 6.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 12.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 | 0 | 0 | 6.1045 | [33 empty] | 12.6791 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12.6791 |  |  |  |  | 1
1: 1.2.4.2.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04; 4: 7.0618; 5.1: 0.33333; 5.2: 0.33333 | [28 empty] | 0.55 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0.55
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[40 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [29 empty] | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд |  | 0
1: 1.4.2; 2: Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-07; 4: нд; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [34 empty] | шт
1: 1.4.3; 2: Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118; 3: M 22-08; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [34 empty] | шт
1: 1.4.4; 2: Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS; 3: M 22-09; 5.2: 1.6225; 5.7: шт | [34 empty] | шт
1: 1.4.5; 2: Приобретение экскаватора New Holland E195b; 3: M 22-10; 5.2: 1.7263; 5.7: шт | [34 empty] | шт
| Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 22.0111 | 0.33333 | 253.1989 | 49.4775 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 136.1137 | 9.21 | 0 | 10.65 | 0 | 4 | 0.10333 | 42.1247 | 3.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.40568 | 27.8072 | 2.25 | 0 | 2.137 | 0 | 1 | 0.55 | 25.4524 | 2 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 40.7294 | 0.5 | 0 | 5.608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0