## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 156.0647 | 1.915 | 84.5255 | 56.1205 | 0.0061 | 59.8317 | 0.35507 | 50.2993 | 9.1773 | 0 | 52.9437 | 0.65053 | 20.175 | 32.117 | 0 | 25.4746 | 0.61059 | 10.0315 | 14.8262 | 0.0061 | 21.7307 | 0.79653 | 11.2112 | 7.1944 | 0 | 96.8055 | 130.7585 | 1.83 | 71.3746 | 46.7669 | 0.0055 | 49.8601 | 0.28279 | 41.9303 | 7.647 | 0 | 44.2556 | 0.63695 | 16.8539 | 26.7647 | 0 | 21.301 | 0.581 | 8.3597 | 12.3553 | 0.0055 | 25.2584 | 0.88728 | 11.7879 | 11.9403 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 | 137.2746 | 0.4981 | 69.9059 | 54.4755 | 0.0061 | 59.4766 | 0 | 50.2993 | 9.1773 | 0 | 43.8592 | 0.24553 | 13.141 | 30.472 | 0 | 21.5507 | 0.25257 | 6.4656 | 14.8262 | 0.0061 | 16.2142 | 0.43405 | 6.097 | 7.1944 | 0 | 0 | 114.9105 | 0.56115 | 59.1911 | 45.3964 | 0.0055 | 49.6012 | 0.023862 | 41.9303 | 7.647 | 0 | 36.6315 | 0.24553 | 10.9918 | 25.3942 | 0 | 17.9895 | 0.241 | 5.388 | 12.3553 | 0.0055 | 20.4654 | 0.6093 | 7.3769 | 11.9403 | 0
1.1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 0 | 52.8695 | 0.012 | 13.141 | 39.6493 | 0 | 9.1773 |  |  | 9.1773 |  | 43.6252 | 0.012 | 13.141 | 30.472 |  | 0 |  |  |  |  | 0.067 |  |  |  |  | 0 | 44.1358 | 0.035862 | 10.9918 | 33.0412 | 0 | 7.6709 | 0.023862 |  | 7.647 |  | 36.398 | 0.012 | 10.9918 | 25.3942 |  | 0 |  |  |  |  | 0.067 | 0.067
1.1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 0 | 50.2993 | 0 | 50.2993 | 0 | 0 | 50.2993 |  | 50.2993 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 41.8451 | 0 | 41.9303 | 0 | 0 | 41.9303 |  | 41.9303 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 |  | 6.3883 | 0.2238 | 6.0316 | 0 | 0.0025 | 0 |  |  |  |  | 0.13906 | 0.13853 |  |  |  | 6.1194 | 0.085266 | 6.0316 |  | 0.0025 | 0.12985 | [5 empty] | 5.3706 | 0.21253 | 5.0263 | 0 | 0.0025 | 0 |  |  |  |  | 0.13853 | 0.13853 |  |  |  | 5.1022 | 0.074 | 5.0263 |  | 0.0025 | 0.12985 | 0.12985
1.1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд |  | 13.0184 | 0.172 | 0.434 | 3.392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 3.9282 | 0.102 | 0.434 | 3.392 |  | 12.8464 | 0.43405 | 5.1494 | 7.1944 |  |  | 12.1088 | 0.172 | 0.36171 | 2.8267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 3.2905 | 0.102 | 0.36171 | 2.8267 |  | 11.575 | 0.3617 | 5.1494 | 5.9954
1.1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд |  | 4.9511 | 0.0903 | 0 | 4.3003 | 0.0036 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 4.3692 | 0.0653 |  | 4.3003 | 0.0036 | 0.5569 | [5 empty] | 3.2271 | 0.09 | 0 | 3.5836 | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 3.6519 | 0.065 |  | 3.5836 | 0.003 | 0.47036
1.1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская |  |  | 8.7497 | 0 | 0 | 7.1339 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.1339 |  |  | 7.1339 |  | 1.6158 | [5 empty] | 7.2915 | 0 | 0 | 5.9449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.9449 |  |  | 5.9449 |  | 7.2915 |  | 1.3465 | 5.9449
2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32; 5.1: 0.5476 | [15 empty] | 0.5476 |  | 0.5476 |  |  |  | 0.5476 |  | 0.5476 | [17 empty] | 0.5476 |  | 0.5476
2: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718; 5.1: 0.0507 | [15 empty] | 0.0507 | [5 empty] | 0.05075 | 0.05075 | [18 empty] | 0.05075 | 0.05075
2: Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3; 5.1: 0.39999 | [15 empty] | 0.39999 |  | 0.39999 |  |  |  | 0.33333 |  | 0.33333 | [17 empty] | 0.33333 |  | 0.33333
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 10.0343 | 0.2926 | 7.034 | 1.645 | 0 | 0.1246 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 8.7792 | 0.1 | 7.034 | 1.645 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 8.5015 | 0.2396 | 5.8621 | 1.3705 | 0 | 0.0726 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 7.3326 | 0.1 | 5.8621 | 1.3705 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 1.0612 | 0 | 1.0612 | 0 | 0
1.1.2.2 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | 0 | 8.9038 | 0.2566 | 7.034 | 1.645 | 0 | 0.1246 | 0.1246 |  |  |  | 8.7792 | 0.1 | 7.034 | 1.645 |  | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.4052 | 0.2046 | 5.8621 | 1.3705 | 0 | 0.0726 | 0.0726 |  |  |  | 7.3326 | 0.1 | 5.8621 | 1.3705 |  | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" |  |  | 1.1305 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 1.0945 |  | 1.0945 |  |  |  | 1.0962 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 1.0612 |  | 1.0612
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 8.7558 | 1.1243 | 7.5856 | 0 | 0 | 0.23047 | 0.23047 | 0 | 0 | 0 | 0.30529 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 3.8559 | 0.29003 | 3.5659 | 0 | 0 | 4.422 | 0.36248 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 7.3465 | 1.0292 | 6.3214 | 0 | 0 | 0.18633 | 0.18633 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 3.2445 | 0.273 | 2.9716 | 0 | 0 | 3.7318 | 0.27798 | 3.3497 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд | 0 | 1.468 | 0.14747 | 1.3205 | 0 | 0 | 0.14747 | 0.14747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.3205 |  | 1.3205 | [7 empty] | 0 | 1.2287 | 0.12833 | 1.1004 | 0 | 0 | 0.10333 | 0.10333 |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 1.1004 |  | 1.1004
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд |  | 2.534 | 0.24078 | 2.299 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 2.5398 | 0.22048 | 2.299 |  |  |  | 2.1358 | 0.22048 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 2.1363 | 0.13598 | 1.9159
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд |  | 0.2333 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2333 | 0.233 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.19441 | 0.19441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.19441 | 0.19441 |  |  |  | 0
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 |  |  | 0.04755 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.01955 | [5 empty] | 0.04755 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.01955
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. |  |  | 2.5364 | 0.29103 | 2.2454 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4814 | 0.23603 | 2.2454 | [8 empty] | 2.0901 | 0.274 | 1.8712 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0901 | 0.219 | 1.8712
2: Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет; 5.1: 1.7926; 5.2: 0.04; 5.3: 1.7207 | [15 empty] | 1.7606 | 0.04 | 1.7207 |  |  |  | 1.5059 | 0.04 | 1.4339 | [17 empty] | 1.4739 | 0.04 | 1.4339
2: Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-я очередь; 5.1: 0.102; 5.2: 0.102 | [15 empty] | 0.102 | 0.102 |  |  |  |  | 0.102 | 0.102 | [18 empty] | 0.102 | 0.102
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 103.4575 | 130.3855 | 0.09215 | 67.5801 | 53.6921 | 0.0055684 | 9.7833 | 0 | 9.7833 | 0 | 0 | 22.5348 | 0.0657 | 4.066 | 18.403 | 0 | 74.6412 | 0.02645 | 39.3201 | 35.2891 | 0.0055684 | 23.4261 | 0 | 23.3638 | 0.062329 | 0 | 103.4575 | 109.1145 | 0.096428 | 44.325 | 45.1664 | 0.0046403 | 8.1563 | 0.004278 | 8.152 | 0 | 0 | 19.2135 | 0.0657 | 3.389 | 15.7588 | 0 | 62.2229 | 0.02645 | 32.784 | 29.4076 | 0.0046403 | 19.5219 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 102.8897 | 115.9747 | 0 | 53.1694 | 53.6921 | 0.0055684 | 9.7833 |  | 9.7833 |  |  | 22.4691 |  | 4.066 | 18.403 |  | 74.6148 |  | 39.3201 | 35.2891 | 0.0055684 | 9.1076 |  | 9.0452 | 0.062329 |  | 92.8437 | 97.0902 | 0.004278 | 44.325 | 45.1664 | 0.0046403 | 8.1563 | 0.004278 | 8.152 |  |  | 19.1478 |  | 3.389 | 15.7588 |  | 62.1965 |  | 32.784 | 29.4076 | 0.0046403 | 7.5896
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 | 3.9278 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.9278 |  | 3.9278 |  |  | 3.8903 | 3.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2732
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 | 10.483 | 0.09215 | 10.483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0657 | 0.0657 |  |  |  | 0.02645 | 0.02645 |  |  |  | 10.3908 |  | 10.3908 |  |  | 6.7235 | 8.7512 | 0.09215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0657 | 0.0657 |  |  |  | 0.02645 | 0.02645 |  |  |  | 8.659
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 76.2598 | 68.1161 | 1.8594 | 39.4969 | 27.2734 | 0.026904 | 0.1107 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 13.5387 | 0.5509 | 9.903 | 3.085 | 0 | 16.4235 | 0.115 | 16.1321 | 0.17642 | 0 | 38.0701 | 0.5965 | 20.1218 | 17.352 | 0.026904 | 66.2138 | 56.6324 | 0.7497 | 16.1457 | 8.0117 | 0 | 0.1107 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 11.0615 | 0.524 | 8.2522 | 2.2853 | 0 | 13.7349 | 0.115 | 7.8934 | 5.7264 | 0 | 31.7422 | 0.50402 | 16.6602 | 13.8733 | 0.026904
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 37.7823 | 28.6976 | 0.54 | 14.6148 | 14.056 | 0.026904 | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.6707 |  | 14.6148 | 14.056 | 0.026904 | 37.7823 | 23.9192 | 0.026904 | 0 | 0 | 0 | 0.026904 | 0.026904 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.8923 |  | 12.179 | 11.7133 | 0.026904
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 10.5 | 11.0304 | 0.59656 | 3.7739 | 6.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.66 |  | 6.66 |  |  | 4.3704 | 0.5965 | 3.7739 |  |  | 10.5 | 9.1921 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.55 |  |  | 5.55 |  | 3.6421 | 0.48713 | 3.1449
1.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 17.9315 | 20.4696 | 0.7228 | 16.7821 | 2.965 | 0 | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 10.7987 | 0.524 | 7.31 | 2.965 |  | 9.5871 | 0.115 | 9.4721 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.9315 | 16.8928 | 0.7228 | 13.985 | 2.185 | 0 | 0.0838 | 0.0838 |  |  |  | 8.8006 | 0.524 | 6.0916 | 2.185 |  | 8.0084 | 0.115 | 7.8934 |  |  | 0.016892 | 0.016892
1.2.1.2.4 | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово |  |  | 2.7131 | 0 | 2.593 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.7131 |  | 2.593 | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2609 | 0 | 2.1606 | 0.10031 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2609 |  | 2.1606 | 0.10031 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.5 | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово |  |  | 0.17642 | 0 | 0 | 0.17642 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.17642 |  |  | 0.17642 |  | 0 | [5 empty] | 0.17642 | 0 | 0 | 0.17642 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.17642 |  |  | 0.17642 |  | 0
2: Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ; 5.1: 1.5375; 5.3: 0.83357; 5.4: 0.704 | [15 empty] | 1.5375 |  | 0.83357 | 0.704 |  |  | 1.2813 | [19 empty] | 1.2813 |  | 0.69464 | 0.58667
2: Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ; 5.1: 3.4915; 5.3: 0.8995; 5.4: 2.592 | [15 empty] | 3.4915 |  | 0.8995 | 2.592 |  |  | 2.9096 | [19 empty] | 2.9096 |  | 0.74959 | 2.16
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | нд | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306 | [12 empty] | 0.30598 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.30598 |  |  | 0.306
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 0.4 | 5.3283 | 0.55 | 4.4943 | 0.284 | 0 | 4.4943 | 0 | 4.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.1363 | 0.55 | 4.3496 | 0 | 0 | 4.3496 | 0 | 4.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0 | 4.4943 | 0 | 4.4943 | 0 | 0 | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.3496 | 0 | 4.3496 | 0 | 0 | 4.3496 |  | 4.3496 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0.4 | 0.834 | 0.55 | 0 | 0.284 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.284 |  |  |  |  | 0.4 | 0.78667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.23667
1: 1.3; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 5.2: 0; 5.3: 0 | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 6.8012 | 8.8569 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3569 | 4.7032 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2032 | 0.37428 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 6.8012 | 8.6337 | 0 | 0 | 0.5 | 5.6002 | 4.6474 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2032 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 2.8173 | 0 | 0 | 0 | 2.8173
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 1.3371 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.334 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0.89128 | 0.2785 |  |  |  | 0.33428 | 0.2785 |  |  |  | 0.2785 | 0.2785 |  |  |  | 0.2785 | 0.2785 |  |  |  | 0.2785
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 1.7263 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0.080556 |  |  |  | 0.080556 | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 1.5739 |  |  |  | 1.5739 | 1.7263 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.52056 | 0.080556 |  |  |  | 0.080556 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 1.5739 |  |  |  | 1.5739
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.7263 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.64444 |  |  |  | 0.64444 | 1.7263 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.64444 |  |  |  | 0.64444
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 1.6225 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3205 |  |  |  | 0.3205 | 1.6225 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3205 |  |  |  | 0.3205
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 1.7263 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.7263 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 1.1383 |  |  |  | 1.1383 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 283.724 | 369.0574 | 4.4165 | 196.0968 | 138.176 | 8.3954 | 78.9232 | 0.46578 | 64.5769 | 9.6773 | 4.2032 | 89.6974 | 1.2671 | 34.144 | 53.911 | 0.374 | 118.2236 | 1.302 | 65.4837 | 50.2917 | 1.146 | 86.3841 | 1.393 | 54.6968 | 24.6088 | 2.9 | 273.678 | 310.5814 | 3.2261 | 136.1948 | 100.751 | 5.6103 | 67.1241 | 0.39778 | 54.4319 | 8.147 | 4.2032 | 75.1551 | 1.2266 | 28.4952 | 45.1148 | 0.3185 | 98.8873 | 1.2725 | 49.0371 | 47.4893 | 1.0886 | 79.5764 | 1.3913 | 28.4481 | 25.8136 | 2.8442