## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 123.7213 | 0.22214 | 0 | 123.7213 | 156.0647 | 0 | 59.8967 | 43 | 52.9807 | 0 | 21.5464 | 0 | 21.6409
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 123.7213 | 0.151 | нд | 123.7213 | 137.2746 | 0 | 59.5416 | 43 | 43.8962 | 0 | 17.6225 | 0 | 16.2142
1.1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 73.5352 | 0.151 | нд | 73.5352 | 52.8695 | 0 | 9.1773 | 43 | 43.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1.1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 50.1862 | нд | нд | 50.1862 | 50.2993 | 0 | 50.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3883 | 0 | 0 | 0 | 0.13906 | 0 | 6.1194 | 0 | 0.12985
1.1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.0184 | 0 | 0.065 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 12.8464
1.1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9511 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 4.3692 | 0 | 0.5569
1.1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1339 | 0 | 1.6158
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5476
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39999
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 10.0343 | 0 | 0.1246 | 0 | 8.7792 | 0 | 0.036 | 0 | 1.0945
1.1.2.1. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | 0.052 | нд | 0 | 8.9038 | 0 | 0.1246 | 0 | 8.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод" | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.0945
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0.01914 | 0 | 0 | 8.7558 | 0 | 0.23047 | 0 | 0.30529 | 0 | 3.8879 | 0 | 4.3322
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд |  | 0.01914 |  | 0 | 1.468 | 0 | 0.14747 | 0 | 0 | 0 | 1.3205
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.042 | 0 | 0.028 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.026 | 0 | 2.45
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.01955
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5364 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 2.4814
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | [5 empty] | 1.7926 | [5 empty] | 0.032 |  | 1.7606
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-й этап | [5 empty] | 0.102 | [7 empty] | 0.102
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 233.3 | 37.043 | 185.6432 | 113.5035 | 130.3855 | 0 | 9.7833 | 0 | 22.5348 | 70.5 | 74.6412 | 23.4261 | 23.4261
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 222.6862 | 37.043 | 185.6432 | 102.8897 | 115.9747 | 0 | 9.7833 | 0 | 22.4691 | 70.5 | 74.6148 | 9.1076 | 9.1076
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 | нд | нд | 3.8903 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9278 | 3.9278
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 | нд | нд | 6.7235 | 10.483 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.02645 | 10.3908 | 10.3908
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 141.4882 | 32.9288 | 85.9618 | 65.5684 | 68.1161 | 0 | 0.0838 | 0 | 13.5387 | 6.66 | 16.4235 | 33.0411 | 38.0701
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 88.9592 | 20.2835 | 68.6757 | 37.7823 | 28.6976 |  | 0 | 0 | 0.026904 | 0 | 0 | 28.6707 | 28.6707
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 22.5976 | 0 | 0 | 10.5 | 11.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66 | 4.3704 | 4.3704
1.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 29.9314 | 12.6453 | 17.2861 | 17.2861 | 20.4696 | 0 | 0.0838 | 0 | 10.7987 | 0 | 9.5871 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17642 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
1.2.1.2.7 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4915
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 13.323 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии |  |  |  |  | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 15.4505 | 10.0523 | 8.4741 | 4.8989 | 5.3283 | 0 | 4.4943 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.284
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | 10.0523 | 0 | 4.4943 | 4.4943 | 0 | 4.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0.40463 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.284
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 10.6562 |  | 7.3012 | 6.602 | 8.8569 | 4.4802 | 4.4802 | 0.37428 | 0.37428 | 1.1293 | 1.1293 | 0 | 2.8731
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3371 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428 |  | 0.33428
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 3.0263 | нд | 1.7263 | 1.7263 | 2.0944 | 0.080556 | 0.080556 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |  | 1.5739
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | нд | 1.7263 | 1.7263 | 1.9444 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64444
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 | нд | 1.6225 | 1.127 | 1.4475 | 1.127 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3205
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 | нд | 1.7263 | 1.5225 | 1.5333 | 1.1383 | 1.1383 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 |  | 0
1.4.6 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 524.6163 | 93.5693 | 287.3803 | 314.2941 | 369.0574 | 4.4802 | 78.7383 | 43.3743 | 89.7344 | 78.8393 | 114.2905 | 56.4672 | 86.2942