## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2023)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 123.7213 | 156.0647 |  |  | 18.7901 | 137.2746
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 123.7213 |  |  |  | 123.7213 | 137.2746 |  |  |  | 137.2746
1.1.1.1 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 73.5352 |  |  |  | 73.5352 | 52.8695 |  |  |  | 52.8695
1.1.1.2 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 50.1862 |  |  |  | 50.1862 | 50.2993 |  |  |  | 50.2993
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | нд | нд |  |  |  | нд | 6.3883 |  |  |  | 6.3883
1.1.1.4 | Эл.снабжение автомоб. газонаполнительной станции, К-град, ул.О. Кошевого, КН 39:15:142015:1752 | нд | нд |  |  |  | нд | 13.0184 |  |  |  | 13.0184
1.1.1.5 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд |  |  |  | нд | 4.9511 |  |  |  | 4.9511
1.1.1.6 | Строительство ТП 15/0,4кВ 2х630кВт для электроснабжения мкжд г Пионерский ул. Октябрьская | нд | нд |  |  |  | нд | 8.7497 |  |  |  | 8.7497
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:010314:32 | нд | нд |  |  |  | нд | 0.5476 |  |  |  | 0.5476
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения МЖД г. Пионерский КН 39:19:000000:1718 | нд | нд |  |  |  | нд | 0.0507 |  |  |  | 0.0507
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, КТП-15/0,4 для электроснабжения гостнницы г. Пионерский, Комсомольская 3 | нд | нд |  |  |  | нд | 0.39999 |  |  |  | 0.39999
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 10.0343 |  |  | 10.0343
1.1.2.1 | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | [5 empty] | 8.9038 |  |  | 8.9038
1.1.2.2 | Строительство электроснабжения ЭПУ ФГБУ "Главрыбвод | нд | [5 empty] | 1.1305 |  |  | 1.1305
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.7558 |  |  | 8.7558
1.1.3.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 214-37 в п.Нивенское Багратионовскаго р. до границ 39:01:020103:296 | нд | [5 empty] | 1.468 |  |  | 1.468
1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1006 до ЗУ 39:15:133219:3 по адресу: г. Кд, ул.Баженова (Тульская) | нд | [5 empty] | 0.042 |  |  | 0.042
1.1.3.3 | Строительство отпайки от КВЛ 15-180, ТП-15кВ №29, ВЛ-0,4кВ для эл.снабж. потреб. СНТ Август | нд | [5 empty] | 2.534 |  |  | 2.534
1.1.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №01-03 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №01-01 в СНТ Солнечное п. Прибрежный | нд | [5 empty] | 0.2333 |  |  | 0.2333
1.1.3.5 | Строительство сетей для технологического присоединения СНТ Фестивальное КН 39:15:000000:6316 | нд | [5 empty] | 0.04755 |  |  | 0.04755
1.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ИЖД КН 39:01:0506+01:1481, :962 п Южный, Багратионовского р-на. | нд | [5 empty] | 2.5364 |  |  | 2.5364
1.1.3.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет | нд | [5 empty] | 1.7926 |  |  | 1.7926
1.1.3.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для СНТ Полет 2-я очередь | нд | [5 empty] | 0.102 |  |  | 0.102
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 113.5035 |  |  | 94.5862 | 18.9172 | 130.3855 |  |  | 130.3855
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 102.8897 |  |  | 85.7414 | 17.1483 | 115.9747 |  |  | 115.9747
1.1.4.2.2 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.8903 |  |  | 3.2419 | 0.64838 | 3.9278 |  |  | 3.9278
1.1.4.2.3 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | 6.7235 |  |  | 5.6029 | 1.1206 | 10.483 |  |  | 10.483
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 66.2138 |  |  | 66.2138 | 0 | 68.1161 |  |  | 68.1161
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 37.7823 |  |  | 37.7823 |  | 28.6976 |  |  | 28.6976
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 10.5 |  |  | 10.5 |  | 11.0304 |  |  | 11.0304
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 17.9315 |  |  | 17.9315 |  | 20.4696 |  |  | 20.4696
1.2.1.2.6 | Реконструкция участка ограждения ПС 110 кВ Куликово | нд | 0 |  |  | 0 |  | 2.7131 |  |  | 2.7131
1.2.1.2.7 | Монтаж системы кодицианирования на ПС 110 Куликово | нд | [5 empty] | 0.17642 |  |  | 0.17642
1.2.1.2.8 | Реконструкция РП-10 Северный проузел с установкой 2-х линейных ячеек 10кВ | нд | [5 empty] | 1.5375 |  |  | 1.5375
1.2.1.2.9 | Реконструкция РТП № 6 Флагманская с установкой 2-х линейных ячеек 15кВ | нд | [5 empty] | 3.4915 |  |  | 3.4915
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30598 | 0 | 0 | 0.30598
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд | [5 empty] | 0.30598 |  |  | 0.30598
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.8943 | 0 | 5.3283 | 0 | 0 | 5.3283
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0 |  |  | 4.4943 |  | 4.4943 |  |  | 4.4943
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.834 |  |  | 0.834
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.3012 | 0 | 0 | 7.3012 | 0 | 8.8569 | 0 | 0 | 8.8569
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 |  |  |  |  | 1.3371 |  |  | 1.3371
1.4.2 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 2.0944 |  |  | 2.0944
1.4.3 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 1.9444 |  |  | 1.9444
1.4.4 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 1.6225 |  |  | 1.6225 |  | 1.4475 |  |  | 1.4475
1.4.5 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 1.7263 |  |  | 1.7263 |  | 1.5333 |  |  | 1.5333
| Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | M 22-28 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 311.1399 | 0 | 0 | 172.9956 | 142.6386 | 369.0574 | 0 | 0 | 231.7828 | 137.2746