## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 108.978 | нд | нд | нд | 108.978 | 3.2835 | нд | нд | 0 | 3.2835 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 108.978 | нд | нд | нд | 108.978 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2835 | нд | нд |  | 3.2835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [6 empty] | 0.103 |  |  | 0.103
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.103 | нд | нд | 0.103
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [19 empty] | нд | нд
[21 empty] | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 38.8612 | нд | нд | 32.3844 | 6.4769 | 4.6424 | нд | нд | 3.8737 | 0.76873 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 4.9792 | нд | нд | 4.1493 | 0.82987 | 4.0724 | нд | нд | 3.3937 | 0.67873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | L21-01 | 25.96 | нд | нд | 21.6333 | 4.3267 | 0 | нд | нд | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 | нд | нд | 6.6017 | 1.3203 | 0 | нд | нд | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | нд | нд | 0.48 | 0.09
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 1.5075 | нд | нд | 1.2563 | 0.25125 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 | 1.5075 | нд | нд | 1.2563 | 0.25125 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 7.3254 | нд | нд | 6.1045 | 1.2209 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 7.3254 | нд | нд | 6.1045 | 1.2209 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 3.9096 |  |  | 3.258 | 0.65161 | 0.10291 |  |  | 0.095005 | 0.007901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047406 | нд | нд | 0.039505 | 0.007901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49; 41 в п.Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | 0.028 | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0275 | нд | нд | 0.0275 | 0
1.3.4 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.9096 | нд | нд | 3.258 | 0.65161 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [6 empty] | 0.67232 |  |  | 0.5824 | 0.089929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33428 | нд | нд | 0.27857 | 0.055714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера, ВольАмперфазометра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33804 |  |  | 0.30382 | 0.034215
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 160.5817 | нд | нд | 43.0031 | 117.5786 | 8.8042 | нд | нд | 4.6541 | 4.1501 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд