## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N,2021 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 630.484 | 210.5236 |  | 419.9608 | 137.8412 | 210.5203 | 80.7134 | 119.3306 | 0 | 0 | 58.606 | 91.0786
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | 210.43 |  | 135.3412 | 135.3412 | 136.8194 | 80.7134 | 80.7134 | 0 | 0 | 56.106 | 56.106
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 0.093602 |  | 284.6196 | 2.5 | 6.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.3436
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 65.83 | 9.1803 |  | 56.6497 | нд | 34.168 | нд | 24.349 | нд | 0.11111 | нд | 9.7078
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 7.5895 | 0 |  | 7.5895 | нд | 7.5895 | нд | 7.5895 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 6.6786 | 0 |  | 6.6786 | нд | 6.6786 | нд | 6.6786 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | нд | 16.822 | 0 |  | 16.822 | нд | 12.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5
1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | нд | 0.98911 | 0 |  | 0.98911 | нд | 0.98611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98611
1.1.3.8 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | нд | 0.52167 | 0 |  | 0.52167 | нд | 0.52196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52196
1.1.3.9 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | нд | 3.5417 | 0 |  | 3.5417 | нд | 3.5417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5417
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | нд | 4.0833 | 0 |  | 4.0833 | нд | 1.1414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1414
1.1.3.11 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 81.1083 | 0 |  | 81.1083 | 81.1083 | 47.5184 | 35.388 | 35.388 | 4.25 | 4.25 | 7.5 | 7.9096
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 81.1083 | 0 |  | 81.1083 | 81.1083 | 47.5184 | 35.388 | 35.388 | 4.25 | 4.25 | 7.5 | 7.9096
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 22.1935 | 9.4677 |  | 12.7258 | 9.8056 | 9.8931 | 3.2247 | 3.2247 | 0.035 | 0.03455 | 6.3438 | 6.6334
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный Багратионовского р-на | J 19-06 | 13.7444 | 9.4677 |  | 4.2767 | 4.2767 | 4.3477 | 0.71241 | 0.71241 | 0.035 | 0.03455 | 3.6003 | 3.6003
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | 0 |  | 5.9368 | 3.0167 | 2.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7435 | 2.7435
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 2.5123 | 0 |  | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | нд | нд | 0 |  | нд | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.3583 | 6.775 |  | 5.5833 | 4.3272 | 3.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1771 | 3.5923
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.3583 | 6.775 |  | 5.5833 | 4.3272 | 2.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1771 | 2.1771
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4152
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 13.3208 |  |  | 13.3208 | 0.44622 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.15456 | 0 |  | 0.15456 | 0.15456 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 | 0 |  | 6.1045 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0 |  | 7.0618 | 0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
|  | нд | нд | нд |  | нд | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [6 empty] | 0.8715 |  | 0.12491 |  | 0.46802 |  | 0.27857
| Лизинговые платежи | нд | [5 empty] | 0.8715 | нд | 0.12491 | нд | 0.46802 | нд | 0.27857
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 759.465 | 226.7663 |  | 532.6991 | 233.5285 | 272.5506 | 119.3261 | 157.9433 | 4.285 | 4.2846 |  | 109.6474