## стр.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 32 |  | 5.7 |  |  | 37.76 |  | 9.005 |  |  | 33.76 |  | 0.202 |  |  | 4 |  | 2.868 |  |  |  |  | 5.935
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | нд | 32 | нд | 5.7 | нд | нд | 32 | нд | 5.935 | нд | нд | 32 | нд | нд | нд | нд | [7 empty] | 5.935
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 2.868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 |  | 2.868
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0.17 | нд | нд | 1.26 | нд | 0.17 | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.032 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.032 | нд | нд
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | НД | нд
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | НД | нд
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | НД | нд
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | НД | нд
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | НД | нд
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | НД | нд
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | НД | нд
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | НД | нд
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | НД | нд
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | НД | нд
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | НД | нд
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | НД | нд
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | НД | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  |  |  |  | 2
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 яч. 110кВ | [24 empty] | 2 яч. 110кВ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 2.5 | [8 empty] | 0 | 2.5 |  |  |  | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | нд | [9 empty] | ЗРУ-15кВ |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | ЗРУ-15
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | нд | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | нд | [10 empty] | 2 комплекта | [14 empty] | 2 комплекта
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд |  |  |  |  | 236
1.2.3.1 | Создание системы интелектуаного учета электроэнергии | К20-1 | нд | нд | нд | нд | нд | 236шт | нд | нд | нд | нд | 236шт | нд | нд | нд | нд | 0 | [9 empty] | 105шт |  |  |  |  | 105шт
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | комплекс
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | 2 канала | [14 empty] | 2 канала
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | нд
нд
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд
нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 34.5 |  | 5.7 |  | 236 | 37.76 |  | 9.005 |  |  | 36.26 |  | 0.202 |  |  | 4 |  | 2.868
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.