## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 165.4094 | 258.88 | 20.007 | 124.2756 | 80.8323 | 0.80781 | 141.5765 |  | 115.777 | 86.0986 | 0.80781 | [5 empty] | 101.6136 | 14.3697 | 48.6155 | 38.5016 | [6 empty] | 165.4094 | 221.9049 |  | 112.4418 | 71.667 | 0.808 | 175.4276 |  | 72.7712 | 74.222 |  | 0.11111 |  |  |  | 0.11111 | 91.0786 | 14.1181 | 40.4682 | 36.3986 | 0.093602 | 11.1946
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 162.4094 | 158.8735 |  | 115.777 | 41.212 | 0.80781 | 96.69 |  | 115.777 | 41.212 | 0.80781 | [5 empty] | 62.1836 | 1.02 | 35.2492 | 25.8816 | [6 empty] | 162.4094 | 136.8194 | 0.85 | 97.075 | 38.657 | 0.808 | 136.8194 |  | 67.1072 | 41.212 | 0.808 | [5 empty] | 56.106 | 0.85 | 29.3743 | 25.8816 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 3 | 7.5936 | 7.5936 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 7.5936 | 7.5 |  |  | 0.093632 | [5 empty] | 3 | 6.3436 | 6.3436 | 0 | 0 | 0.093602 | 0 | [9 empty] | 6.3436 | 6.25 |  |  | 0.093602 | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | НД | 41.0125 |  |  | 29.217 |  | 29.217 |  |  | 29.217 | [6 empty] | 11.6934 |  | 11.693 | [7 empty] | НД | 34.168 | 0.005 | 9.7028 | 24.34 |  | 24.34 |  |  | 24.34 |  | 0.11111 |  |  |  | 0.11111 | 9.7078 | 0.005 | 9.7028 |  |  | 0
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 8.2 |  | 3.4956 | 5.7186 |  | 8.2 |  |  | 8.2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | НД | 7.5895 |  | 2.914 | 4.7658 |  | 7.5895 |  | 2.914 | 4.766 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 7.4695 |  | 3.3297 | 4.6847 |  | 7.4695 |  |  | 7.4695 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | НД | 6.6786 |  | 2.75 | 3.9042 |  | 6.6786 |  | 2.75 | 3.904 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | НД | НД | 15 | 2.52 |  | 12.48 | [7 empty] | 2.52 |  |  |  | 12.48 |  |  | 12.48 | [7 empty] | 12.5 | 2.1 |  | 10.4 | [11 empty] | 12.5 | 2.1 |  | 10.4 |  | 0
1: 1.1.3.7; 2: Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково; 5.1: 1.8038 | [21 empty] | 1.5281 | [19 empty] | 1.5031
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | НД | НД | 1.1869 |  | 1.047 | 0.14 | [11 empty] | 1.1869 |  | 1.047 | 0.14 | [7 empty] | 0.98611 | 0 | 0.86911 | 0.117 | [11 empty] | 0.98611 |  | 0.86911 | 0.117 |  | 0
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | НД | НД | 0.62635 |  | 0.62635 | [12 empty] | 0.62635 |  | 0.62635 | [8 empty] | 0.52196 |  | 0.52196 | [12 empty] | 0.52196 |  | 0.52196 |  |  | 0
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | НД | НД | 4.2534 | 4.2534 | [13 empty] | 4.25 | 4.25 | [9 empty] | 3.5451 | 3.5451 | [13 empty] | 3.5417 | 3.5417 |  |  |  | 0.003431
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | НД | НД | 4.96 | 4.96 | [13 empty] | 1.3697 | 1.3697 | [9 empty] | 4.1433 | 4.1433 | [13 empty] | 1.1414 | 1.1414 |  |  |  | 3.0019
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | НД | НД | 0.68 | 0.68 | [13 empty] | 0.23 | 0.23 | [9 empty] | 0.605 | 0.605 | [13 empty] | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0.375
1: 1.1.3.13; 2: Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир); 5.1: 2.5; 5.4: 2.5 | [21 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | [16 empty] | 2.4
1: 1.1.3.14; 2: Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на; 5.1: 4.5453; 5.2: 0.3108; 5.4: 4.1695 | [21 empty] | 3.8011 | 0.2615 |  | 3.4746 | [16 empty] | 3.7361
1: 1.1.3.15; 2: Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест); 5.1: 0.02 | [21 empty] | 0.02 | [19 empty] | 0.02
1: 1.1.3.16; 2: Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н; 5.1: 0.02 | [21 empty] | 0.02 | [19 empty] | 0.02
1: 1.1.3.17; 2: Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н; 5.1: 0.055 | [21 empty] | 0.055 | [19 empty] | 0.055
1: 1.1.3.18; 2: Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград; 5.1: 0.055 | [21 empty] | 0.055 | [19 empty] | 0.055
1: 1.1.3.19; 2: Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н; 5.1: 0.025 | [21 empty] | 0.025 | [19 empty] | 0.025
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 97.3301 | 97.095 | 5.142 | 52.0714 | 39.8816 |  | 42.4656 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 9.4915 |  | 9.4915 | [7 empty] | 80.1 | 80.9125 | 4.285 | 33.2347 | 33.2347 |  | 35.388 |  |  | 35.388 |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  | 7.9096 |  | 7.9096 |  |  | 53.3794
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.3301 | 97.095 | 5.142 | 52.0714 | 39.8816 |  | 42.4656 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 9.4915 |  | 9.4915 | [7 empty] | 80.1 | 80.9125 | 4.285 | 43.3928 | 33.2347 |  | 35.388 |  |  | 35.388 |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  | 7.9096 |  | 7.9096 |  |  | 53.3794
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 10.3367 | 11.8646 |  | 3.8696 | 3.3505 | 0.03455 | 3.8696 | [8 empty] | 0.03455 | 11.196 |  |  | 3.5831 | [6 empty] | 9.9717 | 9.9416 |  | 3.8696 | 3.3505 |  | 3.3669 |  | 3.3669 | 0 | [6 empty] | 6.6334 |  |  |  |  | 2.7921
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 5.132 | 5.2098 |  | 0.8549 |  | 0.03455 | 0.8549 | [8 empty] | 0.03455 | 4.3204 | [9 empty] | 5.132 | 4.3477 |  | 0.8549 | 0 |  | 0.8549 |  | 0.8549 | 0 |  | 0.03455 |  |  |  | 0.03455 | 3.6003 |  | 3.6003 |  |  | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 2.19 | 3.3505 |  |  | 3.3505 | [11 empty] | 3.2936 |  |  | 3.2936 | [6 empty] | 1.825 | 2.7921 |  | 0 | 2.7435 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.7435 |  |  | 2.7435 |  | 2.7921
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 | 3.0147 |  | 3.0147 |  |  | 3.0147 |  | 3.0147 | [7 empty] | 3.2926 | [9 empty] | 3.0147 | 2.5123 |  | 2.512 | 0 |  | 2.512 |  | 2.512 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.2.1.2.4; 2: Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная; 3: нд; 4: нд; 5.1: 0.28953 | [10 empty] | 0.28953 |  |  | 0.28953 | [7 empty] | 0.28953 |  |  | 0.28953 | [11 empty] | 0.28953 |  |  | 0.28953 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 5.1927 | 7.0781 |  | 3.5632 | 3.1318 | 0.032 | [10 empty] | 4.1111 |  | 1.9646 | 2.0966 | [6 empty] | 5.1927 | 6.2268 |  | 1.7161 | 2.9435 | 0.032 | [10 empty] | 3.5923 |  | 1.7161 | 1.9082 | 0.032 | 2.6345
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 5.1927 | 5.3799 |  | 3.0898 | 2.0017 | 0.032 | 0 | [9 empty] | 2.4129 |  | 1.4912 | 0.96644 | 0.032 | [5 empty] | 5.1927 | 4.8116 |  | 1.2427 | 2.0017 | 0.032 | [10 empty] | 2.1771 |  | 1.2427 | 0.96644 | 0.032 | 2.6345
1: 1.2.3.2; 2: Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ; 5.1: 1.6982; 5.3: 0.4734; 5.4: 1.1302 | [10 empty] | 1.6982 |  | 0.4734 | 1.1302 | [7 empty] | 1.4152 |  | 0.4734 | 0.9418 | [11 empty] | 1.4152 |  | 0.4734 | 0.9418 |  | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 0.53447 | 0.18547 |  | 0.040468 | 0.145 | [11 empty] | 0.18547 |  | 0.040468 | 0.145 | [7 empty] | 0.155 |  | 0.1216 | 0.0334 | [11 empty] | 0.155 |  | 0.1216 | 0.0334 |  | 0
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.18547 | 0.18547 |  | 0.040468 | 0.145 | [11 empty] | 0.18547 |  | 0.040468 | 0.145 | [7 empty] | 0.155 |  | 0.1216 | 0.0334 | [11 empty] | 0.155 |  | 0.1216 | 0.0334 |  | 0
1: 1.2.4.2.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-03; 4: 0.349 | [36 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.2.4.3.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04 | [41 empty] | 0
2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [24 empty] | 0
0
2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 5.1: 1.3801 | 0.14989 |  |  |  |  | 0.56163 |  |  |  | 0.56163 | 0.33428 | [10 empty] | 1.1501 |  |  | 0 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0.46833 |  |  |  | 0.46833 | 0.27857 |  |  |  |  | 0.27857
2: Лизинговые платежи; 5.1: 1.3801 | 0.14989 |  |  |  |  | 0.56163 |  |  |  | 0.56163 | 0.33428 | [10 empty] | 1.1501 |  |  | 0 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0.46833 |  |  |  | 0.46833 | 0.27857 |  |  |  |  | 0.27857
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 278.8033 | 376.4833 | 25.149 | 183.8203 | 127.3413 | 0.87436 | 187.9118 | 0 | 115.777 | 86.0986 | 0.80781 | 5.1 | 5.1 |  |  | 49.0346 | 126.9319 | 14.3697 | 60.1121 | 44.3263 | [6 empty] | 260.6738 | 320.2908 | 4.285 | 151.3838 | 111.2291 | 0.84 | 214.3075 | 0 | 76.1381 | 109.61 | 0 | 4.8294 | 4.25 | 0 | 0 | 0.57944 | 109.6474 | 14.1181 | 50.2155 | 38.3403 | 0.1256 | 70.2791