## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 882.3997 | 263.5387 | 618.861 | 165.4094 | 258.88 | 96.69 | 141.5675 | 0 | 2.6311 | 69.6836 | 101.6136 |  | 11.0991
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 414.925 | 252.5156 | 162.4094 | 162.4094 | 158.8735 | 96.69 | 96.69 | 0 | 0 | 62.1836 | 62.1836 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 0.093602 | 341.5623 | 3 | 7.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5936 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 79 | 10.9296 | 68.0704 | нд | 41.0125 | 0 | 29.208 | 0 | 0.11111 | 0 | 11.6934 |  | 0
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 8.2 | 0 | 8.2 | нд | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 7.4695 | 0 | 7.4695 | нд | 7.4695 | 0 | 7.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | нд | 20.1864 | 0 | 20.1864 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 12.48 | 0 | 0
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8038
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | нд | 1.1869 | 0 | 1.1869 | нд | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | нд | 0.626 | 0 | 0.626 | нд | 0.62635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62635 | 0 | 0
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | нд | 4.25 | 0 | 4.25 | нд | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0.003431
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | нд | 4.9 | 0 | 4.9 | нд | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 3.5903
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.45
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 4.4803
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 97.33 | 0 | 97.3303 | 97.3301 | 97.095 | 0 | 0 | 20.1 | 23.5482 | 9 | 9.4915 | 64 | 64.0553
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.33 | 0 | 97.3303 | 97.3301 | 97.095 | 0 | 0 | 20.1 | 23.5482 | 9 | 9.4915 | 64 | 64.0553
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 26.6322 | 11.3612 | 15.2709 | 10.2917 | 11.8646 | 3.8696 | 3.8696 | 0 | 0.03455 | 4.3 | 4.6099 |  | 3.3505
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 16.4932 | 11.3612 | 5.132 | 5.132 | 5.2098 | 0.8549 | 0.8549 | 0 | 0.03455 | 4.3 | 4.3204 |  | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 | 0 | 7.1242 | 2.145 | 3.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 3.3505
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 | 0 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.83 | 8.13 | 6.7 | 5.1927 | 7.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1239 | 0 | 2.9542
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.83 | 8.13 | 6.7 | 5.1927 | 5.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4257 | 2.9 | 2.9542
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 15.985 |  | 15.985 | 0.53447 | 0.186 |  |  |  |  | 0.186 | 0.186 | 0 | 0
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.18547 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 7.3254 | 0 | 7.3254 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.3801 |  | 0.14989 |  | 0.56163 |  | 0.33428 |  | 0.33428
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3801 | нд | 0.14989 | нд | 0.56163 | нд | 0.33428 | нд | 0.33428
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1037.1769 | 283.03 | 754.1472 | 278.7583 | 376.4838 | 100.5596 | 145.587 | 20.1 | 26.7755 | 85.5696 | 120.3591 |  | 81.7934