## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2021год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 710.5822 | 2.5 | 135.3412 | 32 |  | 5.7 |  | нд |  | 80.7134 | [26 empty] | 15.2635 | 206.6409 | 37.76 |  | 9.005 |  |  |  | 94.9816 | 33.76 |  | 0.202 |  |  |  |  | 4 |  | 2.868 |  |  | 11.0267 | 56.1387 |  |  | 5.935 |  |  | 3.8419 | 7.3777
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | нд | 135.3412 | 32 | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 80.7134 | 32 | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [19 empty] | нд | 136.819 | 32 | нд | 5.935 | нд | нд | нд | 80.7134 | 32 | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | 56.1387 |  |  | 5.935
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 2.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [19 empty] | 6.3436 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [7 empty] | 6.3436
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | 65.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [20 empty] | 34.168 | 4 | нд | 2.868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 4 |  | 2.868
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | 7.5895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [20 empty] | 7.5895 | 1.26 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 7.5895 | 1.26 |  | 0.17 | [6 empty] | 0
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | 6.6786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | [20 empty] | 6.6786 | 0.5 | нд | 0.032 | нд | нд | нд | 6.6786 | 0.5 |  | 0.032 | [6 empty] | 0
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | НД | 16.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [29 empty] | 12.5
1: 1.1.3.7; 2: Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | [28 empty] | 0.025 | 1.5031 | [26 empty] | 0.025 | 1.5031
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | НД | 0.98911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [29 empty] | 0.98611
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | НД | 0.52167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [29 empty] | 0.52196
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | НД | 3.5417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 3.5451 | [5 empty] | пир | [14 empty] | 3.5417 | [5 empty] | пир | 0.003431
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | НД | 4.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 4.1433 | [5 empty] | пир | [14 empty] | 1.1414 | [5 empty] | пир | 3.0019
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.605 | [27 empty] | 0.375 | [5 empty] | пир
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.1 | 2.4 | 2.5 | [26 empty] | 2.4
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.3265 | 3.4746 | 3.8011 | [25 empty] | 0.2615 | 3.4746
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.02 | [27 empty] | 0.02
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.02 | [27 empty] | 0.02
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.055 | [27 empty] | 0.055
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.055 | [27 empty] | 0.055
| Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0.025 | [27 empty] | 0.025
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ | нд | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 80.9125 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 53.3794
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 80.9125 | нд | нд | нд | нд | 2яч 110 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 53.3794 |  |  |  |  | 2яч
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 22.1935; 5.2: 9.8056 |  | 2.5123 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9.9416 | 2.5 | [5 empty] | 2.5123 | 2.5 | [12 empty] | 4.348 | [6 empty] | 2.7921
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 13.7444 | нд | 4.2767 |  |  |  |  | 9яч.15кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4.3477 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ-15 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | 4.348 |  |  |  |  | ЗРУ-15 |  | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | нд | 3.0167 |  |  |  |  | 5яч.15кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2.7921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 2.7921
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 2.5123 | нд | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 0
1: 1.2.1.2.4; 2: Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная; 3: нд | [29 empty] | 0.28953 | [27 empty] | 0
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 12.3583; 5.2: 4.3272 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6.2268 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3.5923 | [6 empty] | 2.6345
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К20-1 | 12.3583 | нд | 4.3272 | нд | нд | нд | нд | 236шт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4.8116 | нд | нд | нд | нд | 231шт | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | 2.1771 |  |  |  |  | 131шт |  | 2.6345 |  |  |  |  | 231шт
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | комплекс | [29 empty] | 1.4152 | нд | нд | нд | нд | комплекс | [15 empty] | 1.4152 |  |  |  |  | комплекс |  | 0
1: 1.2.4; 2: Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе; 4: 13.3208; 5.2: 0.44622 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0.155 | [20 empty] | 0.155 | [6 empty] | 0
1: 1.2.4.1; 2: Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая; 3: L 21-02; 4: 0.15456; 5.2: 0.15456 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0.155 |  |  |  |  | 2 канала | [15 empty] | 0.155 |  |  |  |  | 2 канала |  | 0
1: 1.2.4.2.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-03; 4: 6.1045; 5.2: 0.29167; 5.7: комплекс | [8 empty] | 0 | [48 empty] | 0
1: 1.2.4.3.; 2: Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции; 3: L 21-04; 4: 7.0618; 5.7: комплекс | [8 empty] | 0 | [48 empty] | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
|  | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
2: Лизинговые платежи; 3: нд |  | нд | [27 empty] | 1.1501
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 839.5632; 5.1: 2.5; 5.2: 231.0285; 5.3: 32; 5.5: 5.7 | 250 | 83.2257 | [26 empty] | 15.2635 | 305.0269 | 40.26 |  | 9.005 |  |  |  |  | 36.26 |  | 0.202 |  |  |  |  | 4 |  | 2.868 |  |  | 11.0267 | 64.234 |  |  | 5.935 |  |  | 3.8419 | 66.1837