## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 493.925 | 35.629 | 379.296 | нд | 227.8161 |  | 0.331 |  | 0.955 |  | 17.7971 |  | 227.8161
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 414.925 | 35.629 | 379.296 | нд | 216.8866 | нд | 0.331 | нд | 0.955 | нд | 17.7971 | нд | 216.8866
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 79 | 0 |  | нд | 10.9296 | [7 empty] | 10.9296
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 18.19 | 0 | 0 | 14.49 | 14.9939 | 1 | 0.834 | 2.41 | 1.428 | 2.41 | 1.428 | 13.062 | 14.9939
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 14.57 | 0 |  | 10.87 | 11.3612 | 1.81 | 0.834 | 1.81 | 0.834 | 1.81 | 0.834 | 10.036 | 11.3612
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | 0 |  | 3.62 | 3.6327 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.594 | 0.6 | 0.594 | 3.026 | 3.6327
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.5 | 0 | 0 | 7.68 | 8.13 | 1 | 0 | 1 | 0.865 | 2.78 | 2.6501 | 5.0299 | 8.13
1.2.3 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.5 | 0 |  | 7.68 | 8.13 | 1 | 0 | 1 | 0.865 | 2.78 | 2.6501 | 5.0299 | 8.13
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 2.3955 | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 | 1.75 | 2.3955
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-3 | 2.29 | нд | нд | 2.29 | 2.3955 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.54 | 0.5 | 0.54 | 1.75 | 2.3955
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 200.2284 | 28,84 | 170.644 | 170,644 | 210.5716 | 130 | 160.5573 | 40.64 | 202.6123 |  | 202.983 | 0 | 210.5716
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 39.1835 | нд | 30.5573 | нд | 31.9683 | нд | 32.339 | нд | 39.1835
| Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | К 20-02 | 199.4843 | 28,84 | 170.644 | 170,644 | 170.644 | 130 | 130 | 40.64 | 170.644 | 0 | 170.644 | 0 | 170.644
| Приобретение объктов электрохозяйства у АО ТЭЦ-8 | нд | 0.74412 | нд | нд |  | 0.74412 |  | 0.74412 | [5 empty] | 0.74412
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 726.0993 | #VALUE! | 379.296 | 170668.46 | 463.9072 | 132.54 | 131.374 | 44.05 | 173.477 | 5.19 | 175.2621 | 19.8419 | 463.9072
| Прочие инвестиционные платежи, всего, в том числе: | [5 empty] | 126.787 | [7 empty] | 126.787
| Погашение кредита ПС Окружная | [5 empty] | 110 | [7 empty] | 110
| Проценты по кредиту ПС Окружная | [5 empty] | 0.947 | [7 empty] | 0.947
| Проценты по займамна имущество ООО "Татэнерго" | [5 empty] | 15.84 | [7 empty] | 15.84