## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2020)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд |  | 227.8161 | нд | нд |  | 227.8161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 216.8866 |  |  |  | 216.8866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство сетей электроснабжения гостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9296 |  |  |  | 10.9296
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 14.49 | нд | нд | 14.49 | нд | 14.9939 | нд | нд | 12.506 | 2.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50393 | 103.4778 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 14.49 | нд | нд | 14.49 | нд | 14.9939 | нд | нд | 12.506 | 2.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50393 | 103.4778 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 10.87 | нд | нд | 10.87 | нд | 11.3612 | нд | нд | 9.478 | 1.883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49123 | 104.5192 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | нд | нд | 3.62 | нд | 3.6327 | нд | нд | 3.028 | 0.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012694 | 100.3507 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 8.13 | нд | нд | 6.891 | 1.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 105.8594 | нд | нд
1.2.3 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 8.13 | нд | нд | 6.891 | 1.239 |  | 10 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 105.8594 | нд | нд
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.29 | нд | нд | 2.29 | нд | 2.3955 | нд | нд | 1.997 | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10552 | 104.6077 | нд | нд
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | К 20-3 | 2.29 | нд | нд | 2.29 | нд | 2.3955 | нд | нд | 1.997 | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10552 | 104.6077 | нд | нд
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 170.64 | нд | нд | нд | нд | 210.572 | нд | нд | 33.273 | 177.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.184 | нд | нд | 32.653 | 6.531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у АО "ТЭЦ-2" | нд | нд |  |  |  |  | 0.74412 |  |  | 0.62 | 0.124
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО Татэнерго | К 20-2 | 170.64 | нд | нд | нд | 170.64 | 170.644 | нд | нд | 0 | 170.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.0023 |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд |  |  | 463.9076 | нд | нд | 54.667 | 404.9911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Прочие инвестиционные платежи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.787 | нд | нд | 60.487 | 65.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
| Погашение кредита по ПС "Окружная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | нд | 60.487 | 49.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Проценты по кредиту ПС "Окружная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.947 | нд | нд | нд | 0.947
| Проценты по займам на имущество ООО"Татэнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.84 | нд | нд | нд | 15.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд