## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | 227.8161 | 3.7757 | 106.57 | 113.5081 | 3.6384 | 0.331 |  |  |  | 0.331 | 0.29307 | 0.032029 |  |  | 0.22907 | 17.3731 | 0.032029 | 11.9111 | 5.184 | 0.246 | 198.6616 | 0.032742 | 94.6589 | 101.0024 | 2.8324 | нд | 190.6386 | 3.1116 | 88.8084 | 94.5901 | 3.7133 | 0.331 |  |  |  | 0.331 | 0.229 |  |  |  | 0.229 | 14.492 |  | 9.9259 | 4.32 | 0.246 | 165.9583 | 0.032742 | 78.8824 | 84.1686 | 2.9073
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | нд | 216.8866 | 0.0968 | 106.57 | 106.1864 | 3.6384 | 0.331 |  |  |  | 0.331 | 0.29307 | 0.032029 |  |  | 0.22907 | 17.3731 | 0.032029 | 11.9111 | 5.184 | 0.246 | 198.6616 | 0.032742 | 94.6589 | 101.0024 | 2.8324 | нд | 181.4583 | 0.032742 | 88.8084 | 88.4887 | 3.7133 | 0.331 |  |  |  | 0.331 | 0.229 |  |  |  | 0.229 | 14.492 |  | 9.9259 | 4.32 | 0.246 | 165.9583 | 0.032742 | 78.8824 | 84.1686 | 2.9073
| Стоительство сетей электроснабжения гостинничного комплекса г.Светлогорск | нд | нд | 10.9296 | 3.6789 |  | 7.3217 | [22 empty] | 9.1803 | 3.0789 |  | 6.1014
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 14.49; 5.1: 14.9939; 5.2: 1.458 | 1.458 | 1.458 | [13 empty] | 13.5659 |  | 5.927 | 7.5748 | 0.064075 | 12.08 | 12.5056 | 1.19 | 4.9392 | 5.45 | 0.064075 | 0.695 |  |  |  |  | 0.495 | 0.495 | [8 empty] | 11.3156 | 0 | 4.9392 | 6.3124 | 0.064075
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 10.87 | 11.3612 | 0.864 |  |  |  | 0.864 | 0.864 | [13 empty] | 10.5272 |  | 3.9232 | 6.54 | 0.064075 | 9.06 | 9.4784 | 0.695 | 3.2693 | 5.45 | 0.064075 | 0.695 | [14 empty] | 8.7834 |  | 3.2693 | 5.45 | 0.064075
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | 3.6327 | 0.594 |  |  |  | 0.594 | 0.594 | [13 empty] | 3.0387 |  | 2.0039 | 1.0348 |  | 3.02 | 3.0272 | 0.495 | 1.6699 | 0.86235 |  | 0 |  |  |  |  | 0.495 | 0.495 | [8 empty] | 2.5322 |  | 1.6699 | 0.86235
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 7.68 | 8.13 |  | 5.316 | 2.4701 | 0.344 | [20 empty] | 6.4 | 6.8908 |  | 4.077 | 2.612 | 0.626 | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865 |  | 1.948 |  | 1.083 | 0.86547 | 0.344 | 4.8808 | 0 | 2.9941 | 1.6046 | 0.28208
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 7.68 | 8.13 |  | 5.316 | 2.4701 | 0.344 | [15 empty] | 5.4796 |  | 3.5929 | 1.6046 | 0.28208 | 6.4 | 6.8908 |  | 4.077 | 2.612 | 0.626 | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865 |  | 1.948 |  | 1.083 | 0.86547 | 0.344 | 4.8808 |  | 2.9941 | 1.6046 | 0.28208
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.29 | 2.3955 | 0.54 | 1.7478 | 0.10813 | [16 empty] | 1.8559 |  | 1.7478 | 0.10813 |  | 1.908 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 |  | 0.45 | 0.45 | [13 empty] | 1.5646 |  | 1.4565 | 0.10813
| Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на. | К20-3 | 2.29 | 2.3955 | 0.54 | 1.7478 | 0.10813 | [16 empty] | 1.8559 |  | 1.7478 | 0.10813 |  | 1.908 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 |  | 0.45 | 0.45 | [13 empty] | 1.5646 |  | 1.4565 | 0.10813
2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 170.644; 5.1: 210.5716 | 130 |  |  |  |  | 40.64 | [9 empty] | 39.1835 |  |  |  | 39.1835 | 142.2 | 175.483 |  |  |  |  | 108.34 |  |  |  |  | 38.87 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 32.6599
2: Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"; 3: К20-2; 4: 170.644; 5.1: 170.644 | 130 |  |  |  |  | 40.64 | [14 empty] | 142.2 | 142.203 |  |  |  |  | 108.34 |  |  |  |  | 38.87
2: Приобретение электросетевого хозяйства АО "ТЭЦ-8"; 4: нд; 5.1: 0.74412 | 0.74412 | [20 empty] | 0.6201
2: Лизинговые платежи; 5.1: 39.1835 | [15 empty] | 39.1835 |  |  |  | 39.1835 |  | 32.6599 | [23 empty] | 32.6599
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 195.104 | 463.9072 | 5.7737 | 113.6338 | 116.0863 | 3.9824 | 131.789 | 1.458 |  |  | 0.331 | 40.9331 | 0.032029 |  |  | 0.22907 | 17.3731 | 0.032029 | 11.9111 | 5.184 | 0.246 | 253.267 | 0.032742 |  | 108.6853 | 42.0799 | 162.588 | 387.529 | 4.7516 | 99.281 | 102.7602 | 4.4034 | 109.816 | 0.45 |  |  | 0.331 | 40.459 | 0.495 |  | 0.865 | 0.229 | 16.44 |  | 11.0089 | 5.1855 | 0.59 | 183.7194 | 0.032742 | 88.2722 | 92.1937 | 35.9134