## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 851.2504 | 263.5387 | 587.7117 | 165.4094 | 141.5765 | 96.69 | 141.5765
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 414.925 | 252.5156 | 162.4094 | 162.4094 | 96.69 | 96.69 | 96.69
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 0.093602 | 341.5623 | 3 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 79 | 10.9296 | 68.0704 | нд | 29.217 | нд | 29.217
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 8.2 | 0 | 8.2 | нд | 8.2 | нд | 8.2
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 7.4695 | 0 | 7.4695 | нд | 7.4695 | нд | 7.4695
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 97.33 | 0 | 97.3303 | 97.3301 | 42.4656 | 42.4656 | 42.4656
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.33 | 0 | 97.3303 | 97.3301 | 42.4656 | 42.4656 | 42.4656
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 26.6322 | 11.3612 | 15.2709 | 11.7667 | 3.8696 | 3.8696 | 3.8696
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 16.4932 | 11.3612 | 5.132 | 5.132 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8549
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 | 0 | 7.1242 | 3.62 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 | 0 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.83 | 8.13 | 6.7 | 5.1927 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.83 | 8.13 | 6.7 | 5.1927 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.14989 |  | 0.14989
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14989 | нд | 0.14989 | нд |  | нд |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 990.0426 | 283.03 | 707.0129 | 279.6989 | 188.0616 | 143.0252 | 188.0616