## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2021 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2021)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 165.4094 | нд | нд | нд | 165.4094 | 141.5765 | нд | нд | нд | 141.5765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 162.4094 | нд | нд | нд | 162.4094 | 96.69 | нд | нд | нд | 96.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 3 | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения гостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.217 |  |  |  | 29.217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2 |  |  |  | 8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4695 |  |  |  | 7.4695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 97.33 | нд | нд | 81.1083 | 16.2217 | 42.4656 | нд | нд | 35.388 | 7.0776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
1.2.1.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.33 |  |  | 81.1083 | 16.2217 | 42.4656 | нд | нд | 35.388 | 7.0776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 11.7667 | нд | нд | 9.8056 | 1.9611 | 3.8696 | нд | нд | 3.2247 | 0.64494 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 5.132 | нд | нд | 4.2767 | 0.85533 | 0.8549 | нд | нд | 0.71241 | 0.14248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 3.62 | нд | нд | 3.0167 | 0.60333 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 |  |  | 2.5123 | 0.50245 | 3.0147 |  |  | 2.5123 | 0.50245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 5.1927 | нд | нд | 4.3272 | 0.86544 | 5.1927 | нд | нд | 4.3272 | 0.86544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 | 5.1927 | нд | нд | 4.3272 | 0.86544 | 5.1927 | нд | нд | 4.3272 | 0.86544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14989 | нд | нд | 0.12491 | 0.024982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14989 | нд | нд | 0.12491 | 0.024982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 279.6988 |  |  | 95.2412 |  | 193.2543 | нд | нд | 43.0648 | 8.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд