## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 165.4094 | 141.5765 |  | 69.9153 | 73.2203 |  | 141.5765 | [19 empty] | 165.4094 | 141.5765 |  | 69.9153 | 73.2203 |  | 141.5765 |  | 69.9153 | 73.2203
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 162.4094 | 96.69 |  | 63.09 | 33.6 |  | 96.69 | [19 empty] | 162.4094 | 96.69 |  | 63.09 | 33.6 |  | 96.69 |  | 63.09 | 33.6
1: 1.1.3.2; 2: Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 3; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | НД | 29.217 |  |  | 29.217 |  | 29.217 | [19 empty] | НД | 29.217 |  | 0 | 29.217 |  | 29.217 |  |  | 29.217
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 8.2 |  | 3.4956 | 5.7186 |  | 8.2 | [19 empty] | НД | 8.2 |  | 3.4956 | 5.7186 |  | 8.2 |  | 3.4956 | 5.7186
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 7.4695 |  | 3.3297 | 4.6847 |  | 7.4695 | [19 empty] | НД | 7.4695 |  | 3.3297 | 4.6847 |  | 7.4695 |  | 3.3297 | 4.6847
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 4: 97.3301; 5.1: 42.4656; 5.4: 42.4656 | 42.4656 | [19 empty] | 97.3301 | 42.4656 |  | 0 | 42.4656 |  | 42.4656 |  |  | 42.4656
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.3301 | 42.4656 |  |  | 42.4656 |  | 42.4656 | [19 empty] | 97.3301 | 42.4656 |  | 0 | 42.4656 |  | 42.4656 |  |  | 42.4656
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 11.7667; 5.1: 3.8696; 5.3: 3.8696 | 3.8696 | [19 empty] | 11.7667 | 3.8696 |  | 3.8696 | 0 |  | 3.8696 |  | 3.8696 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 5.132 | 0.8549 |  | 0.8549 |  |  | 0.8549 | [19 empty] | 5.132 | 0.8549 |  | 0.8549 | 0 |  | 0.8549 |  | 0.8549 | 0
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на; 3: J 19-11; 4: 3.62; 5.1: 0 | [20 empty] | 3.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 | 3.0147 |  | 3.0147 |  |  | 3.0147 | [19 empty] | 3.0147 | 3.0147 |  | 3.0147 | 0 |  | 3.0147 |  | 3.0147 | 0
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 5.1927; 5.1: 0 | [20 empty] | 5.1927 |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5.1927 |  |  | 0 | 0
2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [24 empty] | 0
0
2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 5.1: 0.14989 | 0.14989 | [20 empty] | 0.14989 |  |  | 0 |  | 0.14989
2: Лизинговые платежи; 5.1: 0.14989 | 0.14989 | [20 empty] | 0.14989 |  |  | 0 |  | 0.14989
2: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 279.6989; 5.1: 188.0616; 5.3: 73.7849; 5.4: 115.6859 | 188.0616 | [19 empty] | 279.6989 | 188.0616 |  |  | 115.6859 |  | 188.0616 |  | 73.7849 | 115.6859