## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N,2021 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 630.484 | 210.5236 |  | 419.9608 | 137.8412 | 119.3306 | 80.7134 | 119.3306
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | 210.43 |  | 135.3412 | 135.3412 | 80.7134 | 80.7134 | 80.7134
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 0.093602 |  | 284.6196 | 2.5 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 65.83 | 9.1803 |  | 56.6497 | нд | 24.349 | нд | 24.349
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 7.5895 | 0 |  | 7.5895 | нд | 7.5895 | нд | 7.5895
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | нд | 6.6786 | 0 |  | 6.6786 | нд | 6.6786 | нд | 6.6786
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 81.1083 | 0 |  | 81.1083 | 81.1083 | 35.388 | 35.388 | 35.388
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 81.1083 | 0 |  | 81.1083 | 81.1083 | 35.388 | 35.388 | 35.388
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 22.1935 | 9.4677 |  | 12.7258 | 9.8056 | 3.2247 | 3.2247 | 3.2247
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный Багратионовского р-на | J 19-06 | 13.7444 | 9.4677 |  | 4.2767 | 4.2767 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | 0 |  | 5.9368 | 3.0167 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 2.5123 | 0 |  | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.3583 | 6.775 |  | 5.5833 | 4.3272 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.3583 | 6.775 |  | 5.5833 | 4.3272 | 0 | 0 | 0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
|  | нд | нд | нд |  | нд | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [6 empty] | 0.14989 |  | 0.14989
| Лизинговые платежи | нд | [5 empty] | 0.14989 |  | 0.14989
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 746.1442 | 219.9913 |  | 519.3782 | 233.0823 | 158.0932 | 119.3261 | 158.0932